IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA

za razdoblje

srpanj - prosinac  2022.

UVOD

Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) propisana je obveza župana kao izvršnog čelnika jedinice područne (regionalne) samouprave da dva puta godišnje  predstavničkom tijelu  podnosi izvješće o svom radu.

Ovim Izvješćem ispunjavam zakonsku i statutarnu obvezu da kao čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave podnosim detaljan prikaz svog rada kao nositelja izvršne vlasti u razdoblju srpanj - prosinac 2022. godine.

Nadležnosti i ovlasti župana određene su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odnose se na:

- pripremu prijedloga općih akata,

- izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja općih akata predstavničkog tijela,

- usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga i nadziranje njihovog rada,

- upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije, kao i njezinim prihodima i rashodima u skladu sa Statutom i zakonom,

- odlučivanje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina u vlasništvu Županije i raspolaganje ostalom imovinom u skladu s zakonom, Statutom i drugim propisima,

- imenovanje i razrješenje predstavnika Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

U Izvješću se nalazi prikaz važnijih projekata, mjera i aktivnosti te relevantni podaci pripremljeni od strane nadležnih županijskih upravnih tijela i ustanova, a koji spadaju u nadležnost i djelokrug poslova župana kao izvršnog tijela Županije.

Nastavljena je uspješna suradnja s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i ravnateljima županijskih ustanova i trgovačkih društava s kojima smo održavali radne sastanke sukladno iskazanim interesima i potrebama.

Rad župana i njegovog zamjenika podijeljen je prema sljedećim aktivnostima:

- donošenje akata i predlaganje akata prema Županijskoj skupštini,

- funkcioniranje izvršne vlasti kroz djelovanje upravnih odjela i službi,

- protokolarne aktivnosti župana i njegovog zamjenika.

Ovim dokumentom ujedno  kao zbirnim izvješćem obuhvaćeni   su relevantni podaci odnosno informacije pripremljene u nadležnim upravnim tijelima Brodsko-posavske županije pa se u nastavku daje pregled djelovanja župana i njegovih zamjenika po pojedinim područjima.

FINANCIJE I PRORAČUN

Normativni okvir u području financija za nositelje izvršne vlasti utvrđen je sljedećim zakonskim  i podzakonskim propisima te općim aktima Županijske skupštine:

- Zakon o proračunu («Narodne novine» br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21 ),

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti («Narodne novine» br. 139/10, 19/14, 111/18),

- Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu („Narodne novine“ br. 140/21),

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu («Narodne novine» br. 140/21),

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17,138/20,151/22),

- Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16 ,101/17,114/22),

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20),

- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16,114/22),

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine» br.  78/15, 102/19 ).

- Statut Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 10/09, 19/10, 2/13, 15/13 – pročišćeni tekst , 4/18, 5/20 i 7/21);

- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12 i 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21);

- Pravilnik o postupku zaduživanja i davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 55/09 i 139/10, 75/20,67/22 ).

- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/2017, 144/20)﻿

- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave    („Narodne novine“ br. 65/17,75/20)﻿

- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi﻿ („Narodne novine“ br. 101/2017),﻿

- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu („Narodne novine“ br. 147/21).

Tijekom izvještajnog razdoblja u okviru ovlasti  izvršnog tijela  Županijskoj skupštini dostavljeno je na raspravu i usvajanje:

- Izvješće o izvršenju proračuna Brodsko-posavske županije za 2021. godinu s prijedlogom godišnjeg obračuna proračuna,

- Izvješće o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima i planiranim i izvršenim rashodima i izdacima proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine s prijedlogom polugodišnjeg obračuna proračuna

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Brodsko-posavske županije za 2022. godinu,

- Prijedlog Proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu,

- Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu

- Prijedlog  Plana korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta i zakupa za ribnjake na području Brodsko-posavske županije za 2023. godinu.

U rujnu 2022. godine pripremljene su Upute za pripremu i izradu proračuna upravnih tijela i proračunskih korisnika Brodsko-posavske županije za razdoblje od 2023. do 2025. godine i iste su upućene proračunskim korisnicima Županijskog proračuna u svrhu pripreme financijskih planova za proračunsko razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Izvješće o provedenim postupcima javne nabave za razdoblje srpanj – prosinac 2022.

Izvršavajući obveze propisane Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, 114/22) Brodsko-posavska županija kao javni naručitelj u razdoblju od  01. srpnja  do 31. prosinca 2022. godine provela je 6 postupka javne nabave. Za procijenjenu vrijednost nabave do 200.000,00 kuna (26.540 EUR) bez PDV-a za robe i usluge, te 500.000,00 kuna (66.360 EUR) bez PDV-a za radove, provedeni su postupci sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Na temelju Zakona o javnoj nabavi u izvještajnom razdoblju provedeno je ukupno 6 postupaka javne nabave na temelju kojih je sklopljeno 6 ugovora u ukupnoj vrijednosti od 7.934.171,59 kuna (1.053.045,54 EUR) bez PDV-a.

Struktura ugovora o javnoj nabavi prema vrsti predmeta nabave:

| Predmet nabave | Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora bez PDV-a | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi | 1 | 810.597,00 kn (107.584,71 EUR) | 10,22 |
| Roba | 3 | 6.822.164,59 kn (905.456,84 EUR) | 85,98 |
| Usluge | 2 | 301.410,00,00 kn (40.003,98 EUR) | 3,80 |
| UKUPNO | 6 | 7.934.171,59 kn (1.053.045,54 EUR) | 100 |

Struktura provedenih postupaka javne nabave prema vrijednosti predmeta nabave:

- nabave male vrijednosti  -  4 postupka

- nabave velike vrijednosti  - 2 postupka

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, za procijenjene vrijednosti nabava do 200.000,00 kuna odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a, Upravni odjel za proračun i financije u prvom polugodištu proveo je 20  postupaka jednostavne nabave za koje su sklopljeni ugovori.

Brodsko-posavska županija kontinuirano je, sukladno zakonskim rokovima, u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljivala obavijesti o  sklopljenim ugovorima.

Postupak izrade, donošenja i objave Plana nabave Brodsko-posavske županije za 2022. godinu u cijelosti je usklađen s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

GOSPODARSTVO

Ukupna sredstva za Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 17.680.144,09 kuna, a realizirana su u ukupnom iznosu od 15.896.786,17 kuna odnosno 89,91 %.

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO

Ulaganja u gospodarstvo i obrtništvo u Brodsko-posavskoj županiji u 2022. godini, u odnosu na ukupno planirana sredstva (6.050.386,14 kuna), u drugoj su polovini 2022. godine realizirana u iznosu od 3.488.138,02 kuna, odnosno 57,65 % godišnje planske veličine. Ukupna godišnja realizacija sredstava za gospodarstvo i obrtništvo (5.385.062,54 kuna) u odnosu na ukupno planirana sredstva iznosi 89,00 %. Realizacija istih odvijala se prema sljedećim aktivnostima.

Aktivnost: Potpore i subvencije poduzetništvu

Za provođenje ove aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.923.911,14 kuna. U drugoj polovini 2022. godine realizirano je 1.833.911,14 kuna, odnosno 95,32 % godišnje planske veličine, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti (1.923.911,14 kuna) iznosi 100,00 %.

Sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, dana 17. svibnja 2022. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2022. godini – Projekt dodjele potpora male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2022. godini. Odlukom župana o dodjeli potpora male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2022. godini od 27. lipnja 2022. godine i Ugovorima o dodjeli bespovratnih potpora od 18. srpnja 2022. godine odobreno je i isplaćeno ukupno 116 potpora u ukupnom iznosu od 1.750.000,00 kuna što čini realizaciju od 100,00 %.

Sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu za programe/projekte Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije, objavljen je dana 08. veljače 2022. godine Javni poziv za financiranje programa/projekata Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije za 2022. godinu. Za provedbu istog planirana su financijska sredstva u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu u visini od 173.911,14 kuna. U drugoj polovini 2022. godine realizirana sredstva u iznosu od 83.911,14 kuna odnosno 48,25 % godišnje planske veličine, dok su sredstva na godišnjoj razini realizirana u cijelosti.

Aktivnost: Poticanje poduzetništva - kreditiranje

Za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 239.000,00 kuna. Ova aktivnost podrazumijeva subvencioniranje kamata poduzetnicima za njihove poduzetničke kredite kod poslovnih banaka. Brodsko-posavska županija subvencionira kamate po nekoliko "starih" kreditnih programa koji su još u postupku otplate. Po toj je osnovi u drugoj polovini 2022. godine za subvenciju kamata poduzetnicima po svim prethodnim kreditnim linijama isplaćeno ukupno 132.621,08 kuna odnosno 55,49 % godišnje planske veličine. Godišnja realizacija ove aktivnosti (209.417,48 kuna) iznosi 87,62 %.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije

Za sajmove i manifestacije u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 430.000,00 kuna. U drugoj polovini 2022. godine realizirana su sredstva u iznosu od 153.483,24 kuna odnosno 35,69 % godišnje planske veličine, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti (256.483,24 kuna) iznosi 59,65 %.

Temeljem donesenog Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2022. godini, objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za pojedinačne nastupe na sajmovima i za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2022. godini. Po navedenom Javnom pozivu u drugoj je polovini 2022. godine odobreno ukupno 14 pojedinačnih potpora u ukupnom iznosu od 118.483,24 kune.

Temeljem donesenog Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, objavljen je i Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini. Po navedenom Javnom pozivu u drugoj su polovini 2022. godine odobrene 3 pojedinačne potpore u ukupnom iznosu od 35.000,00 kuna.

Aktivnost: Seminari i izobrazba

"Program usavršavanja managera" (PUMA) provodi se u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP), a kroz program se vrši stručno usavršavanje poduzetnika, vlasnika tvrtki/obrta te nadarenih studenata završnih godina studija kroz mjesečne cjelodnevne seminare tijekom godine (osim ljetnih mjeseci) koji se održavaju u Slavonskom Brodu s odabranim temama i predavačima. Brodsko-posavska županija sufinancira PUMA program s ukupno 50.000,00 kuna, a u drugoj polovini 2022. godine održana su ukupno 4 seminara s ukupno 91. polaznikom. HUP-u je, sukladno potpisanom Ugovoru, isplaćena druga polovina planiranih sredstava odnosno 25.000,00 kuna. Sveukupno je u 2022. godini održano 10 seminara s ukupno 228 polaznika.

Aktivnost: Projekti u turizmu

Uz sredstva za redovno financiranje Turističke zajednice Brodsko-posavske županije, u Proračunu su planirana i sredstva za sufinanciranje konkretnih turističkih projekata u iznosu od 380.000,00 kuna, a ista su realizirana u cijelosti i to za 4 projekta. U drugoj polovini 2022. godine realizirana su sredstva za 2 projekta u iznosu od 180.000,00 kuna odnosno 47,37 %.

Navedeni su projekti realizirani putem Turističke zajednice Brodsko-posavske županije temeljem potpisanih ugovora između Brodsko-posavske županije i Turističke zajednice Brodsko-posavske županije. Realizirani su slijedeći projekti: Podrška razvoju turističkih događanja (100.000,00 kuna), Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice (100.000,00 kuna), Kreiranje promotivnih materijala (50.000,00 kuna) te Marketinške i poslovne suradnje i oglašavanje destinacijskog branda (130.000,00 kuna).

Aktivnost: Turistička zajednica Brodsko-posavske županije

Rad Turističke zajednice Brodsko-posavske županije financira se iz različitih izvora, a jedan od njih je i Proračun Brodsko-posavske županije. Za rad i aktivnosti Turističke zajednice Brodsko-posavske županije planirano je ukupno 320.000,00 kuna u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, a planirana se sredstva isplaćuju predviđenom dinamikom odnosno kroz redovne mjesečne dvanaestine. U drugoj polovini 2022. godine Turističkoj zajednici Brodsko-posavske županije je isplaćeno ukupno 185.000,00 kuna odnosno 57,81 %. Planirana sredstva za TZ Brodsko-posavske županije u 2022. godini realizirana su i isplaćena u cijelosti.

Aktivnost: Vatrogasna zajednica županije

Za provođenje ove aktivnosti u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.595.000,00 kuna. U drugoj polovini 2022. godine realizirano je 581.950,06 kuna odnosno 36,49 % godišnje planske veličine, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti (1.562.305,17 kuna) iznosi 97,95 %.

Rad Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije financira se iz različitih izvora, ali najvećim dijelom iz proračuna Brodsko-posavske županije. Za rad iste planirana su sredstva u iznosu od 1.015.000,00 kuna u županijskom proračunu za 2022. godinu, a planirana se sredstva isplaćuju predviđenom dinamikom odnosno kroz redovne mjesečne dvanaestine. U drugoj polovini 2022. godine Vatrogasnoj zajednici je isplaćeno ukupno 505.000,00 kuna odnosno 49,75 %. Planirana sredstva za VZ Brodsko-posavske županije u 2022. godini realizirana su i isplaćena u cijelosti.

Uz sredstva za redovito financiranje Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije, u Proračunu su planirana i sredstva za sufinanciranje liječničkih pregleda i polica osiguranja vatrogasaca u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna. U drugoj polovini 2022. godine realizirana su u iznosu od 26.017,25 kuna odnosno 26,02 % godišnje planske veličine, dok ukupna realizacija sredstava za ove namjene iznosi 91.017,25 kuna odnosno 91,02 %. Također, Brodsko-posavska županija je, putem VZ Brodsko-posavske županije, sufinancirala i boravak djece odnosno vatrogasne mladeži u kampu Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, a sva planirana sredstva za tu namjenu (39.000,00 kuna) u cijelosti su i isplaćena u drugoj polovini 2022. godine.

Temeljem donesenog Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, objavljen je Javni natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2022. godinu. Za provedbu istih planirana su financijska sredstva u visini od 421.000,00 kuna u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu i to 400.000,00 kuna za kupnju opreme, a 21.000,00 kuna za obilježavanje obljetnica dobrovoljnih vatrogasnih društava. Većina sredstava za ovu namjenu realizirana je u prvoj polovini 2022. godine, dok su u drugoj polovini 2022. godine realizirana sredstva u iznosu od 11.932,81 kuna. Ukupna realizacija za ove 2 aktivnosti u 2022. godini iznosi 417.287,92 kuna što predstavlja realizaciju od 99,12 % u odnosu na planirana sredstva (421.000,00 kuna). Dodijeljeno je ukupno 16 potpora DVD-ima od čega 10 potpora za kupnju vatrogasne opreme u iznosu od 399.423,86 kuna te 6 potpora za obilježavanje obljetnica u iznosu od 17.864,06 kuna.

Kapitalni projekt: RTICS

Projekt Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo (RTICS) je osmišljen kao dio regionalne infrastrukture u svrhu pružanja podrške podizanju kapaciteta za razvoj i inovacije te jačanju međunarodne konkurentnosti regionalnog poslovnog sektora, uglavnom MSP-ova kojima nedostaju vlastiti kapaciteti za razvoj i inovacije.

Za provođenje prve faze ovog projekta (projektna faza) u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 681.875,00 kuna. U drugoj polovini 2022. godine realizirana su sredstva u iznosu od 223.875,00 kuna odnosno 32,83 % godišnje planske veličine, dok ukupna godišnja realizacija ovog projekta (488.792,49 kuna) iznosi 71,68 %. Navedenim je sredstvima financirana izrada projektne dokumentacije (Idejno rješenje i 3D vizualizacija projekta, Arhitektonski projekt, Strojarski projekt, Elektrotehnički projekt, Građevinski projekt niskogradnje, Građevinski projekt konstrukcije i Građevinski projekt vodovoda i kanalizacije), zatim Marketinška strategija te web stranica projekta.

Kapitalni projekt: CIB

Centar strukovne izvrsnosti u bioekonomiji (CIB) predstavlja sljedeću razvojnu fazu strukovne izvrsnosti u Brodsko-posavskoj županiji, a svrha projekta je izrada projektno-tehničke dokumentacije, studije izvedivosti s analizom troškova i koristi, odnosno marketing strategije, s ciljem uspostave Centra strukovne izvrsnosti u bioekonomiji. Cilj projekta je unaprijediti kompetencije polaznika srednjih poljoprivrednih škola i visokih učilišta, nastavnog kadra i profesora, polaznika cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, poduzetnika i OPG-ova u široj regiji, tako što će se obrazovati i osposobljavati na najsuvremenijoj opremi i infrastrukturi koristeći najnovije metode proizvodnje, istraživanja i prerade proizvoda (primarno hrane) s ciljem povećanja konkurentnosti rada u suvremenom okruženju i sve brže rastućoj produktivnosti i konkurentnosti kako lokalno, tako i u EU i u svijetu.

Za provođenje ovog projekta u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 398.000,00 kuna. U drugoj polovini 2022. godine realizirana su sredstva u iznosu od 169.897,50 kuna odnosno 42,69 % godišnje planske veličine.

Ostale aktivnosti

U okviru ostalih aktivnosti koje obavlja Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo je, u dijelu preuzetih poslova državne uprave (poslovi Obrtnog registra), u drugoj polovini 2022. godine zaprimio ukupno 648 upravnih predmeta (UP), riješeno je 628 UP predmeta, a u radu je 20 UP predmeta. Zaprimljeno je i 47 neupravnih predmeta, riješeno je njih 46, dok je 1 neupravni predmet u radu.

ODSJEK ZA POLJOPRIVREDU

Ulaganja u poljoprivredu u Brodsko-posavskoj županiji u 2022. godini, u odnosu na ukupno planirana sredstva (6.879.757,95 kuna), u drugoj su polovini 2022. godine realizirana u iznosu od 4.457.271,37 kuna, odnosno 64,79 % godišnje planske veličine. Ukupna godišnja realizacija sredstava za poljoprivredu (6.700.037,37 kuna) u odnosu na ukupno planirana sredstva iznosi 97,39 %. Realizacija istih odvijala se prema sljedećim aktivnostima.

Aktivnost: Natjecanja orača

Za aktivnost „Natjecanja orača“ u 2022. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 72.500,00 kuna, a koja su realizirana putem Udruge natjecatelja u oranju Brodsko-posavske županije. Ista su utrošena za održavanje 17. Natjecanja orača Brodsko-posavske županije u Općini Velika Kopanica, na parceli OPG-a Vinke Švaganović iz Male Kopanice kao izlučnog natjecanja za odlazak na 18.  natjecanje orača RH u Prelog te Svjetsko natjecanje orača u Irskoj.  Ova je aktivnost u cijelosti realizirana u drugoj polovini 2022. godine i to u iznosu od 72.117,50 kuna ili 99,47 % planiranih sredstava.

Aktivnost: Izbor „Najuzornije seoske žene“

Na aktivnost izbora „Najuzornije seoske žene“ u Županijskom proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 17.000,00 kuna za potporu održavanja 22. izbora „Najuzornije hrvatske seoske žene“ u Čakovcu. Ova je aktivnost u cijelosti realizirana u drugoj polovini 2022. godine i to u iznosu od 17.000,00 kuna ili 100,00 % planiranih sredstava.

Aktivnost: Centar za biotehnološka istraživanja - sufinanciranje

Regionalni centar sudjeluje u istraživačkom radu na tehnologijama in-vitro proizvodnje presadnica i proizvodnji sadnog materijala konvencionalnim metodama, a svoj rad i djelovanje predstavlja mnogim poljoprivrednim proizvođačima na području Brodsko–posavske županije. Također, ostvaruje suradnju s nekoliko znanstvenih institucija od kojih se izdvaja Agrobiotehnički fakultet u Osijeku, Poljoprivredni institut u Osijeku, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu te Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Za rad i aktivnosti Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije osigurano je 706.528,00 kuna u Županijskom proračunu za 2022. godinu, a planirana sredstva se isplaćuju predviđenom dinamikom, odnosno mjesečno temeljem zahtjeva. U drugoj polovici 2022. godine uplaćeno je ukupno 321.912,32 kuna ili 45,56 % godišnje planske veličine, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti iznosi 706.066,34 kune ili 99,93 % planiranih sredstava.

Aktivnost: Poticanje ulaganja

Za aktivnosti poticanja ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju u Županijskom proračunu za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu 3.138.000,00 kuna. U drugoj polovini 2022. godine realizirano je 2.415.844,87 kuna ili 76,99 % godišnje planske veličine, dok ukupna godišnja realizacija ove aktivnosti iznosi 3.396.340,09 kuna ili 108,23 % planiranih sredstava. Sredstva su realizirana za sljedeće namjene:

- Potpore za unaprjeđenje govedarstva krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini planirana su u iznosu od 700.000,00 kuna. Program potpora omogućuje obnovu stada u govedarstvu, a u drugoj polovini 2022. godine realizacija planiranih sredstva iznosi 700.919,25 kuna.

Također, Odlukom Vlade RH od 25. kolovoza 2022. godine donesen je Program potpore županijskim proračunima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini, a s ciljem pomoći pružanja financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u očuvanju i razvoju poslovanja subjekata u lancu proizvodnje i prerade mlijeka. U proračun Brodsko-posavske županije uplaćen je iznos od 329.482,56 kuna u svrhu dodatnog financiranja Programa potpore za unapređenje govedarstva krava prvotelki svih pasmina na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini, a ista su u 100 % iznosu isplaćena na račune 79 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

- Program „Lokalno 2go – pametna tržnica“ ima glavni cilj i svrhu uspostavu platforme softverskog marketinga ponude proizvoda, mogućnost narudžbe i kupnje putem online plaćanja te dostavu na kućni prag. Projekt donosi novinu u poslovanju prema proizvođačima i veću dostupnost proizvoda kupcima. Realizacija ovih sredstava u drugoj polovini 2022. godine iznosi 180.000,00 kuna, dok su na godišnjoj razini sva planirana sredstva za ovaj program (240.000,00 kuna) realizirana u cijelosti.

- Potpore za umjetno osjemenjivanje prema podacima Ministarstva poljoprivrede o svim telenjima kod kojih su evidentirani kao očevi bikovi iz umjetnog osjemenjivanja te nerastovsko sjeme kupljeno iz Centra za umjetno osjemenjivanje ili od veterinarske organizacije koja je izvršila osjemenjvanje krmača na području Brodsko-posavske županije  u 2022. godini planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna. Realizacija u drugom dijelu 2022. godine iznosi 100.130,53 kuna.

- Subvencije poljoprivrednicima za mjere iz Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine realizirane su u drugoj polovini godine u iznosu od 698.875,01 kuna, odnosno 63,53 % godišnje planske veličine (1.100.000,00 kuna), dok su na godišnjoj razini realizirana sredstva za ovaj program u iznosu od 1.098.870,23 kuna ili 99,90 % plana. Sredstva su realizirana za:

- Mjeru 1.7. Potpore u biljnoj proizvodnji. Raspisan je Javni natječaj 28. ožujka 2022. godine, a provodio se i u drugom dijelu godine. Odlukom o odobravanju financijskih sredstava po pristiglim prijavama od 14. srpnja 2022. godine i 30. studenog 2022. godine potpisana su 42 ugovora s OPG-ovima ukupne vrijednosti od 298.913,04 kuna;

- Mjeru 1.8. Potpore za u stočarskoj proizvodnji. Raspisan je Javni natječaj 05. svibnja 2022. godine, a Odlukom o odobravanju financijskih sredstava po pristiglim prijavama od 25. kolovoza 2022. godine i 28. rujna 2022. godine potpisana su 33 ugovora s OPG-ovima u ukupnom iznosu od 306.485,94 kuna;

- Mjeru 2.3. Potpore za promociju proizvoda u korist poljoprivredne proizvodnje. Javni natječaj je raspisan 03. lipnja 2022. godine. Temeljem Odluka o odobravanju financijskih sredstava po pristiglim prijavama od 21. srpnja 2022. godine i 01. prosinca 2022. godine potpisano je 9 ugovora ukupne vrijednosti 57.479,94 kuna;

- Odlukom o dodjeli potpora male vrijednosti za unapređenje govedarstva - krava prvotelki svih pasmina od 08. prosinca 2022. godine za 5 OPG-a odobrena su sredstva u iznosu od 35.996,09 kuna.

- Program mjera borbe protiv trihineloze i ostalih zaraznih bolesti svinja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima provodi se putem registriranih klaonica, a u drugoj polovini 2022. godine planirana sredstva od 100.000,00 kuna realizirana su u iznosu od 65.050,00 kuna.

- Potpore LAG-ovima u 2022. godini planirane su u visini od 120.000,00 kuna prema tri LAG-a na području Brodsko-posavske županije za planirane godišnje aktivnosti i sva planirana sredstva u cijelosti su i iskorištena. U drugoj polovini 2022. godine realizirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna.

- Sredstva za projekte unaprjeđenja stočarske proizvodnje planirana u 2022. godini planirana su u iznosu od 100.000,00 kuna i to za ispitivanje kvalitete kukuruzne silaže, putem ocjene na Državnom natjecanju u kvaliteti kukuruzne silaže te dijelom za projekte analize plodnosti tla. U drugoj polovini 2022. godine utrošeno je 63.887,50 kuna.

- Sredstva za projekte unaprjeđenja biljne proizvodnje u 2022. godini planirana su u iznosu od 250.000,00 kuna, a u cijelosti su i realizirana u drugoj polovini 2022. godine i to za projekte analize plodnosti tla putem Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.

Aktivnost: Donacije (za poticanje rada udruga)

Od ukupno planiranih 740.000,00 kuna za aktivnosti tekućih donacija osnivanja udruga poljoprivrednika kao i za kapitalne donacije lovačkim udrugama za realizaciju projekata unaprjeđenja lovstva na području Brodsko-posavske županije, u drugoj polovini 2022. godine realizirano je 348.625,00 kuna ili 47,11 % godišnje planske veličine (740.000,00 kuna) i to kako slijedi:

- Za osnivanje udruga poljoprivrednika i poticanje njihovog rada od planiranih 500.000,00 kuna, u drugoj polovini 2022. godine realizirano je 178.980,00 kuna.

- Za unaprjeđenje lovstva Brodsko-posavske županije planirana su sredstva u iznosu od 240.000,00 kuna, a u drugoj polovini 2022. godine realizirana su u iznosu od 169.645,00 kuna.

Ukupna realizacija ove aktivnosti u 2022. godini iznosi 660.990,82 kuna ili 89,32 % planiranih sredstava.

Aktivnost: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Planirana sredstva namijenjena su za intelektualne usluge te naknade za rad Županijskog komasacijskog povjerenstva i Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2022. godini iznose 50.000,00 kuna, a u drugoj polovini 2022. godine realizirana su u iznosu od 4.552,64 kuna.

Kapitalni projekt: Sustav navodnjavanja Orubica

Ukupno planirana sredstva u 2022. godini za izgrađeni Sustav navodnjavanja (SN) Orubica iznose 595.729,01 kuna, a u drugom dijelu 2022. godine realizirano je 433.469,04 kuna ili 72,76 % godišnje planske veličine i to za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, premije osiguranja, troškove energije i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Kapitalni projekt: Sustav navodnjavanja Biđ

Planirana sredstva u iznosu od 850.000,00 kuna za izgradnju budućeg Sustava navodnjavanja Biđ, u drugom dijelu 2022. godine realizirana su u iznosu od 843.750,00 kuna ili 99,26 % godišnje planske veličine i to za izradu osnovne projektne dokumentacije (idejni projekt, elaborat zaštite okoliša, studije izvodivosti i dr.).

Prirodne nepogode na području Brodsko-posavske županije

I u drugom dijelu 2022. godine značajne aktivnosti Župana odnosile su se na probleme izazvane prirodnim nepogodama. U izvještajnom razdoblju proglašeno je stanje prirodne nepogode uzrokovane dugotrajnim sušnim razdobljem, visokim temperaturama i nedostatkom oborina u vremenu od travnja do rujna 2022. godine na poljoprivrednim usjevima i višegodišnjim nasadima za čitavo područje Brodsko-posavske županije te prirodna nepogoda izazvana olujnim nevremenom, jakim vjetrom i bujičnim vodama na nerazvrstanim cestama i brdskim putovima na području Općine Brodski Stupnik.

Ukupno utvrđene štete od SUŠE iznose 174.472.255,39 kuna. Zajedno s prirodnom nepogodom izazvanom olujnim nevremenom, jakim vjetrom i bujičnim vodama u Općini Brodski Stupnik, sveukupno utvrđene štete u 2022. godini iznose 175.234.380,39 kuna.

Do 01. siječnja 2023. godine Ministarstvo poljoprivrede, putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatilo je prvih 33 milijuna kuna u okviru Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše, a riječ je o potpori koja se odnosi  na  štetu na prinosima kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, duhana voća i povrća u 2022. godini. Ukupna vrijednost Programa iznosi 100 milijuna kuna, a preostali iznos korisnicima potpore bit će isplaćen u 2023. godini, po provedenoj konačnoj obradi podataka iz Registra šteta od prirodnih nepogoda.

CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Rashodi Centra za razvoj Brodsko-posavske županije ( u daljnjem tekstu: CTR) planirani su u 2022. godini u ukupnom iznosu od 4.750.000,00 kuna, a u drugoj polovini 2022. godine realizirani su u iznosu od 2.903.705,39 kuna odnosno 61,13 % godišnje planske realizacije. Na godišnjoj su razini realizirani rashodi u ukupnom iznosu od 3.811.686,26 kuna što čini realizaciju od 80,25 % godišnjeg plana.

U sklopu projekta Slavonija, Baranja i Srijem provode se slijedeći projekti korisnika Brodsko-posavske županije:

- Prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma

- Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo (RTICS)

- Izrada projektno-tehnološke dokumentacije za Centar strukovne izvrsnosti u bio-ekonomiji (CIB)

- Simulacijsko-edukacijski centar za upravljanje rizicima od katastrofa (SIMED).

Ukupna vrijednost projekata je 13.867.908,00 kuna od čega je do sada utrošeno 426.437,00 kuna.

U proteklom razdoblju Predstavništvo Slavonije, Baranje i Srijema (zajednički Ured koji pred Europskim institucijama predstavlja pet slavonskih županija) je nastavio s planiranim aktivnostima, redovitim obavještavanjem župana i regionalnih koordinatora o natječajima za dodjelu sredstava Europske unije na kojima su županije, javnopravna tijela i tijela javne vlasti prihvatljivi prijavitelji i/ili partneri te informiranjem o relevantnim događanjima i mogućnostima sudjelovanja u projektima.

U 2022. godini od srpnja do kraja godine redovito su informirani  poduzetnici o aktualnim pozivima iz EU fondova te nacionalnim natječajima, financijskim instrumentima; HBOR kreditima i HAMAG zajmovima te nezaposlene osobe o mjerama za samozapošljavanje s namjerom pokretanja vlastitog poslovanja. Također su informirane i jedinice lokalne samouprave i javno-pravna tijela o mogućnostima za financiranje njihovih razvojnih projekata.

Ažuriran je Registar poduzetničkih zona i prikupljeni podaci o postojećim slobodnim objektima namijenjenim proizvodnim djelatnostima u Brodsko-posavskoj županiji, kako bi poduzetnicima i potencijalnim ulagačima pružio ažurirane informacije o mogućnostima ulaganja u Brodsko-posavskoj županiji, za što je bilo upita.

CTR sudjeluje u provedbi nacionalnog strateškog projekta „BOND 2“ (Business Organizations Network Development 2). Projektom BOND 2 unaprijedit će se Mreža BOND (čiji je član i CTR) koja trenutno objedinjuje 99 poduzetničkih potpornih institucija iz svih županija Republike Hrvatske. Cilj projekta je unaprjeđenje Mreže BOND kroz razvoj standarda za pružanje usluga koje nude poduzetničke potporne institucije i kroz razvoj sustava mentorstva sa svrhom osiguravanja pomoći poduzetnicima sukladno njihovoj fazi razvoja, tržišnoj poziciji, sektoru djelatnosti i ostalim specifičnostima.

Javnim pozivom za iskaz interesa za provoditelje Programa akceleracije  u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti”, CTR je podnio prijavu u suradnji s još 18 potporno poduzetničkih i obrazovnih institucija. Temeljem provedbe navedenog programa akceleracije potpisan je sporazum „Regionalni konzorcij za potporu razvoja novih proizvoda i usluga“ s 18 članova konzorcija za područje Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske i Brodsko-posavske županije.

CTR je član konzorcija DIH PANONNIA koji je instrument potpore gospodarskim subjektima s naglaskom na prehrambeno prerađivački sektor. Cilj navedenog konzorcija je unaprjeđenje konkurentnosti poduzetnika poboljšanjem njihovih poslovnih ili proizvodnih procesa kroz uvođenje digitalizacije i stvaranje novih proizvoda.

Djelatnici CTR-a su sudjelovali u Radnim skupinama (Pametna Hrvatska, Zelena Hrvatska, Povezana Hrvatska, Solidarna Hrvatska i Radna skupina za Integrirani razvoj) te dali svoj doprinos u izradi programskih dokumenata za višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027. godina. U ovom izvještajnom razdoblju Hrvatskoj su odobreni: Program Konkurentnost i kohezija (PKK) 2021. – 2027., Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. te Integrirani teritorijalni program (ITP) 2021. – 2027.

S ciljem ravnomjernog regionalnog razvoja CTR kontinuirano pruža stručnu tehničku pomoć u pripremi i provedbi projekata koji su usmjereni i na razvoj ruralnog područja s ciljem unaprjeđenja kvalitete društveno-komunalne infrastrukture manje razvijenih područja Brodsko-posavske županije.

U sklopu Mjere M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjera 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava za tip operacije Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture, pružena je stručna tehnička pomoć u provedbi razvojnog projekta „Uređenje i opremanje poučne staze s vidikovcem u posebnom ornitološkom rezervatu Bara Dvorina“ ukupne vrijednosti 561.612,00 kuna za korisnika Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica. Stručna pomoć u provedbi projekta uključivala je praćenje provedbe ugovora o radovima na uređenju i opremanju poučne staze i vidikovca te pripremu izvještaja o napretku projekta.

Nastavljena je stručna podrška u provedbi 2 strateška projekta pod nazivom „Izgradnja Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolju“ ukupne vrijednosti 8.149.546,94 kuna i „Prirodni i kulturni resursi u funkciji turizma“ ukupne vrijednosti 6.558.100,72 kuna. Stručna pomoć se odnosila na pomoć u pripremi i provedbi postupaka javne nabave (otvoreni postupci i postupci jednostavne nabave) te upravljanju i administraciji provedbe projekta.

Provedba EU projekta „Podrška kapacitetima Brodsko-posavske županije“

CTR je u okviru provedbe projekta „Podrška kapacitetima Brodsko-posavske županije“ pružio savjetodavnu podršku u provedbi 13 projekata osnivača, javnopravnih tijela kojima je BPŽ osnivač te ostalih javnopravnih tijela:

- „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ – opremanje i proširenje kapaciteta Doma zdravlja Slavonski Brod (izgradnja nove zgrade za pedijatrijske ambulante), Doma zdravlja Nova Gradiška i koncesionara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

- „S osmijehom u školu 5“ – pruža se potpora uključivanju 89 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u Brodsko-posavskoj županiji kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za samostalan život i rad

- Energetska obnova objekta u krugu Opće bolnica Nova Gradiška

- Energetska obnova Doma za starije i nemoćne Slavonski Brod

- Energetska obnova Osnovne škole „Viktor Car Emin“ u Donjim Andrijevcima

- Pametne škole 2 (Smart Schools 2) – prekogranični projekt osnivača s Tuzlanskim kantonom kojim će se smanjiti troškovi električne energije u osnovnim i srednjim školama postavljanjem 15 solarnih elektrana, odnosno uspostaviti e-platforma za sve zainteresirane putem koje će se educirati o korištenju obnovljivih izvora energije i energetskoj učinkovitosti

- stručnim usavršavanjem doktora obiteljske medicine do povećanja kvalitete zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Slavonski Brod

- Senior Club – rekonstrukcija i opremanje prostora Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Crvenog križa Slavonski Brod kako bi se proširili kapaciteti za pružanje izvaninstitucionalnih usluga osobama  starije životne dobi

- Regionalni centar kompetentnosti Slavonika 5.0 – projekt dogradnje i opremanja Tehničke škole Slavonski Brod za uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti za privlačan, inovativan i tehnološki napredan sustav obrazovanja i osposobljavanja spreman za provedbu učenja temeljenog na radu

- Regionalni centar kompetentnosti Slavonika 5.1 – projekt uspostavljanja Regionalnog centra kompetentnosti za privlačan, inovativan i tehnološki napredan sustav obrazovanja i osposobljavanja spreman za provedbu učenja temeljenog na radu

- rekonstrukcija i opremanje etno kuće Sikirevci

- rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića Sikirevci.

Kada su u pitanju nacionalna bespovratna sredstva, CTR je pružio stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekta „Izgradnja i opremanje vježbališta i dječjeg igrališta fiksnog opremom u naselju Cernik“, projekta „Preuređenje dijela OB Nova Gradiška u suterenu "Nove bolnice" u prostore bolničke praonice s dizalom“, projekta „Unapređenje obrazovnog standarda, hrvatskog kulturnog zajedništva  i povećanje informatičke pismenosti“ ( BIH - OŠ Busovača i RH - OŠ Vrpolje).

CTR je pružao podršku i u sljedećim programima odnosno pozivima:

- Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema unutar kojeg je pružena stručna pomoć za projekte: Izgradnja komunalne infrastrukture unutar i izvan Poslovne zone „Vašarište“ i spoja na DC 7 u Vrpolju i Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u poslovno-gospodarskoj zoni „Davor“ u Davoru

- Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021. – 2026. - Javni poziv: Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti,  Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura  – priprema projekta Panonnia Savia (pružanje podrške u pripremi projekta Muzeju Brodskog Posavlja i Brodsko-posavskoj županiji)

- CTR je kao jedan od partnera sudjelovao u pripremi i prijavi projektnog prijedloga „RE-START SKILLS“ usmjeren na razvoj vještina za unaprjeđenje strategija pametne specijalizacije, industrijske transformacije i tranzicije prema industriji 4.0, uključujući međusektorsku suradnju na Interreg Danube programu transnacionalne suradnje

- pružanje podrške u pripremi i prijavi prijedloga projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz djelatnosti epidemiologije u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije“ - Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3.–I1 Centralno financiranje specijalizacija  iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

- pružanje podrške Sveučilištu u Slavonskom Brodu u pripremi prijedloga projekta temeljem Javnog poziva za iskaz interesa za prijavitelja Program akceleracije u sklopu mjere „Jačanje akceleracija aktivnosti“ C1.1.2.R2–14 iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

U pogledu informiranja osnivača, jedinica lokalne samouprave, članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Brodsko-posavske županije, organizacija civilnog društva i drugih korisnika o dostupnim izvorima financiranja projekata, CTR je kontinuirano provodio informativne aktivnosti kroz mjesečne biltene (6), službenu web stranicu i društvene mreže. Putem mrežne stranice www.ctr.hr i društvene mreže Facebook objavljeno je 48 informacija za JLP(R)S i javno-pravna tijela, odnosno 24 obavijesti za poduzetnike i poljoprivrednike na teme od njihovog interesa (javni pozivi resornih ministarstava, natječaji iz EU fondova i Programa ruralnog razvoja,  zakonske promjene, edukacije i sl.).

GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Komunalna infrastruktura i energetska učinkovitost

U sklopu investicije pod nazivom „Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“, a po obavijesti HAKOMA, ishođeno je odobrenje od  strane Nositelja ONP-a na ažurirani postojeći Plan razvoja širokopojasne infrastrukture PRŠI Brodsko-posavske županije.

Temeljem izrađenih Planova razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, za područje Općina Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje – PODRUČJE BPŽ B u kojem ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, u Ograničenom pozivu je Hrvatski Telekom d.d. iskazao interes za projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Brodsko-posavske županije. Hrvatski telekom d.d. koji je dobio  odluku o prihvaćanju i financiranju projekta sredstvima EU u fazi je projektiranja i izgradnje te smo im u tim aktivnostima, kao partneri na projektu i potpora u realizaciji na terenu bili i suorganizatori uvodne konferencije sredinom studenog.

Na temelju Zahtjeva Općina, a zbog potrebe hitnih intervencija uslijed prirodne nepogode Sporazumom o sufinanciranju dodijeljeno je i uplaćeno s Razdjela 12. Proračuna Brodsko-posavske županije  za sanaciju kolnika nerazvrstanih cesta kako slijedi:

| RB | JLS | 2022. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bebrina | 80.000,00 |
| 2 | Bukovlje | 80.000,00 |
| 3 | Cernik | 100.000,00 |
| 4 | Donji Andrijevci | 50.000,00 |
| 5 | Garčin | 110.000,00 |
| 6 | Gornja Vrba | 80.000,00 |
| 7 | Klakar | 127.000,00 |
| 8 | Nova Gradiška | 300.000,00 |
| 9 | Nova Kapela | 150.000,00 |
| 10 | Oprisavci | 80.000,00 |
| 11 | Oriovac | 200.000,00 |
| 12 | Okučani | 90.000,00 |
| 13 | Podcrkavlje | 250.000,00 |
| 14 | Rešetari | 200.000,00 |
| 15 | Velika Kopanica | 93.000,00 |
|  | UKUPNO: | 1.990.000,00 |

Pokrenut je postupak jednostavne nabave i odabran je izvođač radova proširenja elektroinstalacije u upravnoj zgradi Brodsko-posavske županije-zgrada Projektbiro, Trg pobjede 26 a, katovi 1., 2. i 3.  Ugovor o izvođenju radova je potpisan s Crosys Brod d.o.o., a vrijednost radova je 145.490,23 kn. Ugovoreni radovi su završeni u listopadu.

Sukladno Akcijskom planu energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije, Županija se je prijavila na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. Odobreno nam je sufinanciranje 4 električna automobila u iznosu 280.000,00 kn. U tijeku je postupak javne nabave, odnosno pregled i ocjena pristiglih ponuda.

Naručen je i izrađen od strane projektanta Jer-Ing d.o.o. glavni projekt za postavljane sunčane elektrane na krovu upravne zgrade Projektbiro ukupne vrijednosti 24.375,00 kn.

Temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti  te podzakonskih akata županija ima obvezu praćenja i upravljanja potrošnjom energije i vode na energetski učinkovit način  uz korištenje informacijskog sustava za prikupljanje, obradu i verifikaciju informacija o energetskoj učinkovitosti i ostvarenim uštedama energije, a koji vodi Nacionalno koordinacijsko tijelo. Županija ima i obvezu unosa podataka, praćenja, analize i izvještavanja u procesu sustavnog gospodarenja energijom (ISGE) te izrade godišnjeg izviješća o realizaciji Akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Zaštita prirode i okoliša

Praćenje kvalitete zraka

Na mjernim  postajama Državne mreže za mjerenje kvalitete zraka, Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2, kontinuirano se prate razine onečišćujućih tvari u zraku. Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša je pripremio Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije u 2021. godini, temeljem  podataka  Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – automatskih mjernih postaja Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2,  podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja,  Izvješća o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka u  2021. godinu (Državni hidrometeorološki zavod, travanj 2022. god.), Izvještaja o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže - Izvještaj za 2021. god. (Institut za  medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, veljača 2022. god.), te podataka iz Registra onečišćavanja okoliša koji se vodi u  Upravnom odjelu. Prikupljeni podaci su obrađeni i analizirani, te je temeljem Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“,  br. 127/19 i 57/22) i podzakonskih propisa kojima se uređuje problematika vezana za zaštitu zraka, dana  kategorizacija i pregled kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije, a s posebnim osvrtom na područje Grada Slavonskog Broda, tijekom 2021. godine. Izvješće je usvojila Županijska skupština na svojoj 9. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2022. godine.

Procjena utjecaja na okoliš

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)  i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), daju se mišljenja u postupku ocjene utjecaja na okoliš u okviru pripreme namjeravanih zahvata, te o potrebi provedbe procjene utjecaja na okoliš za zahvate, kao i očitovanje za zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, za koje je nadležna županija. Mišljenja u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš koju provodi Ministarstvo, su dana za zahvate koji se odnose za izgradnju sunčanih elektrana, izgradnje čvora na autocesti, crpljenja podzemnih voda, sušare, poslovnih zona, sustava odvodnje, te proširenja odlagališta.

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), provodi se postupak strateške procjene utjecaja planskih dokumenata na okoliš. Nadležnost je propisana kod davanja mišljenja o potrebi provođenja postupka strateške procjene, odnosno postupka ocjene o potrebi strateške procjene, davanje mišljenja o utjecaju planskog dokumenta u postupku strateške procjene, te davanje suglasnosti na provedene postupke vezane za stratešku procjenu na području županije.

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša sudjeluje u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene za izmjene i dopune 8 prostorno-planskih  dokumenta za općine: Gornja Vrba, Klakar, Rešetari, Sikirevci, Slavonski Šamac, Staro Petrovo Selo, te 3 prostorno-planska dokumenta za gradove Nova Gradiška i Slavonski Brod.

Programi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za općine Dragalić, Gornja Vrba, Klakar, Nova Kapela, Okučani, Oprisavci, Sikirevci, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Vrpolje, te Grad Slavonski Brod su analizirani, te su dana mišljenja o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i prethodne ocjene prihvatljivosti istih na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Započeo je  postupak izrade 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije u okviru kojeg će se provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš planiranih izmjena i dopuna Plana. Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša je nositelj izrade Prostornog plana Brodsko-posavske županije, a izrađivač Plana je Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije. U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana i provedbe postupka strateške procjene, proveden je postupak javnog pribavljanja mišljenja od tijela i osoba prema posebnim propisima. Prikupljena mišljenja su proslijeđena izrađivaču predmetnih Izmjena i dopuna Plana, kao i odabranom ovlašteniku izrade Strateške studije utjecaja na okoliš predmetnih 6. izmjena i dopuna Plana. U tijeku je izrada dokumenata.

Zaštita prirode

Temeljem članka 144. Zakona  o zaštiti prirode, izdana su  dopuštenja za  provođenje radnji izvođenja 3 zahvata unutar zaštićenog područja značajnog krajobraza Jelas polje, na području Općine Bebrina.

Brodsko-posavska županija je započela postupak proglašavanja zaštićenog područja Spomenik prirode „Kanjoni Pljuskare“.

U postupku proglašavanja, Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša  surađuje sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije „Natura Slavonica“, te je u skladu s odredbama članaka 124. do 127. Zakona o zaštiti prirode, pripremio potrebnu dokumentaciju za proglašenje ovog geolokaliteta.

Proveden je postupak javnog uvida u skladu sa odredbama članka 125. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te je cjelokupna dokumentacija zajedno sa izvješćem o provedenom postupku, proslijeđena u nadležno Ministarstvo radi ishođenja prethodne suglasnosti u postupku proglašenja.

Ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže

Temeljem članaka 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode, provodi se postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i procjenjuje mogući utjecaj planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Proveden je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje poslovno skladišne zgrade u k.o. Ruščica.

Za strateške dokumente, temeljem članka 48. Zakona o zaštiti prirode, provode se prethodne ocjene prihvatljivosti dokumenta za ekološku mrežu. Pojedini postupci su u tijeku, a provedeni su i izdana su mišljenja za sljedeće planske dokumente u postupku ocjene o potrebi strateške procjene:

- II. izmjene i dopune  Prostornog plana uređenja Općine Slavonski Šamac,

- V. izmjene i dopune  Prostornog plana uređenja Općine Staro Petrovo Selo,

- II. izmjene i dopune  UPU „Proizvodno-poslovna zona II“, Velika Kopanica.

Putem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, izdaju se mišljenja, odnosno očitovanja o položaju zahvata i mogućem značajnom utjecaju zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te o mogućem značajnom utjecaju i potrebi provedbe postupka ocjene/procjene utjecaja planiranog zahvata na okoliš.

Za potrebe investitora, u svrhu prijava na natječaje za sufinanciranje, izdana su očitovanja/mišljenja za sljedeće skupine zahvata: postavljanja fotonaponskih elektrana, sunčanih elektrana, zahvata poljoprivredne namjene, rekonstrukcije i dogradnje postojećih objekata, uređenja trga i izgradnji biciklističkih staza, te za nabavu opreme.

Gospodarenje otpadom

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša je koordinator rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županija d.o.o., te se prati   sustav uspostave gospodarenja otpadom na cjelokupnom području županije.

Potvrde glavnog projekta

Temeljem članaka 86. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13,  20/17, 39/19 i 125/19), a u svezi utvrđivanja usklađenosti projekta sa utvrđenim posebnim uvjetima zaštite prirode sukladno članku 143. Zakona o zaštiti prirode, izdane su potvrde glavnog projekta za građenje građevina iz područja:

-  gospodarska i poslovna namjena                                            -     2  projekta

-  stambene, obiteljske i pomoćne građevine                             -     8 projekata

-  vodno-gospodarski sustav                                                       -     1  projekt

-  prometni sustav                                                                       -     1  projekt

Očitovanja vezana za izdavanje potvrda su izdana za građenje građevina za:

- prometni sustavi                                                                         -     3 projekta

- infrastrukturna namjena                                                             -     1 projekt

- gospodarska namjena                                                                 -     1 projekt

Ostalo

Brodsko-posavska županija je i ove godine sufinancirala uslugu kemijskog tretiranja komaraca, za što su bila osigurana sredstva u Proračunu, Razdjel 12, Program: Zaštita prirode i okoliša, Aktivnost: Dezinsekcija. Ukupno je u 2022. godini, za navedeno sufinanciranje, općinama doznačeno  200.000 kuna.

Temeljem zahtjeva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i drugih tijela, rade se izvješća i prikupljanja podataka iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, otpada, te vezano za zaštićena područja i područja ekološke mreže.

Izvješće o izdanim posebnim uvjetima zaštite prirode

Temeljem članka 143. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) propisano je da za zahvate na zaštićenom području za koje je sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i posebnim propisima iz područja gradnje potrebno ishoditi akt za građenje (osim za zahvate za koje provodi postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i za zahvate za koje provodi postupak procjene utjecaja na okoliš, a za koje se izdaje samo potvrda poslije provedenih postupaka), uvjete zaštite prirode utvrđuje i potvrdu izdaje, za zahvate koji se izvode na području regionalnog parka, spomenika prirode, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture.

Sukladno navedenom Zakonu  Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša zaprimio je u periodu srpanj – prosinac 2022. godine 39 zahtjeva za utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite prirode.

Posebni uvjeti zaštite prirode izdani su u području:

Infrastrukturni projekti - vodoopskrba …………….			 – 2 zahtjeva

- gospodarenje otpadom…. 	 – 2 zahtjeva

- cestovni promet………… 	 – 2 zahtjeva

- telekomunikacije………..		  – 4 zahtjeva

- sport i rekreacija…………	 – 4 zahtjeva

Energetika …………... - sunčana elektrana………..	 – 2 zahtjeva

Poljoprivreda ………... - gospodarski objekti……...	 – 5 zahtjeva

Ostali projekti………... - proizvodna građevina……	– 2 zahtjeva

- poslovna građevina………	 – 2 zahtjeva

- javna i društvena namjena….	– 5 zahtjeva

- obiteljska građevina……..		– 9 zahtjeva

Izvješće o vođenju Registra onečišćavanja okoliša

Temeljem članka 151. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13., 153/13. – Zakon o gradnji, 78/15., 12/18. i 118/18.) a u svezi s  Pravilnikom o registru onečišćavanja okoliša (“Narodne novine” br. 3/22.) putem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša vodi se Registar onečišćavanja okoliša.

Sukladno navedenom Zakonu i Pravilniku u 2022. godini, u elektroničkom obliku putem internetske aplikacije koristeći korisničko ime i lozinku za pristup bazi ROO podatke je prijavilo 150 tvrtki (operatera) odnosno 187 organizacijskih jedinica na lokaciji obveznika.

Podaci su obrađeni i dostavljeni u Agenciju za zaštitu okoliša do zakonski propisanog roka, a to je 15. travnja 2022. godine.

Agencija na osnovu dobivenih podataka Registra onečišćavanja okoliša iz županijskih ureda izrađuje nacionalna i međunarodna godišnja izvješća.

Na nacionalnoj razini to je - Izvješće o podacima iz baze ROO. U Izvješću je pregled podataka o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo, te proizvedenom, skupljenom i obrađenom otpadu. Podaci se prikazuju za razinu županija kao i ukupno za razinu države po tematskim cjelinama (zrak, vode, tlo i otpad).

Na međunarodnoj razini to su - Izvješće o podacima iz baze ROO za E-PRTR. Agencija dostavlja podatke Europskoj komisiji za Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u skladu s Uredbom 166/2006 o uspostavi Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari.

Izvješće o izdanim dozvolama za gospodarenje otpadom, Očevidnicima i Evidencijama

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 84/21), a u svezi Pravilnika  o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 106/22) i Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (“Narodne novine” br. 114/15, 103/18 i 56/19) postupa se po zahtjevima za:

- Izdavanje Dozvola za gospodarenje otpadom za djelatnosti koja uključuje gospodarenje neopasnim otpadom, osim za postupke R1 i D10,

- izdavanje Dozvola za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,

- za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja otpada,

- za upis u Očevidnik nusproizvoda.

- upis u Evidenciju prijevoznika otpada,

- upis u Evidenciju posrednika otpadom,

- upis u Evidenciju trgovaca otpadom,

- upis u Evidenciju reciklažnih dvorišta.

O zahtjevima za izdavanje dozvola i očevidnika donose se rješenja koji su upravni postupci.

Upis u Evidencije nije upravni postupak. Podatke koji se vode u Evidenciji i način vođenja evidencije propisuje ministar naputkom.

Sukladno  navedenom Zakonu i Pravilnicima:

1. u Evidenciju prijevoznika otpada upisani su:

- Autoprijevoznik Dalibor Plevnik , Bana Josipa Jelačića 102, Vrpolje

2. u Evidenciju reciklažnih dvorišta upisani su:

- Sloboština d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

Napravljene su izmjene u Evidenciji prijevoznika otpada kod 2 obrta i Očevidniku nusproizvoda kod 1 tvrtke. Iz Očevidnika prijevoznika otpada izbrisana su 2 obrta na vlastiti zahtjev.

Donesena su  prvostupanjska rješenja i u Očevidnik nusproizvoda upisani su:

- Granolio  d.d, Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, na lokaciji  Organizacijske jedinice PJ Silos Bjeliš, Lučka 10, Slavonski Brod.

- CEP Sušara Vrpolje d.o.o., Ilica 164, 10000 Zagreb, na lokaciji Šamačka bb, Vrpolje.

- CEP Vrpolje d.o.o., Ilica 164, 10000 Zagreb, na lokaciji Šamačka bb, Vrpolje.

- Mavax d.o.o., Dragutina Rakovca 87, 35209 Bukovlje, na lokaciji  Dragutina Rakovca 87, Bukovlje.

- Bet Plastika, obrt za proizvodnju i ugradnju stolarije, vlasnik Petar Jurić, Slavonski Brod, Mile Budaka 5, na lokaciji  Mile Budaka 5,  Slavonski Brod.

- Tehno Plastika  d.o.o., Stjepana Radića 20, 35209 Bukovlje, na lokaciji Stjepana Radića 20, Bukovlje.

Donesena su prvostupanjska rješenja i izdane su dozvole za gospodarenje otpadom tvrtkama:

- Feliks regulacija d.o.o., Lučka ulica 8, Slavonski Brod, za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada postupkom R5 recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala mobilnim uređajem za obradu otpada.

U tijeku je postupak za izdavanjem dozvola za gospodarenje otpadom za tvrtke:

- Odlagalište d.o.o., Ivana Gundulića 15D, Nova Gradiška, za obavljanje djelatnosti oporabe i  zbrinjavanja otpada, postupcima R12, R13 i D1, na odlagalištu neopasnog otpada “Šagulje-Ivik”, na k.č. br. 826 k.o. Prvča.

- TD Komunalac d.o.o., Stjepana pl. Horvata 38, Slavonski Brod, za obavljanje djelatnosti oporabe i  zbrinjavanja otpada, postupcima R13 i D1, na odlagalištu neopasnog otpada “Vijuš-Jug”, na k.č. br. 4865/2 k.o. Slavonski Brod.

Doneseno je prvostupanjsko rješenje o odbacivanju zahtjeva za izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom, trgovačkog društva TD Komunalac d.o.o., Stjepana pl. Horvata 38, Slavonski Brod, na lokaciji odlagališta „Vijuš-Jug“ u Slavonskom Brodu, jer ne postoje zakonske osnove za pokretanje postupka. Zakon kao ni Pravilnik o gospodarenju otpadom ne propisuje mogućnost izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom po zahtjevu stranke, već se izdaje nova dozvola sukladno Zakonu i Pravilniku.

Doneseno je prvostupanjsko rješenje o obustavljanju postupka izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom trgovačkog društva CE-ZA-R d.o.o., Josipa Lončara 15, Zagreb, na lokaciji u Slavonskom Brodu, Eugena Kumičića 103d, k.č.br. 1035/2 k.o. Slavonski Brod, jer je stranka odustala od zahtjeva za izmjenom i dopunom dozvole za gospodarenje otpadom.

Tvrtka Đuro Đaković Ljevaonica d.o.o., Ulica 108. brigade ZNG 88, Slavonski Brod, podnijela je zahtjev za promjenu naziva tvrtke i adrese sjedišta tvrtke Đuro Đaković Trade d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod. Zahtjev je proslijeđen u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, jer su oni i izdavali dozvolu za gospodarenje otpadom.

Drugostupanjski upravni  postupak i zastupanje  pred upravnim sudom u Osijeku

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim protiv rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva (komunalna naknada/ovrha komunalne naknade; komunalni doprinos/ovrha komunalnog doprinosa, te protiv rješenja komunalnih redara kojim se nalažu radnje u svrhu održavanja komunalnog reda i zaključaka o dozvoli izvršenja tih rješenja).

U skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara putem Upravnog odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša rješavaju se žalbe na rješenja o spomeničkoj renti i ovrsi spomeničke rente.

Po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama rješavaju se žalbe izjavljene protiv rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Sukladno Zakonu o upravnim sporovima ovaj referent zastupa Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, kao tuženika u upravnom sporu pred Upravnim sudom u Osijeku iz oblasti komunalnog gospodarstva

(odgovori na tužbe, odnosno žalbe Visokom upravnom sudu RH).

U izvještajnom razdoblju u okviru naprijed navedenih nadležnosti  putem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša:

- riješeno je 6  neupravnih predmeta,

- riješeno je 20 drugostupanjskih postupaka i doneseno je 20  drugostupanjskih rješenja,

- zaprimljene  su 2 tužbe i upućeni odgovori na tužbe s kompletom spisa predmeta

Upravnom sudu u Osijeku.

Upravni sud u Osijeku donio je 2 presude kojim je usvojen tužbeni zahtjeve protiv Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, ali  je odbijen zahtjev za  plaćanje troškova  upravnog spora;

Upravni sud u Osijeku donio je rješenje o prekidu  upravnog spora u jednom  (1) predmetu pred ovim sudom do  donošenja  odluke Visokog upravnog suda RH o zakonitosti općeg akta – Odluke o komunalnoj infrastrukturi  Grada Slavonski Brod i njezinom pravnom sustavu  („Službeni glasnik Grada Slavonski Brod, broj.8/18);

Visoki upravni sudu Republike Hrvatske donio je presudu (1) kojom je odbijena žalba protiv presude Upravnog suda u Osijeku i potvrđeno rješenje Upravnog odjela za graditeljstvo ,infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.

Županijski linijski prijevoz putnika autobusima na području Brodsko-posavske županije

Sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj: 41/18) županijski prijevoz putnika obavlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 kao javna usluga ili na temelju dozvola za prijevoz koju nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova izdaje upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za promet na čijem području se takav prijevoz organizira i obavlja ili na temelju koncesije.

Županijski prijevoz putnika može se obavljati na temelju dozvola ili na temelju koncesija samo do sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi sukladno Uredbi 1370/2007 ili do sklapanja ugovora o integriranom prijevozu putnika.

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu člankom 33. stavkom 9. određeno je da Ministar pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu propisuje način i postupak usklađivanja autobusnih voznih redova, način sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi, dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prilikom dodjele prava na prijevoz kao javnoj usluzi ili prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, način registriranja, usklađivanja i odobravanja voznih redova za javni linijski prijevoz, način izdavanja dozvola za javni linijski prijevoz i obrazac dozvole za javni linijski prijevoz.

Temeljem navedenog je i donesen Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika („Narodne novine“ broj: 116/19).

Sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj: 41/18) putem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša provodi se postupak i donose se prvostupanjska rješenje u sljedećim taksativno navedenim situacijama:

- izdavanje dozvola za županijski linijski prijevoz putnika,

- donošenje rješenja o obnovi dozvola,

- donošenje rješenja o prestanku važenja dozvola prije isteka roka važenja,

- donošenje rješenja o obavljanju posebnog linijskog prijevoza u mjesta i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz,

- donošenje rješenja o izmjeni voznog reda,

- donošenje rješenja o zajedničkom obavljanju prijevoza,

- donošenje rješenja o trajnoj obustavi prijevoza na županijskim linijama.

Novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, a na temelju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 predviđeno da se prijevoz obavlja kao javna usluga i da se sa operaterima odnosno prijevoznicima koji bi obavljali javnu uslugu prijevoza putnika na županijskim linijama  morali sklopiti ugovori o javnoj usluzi.

Ugovori bi se temeljili na izrađenoj mreži linija kroz koju bi se trebale iskazati potrebe za prijevozom žitelja Brodsko-posavske županije.

Obzirom da je načinom kojim predviđa Uredba odnosno Zakon, sklapanje ugovora o javnoj usluzi nije trenutno moguće, pa se stoga prijevoz putnika obavlja na temelju Dozvola (vrijeme prijelaznog perioda do sklapanja ugovora o javnoj usluzi ).

Danom 31. svibnja 2023. god. prestaju važiti Dozvole izdane 2018. godine s rokom važenja od 1. lipnja 2018. g. do 31. svibnja 2023. g. (dozvole koje su izdane po starom Zakonu). Obnova navedenih dozvole će se provoditi odnosno izdavati sukladno novom Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu i to s rokom važenja od 1. lipnja 2023. g. do sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi ili do sklapanja ugovora o integriranom prijevozu putnika.

Sve izdane (važeće) dozvole biti će usklađene s novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, a time je zadovoljen pravni temelji za mogućnost sklapanja ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika ili ugovora o integriranom prijevozu putnika na području Brodsko-posavske županije.

Sukladno članku 33. stavak 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu mrežu linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na svom području, a u svrhu sklapanja ugovora o javnoj usluzi, određuje nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, na temelju analize prijevozne potražnje te analize prijevozne ponude drugih prometnih grana.

U tijeku je izrada prijedloga mreže linija na području Brodsko-posavske županije.

U strategiji razvoja željezničkog prijevoza putnika HŽ Putničkog-prometa je i organiziranje prigradskog željezničkog prometa što je potrebno napraviti i na području Brodsko-posavske županije. Prigradski željeznički prijevoz potrebno je organizirati s taktnim voznim redom na relaciji Okučani – Nova Gradiška – Slavonski Brod - Vrpolje (Strizivojna) – Slavonski Šamac. Navedena relacija ima svu potrebnu infrastrukturu, te je moguće organizirati prigradski željeznički promet uz minimalna ulaganja.

Obnova i stambeno zbrinjavanje

| Redni broj | Oznaka sadržaja predmeta i zakonska osnova za rješavanje | Ukupan broj zaprimljenih predmeta | Broj riješenih predmeta 7-12.mj. 2022. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/18,98/19) | 345 | 47 |
| 2. | ZAKON O OBNOVI (“Narodne novine” br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51/13, 98/19) | 21 | 9 |
| 3. | BIVŠI NOSITELJI STANARSKOG PRAVA (Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja) | 6 | 4 |
| 4. | SUGLASNOSTI I RJEŠENJA-ISPRAVAK, DOPUNA, UKIDANJE | 5 | 5 |

Ukupan  broj predmeta stambenog zbrinjavanja obuhvaća zahtjeve podnesene od 2014.g.  do siječnja 2022.g. Zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem rješavaju se sukladno osiguranim sredstvima Državnog proračuna u tekućoj godini. Zahtjevi koji se tiču najma stambenih jedinica u državnom vlasništvu, darovanje neuseljivih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu, darovanja građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu rješavaju se sukladno raspoloživim stambenim jedinicama kojima upravlja i gospodari Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Svi neriješeni zahtjevi uvršteni na Listu prvenstva u Brodsko - posavskoj županiji o kojima nije doneseno rješenje o pravu na stambeno zbrinjavanje u tekućoj godini, ponovno se boduju, te se prenose na listu prvenstva za iduću kalendarsku godinu, te se za svakoga podnositelja iznova utvrđuje mjesto na listi prvenstva. Zahtjevi se rješavaju nakon što Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u travnju tekuće godine donese plan stambenog zbrinjavanja za tu godinu.

Znak pristupačnosti: zaprimljenih 132 i 129 riješenih

Prijevoz: zaprimljenih 27 i 24 riješenih

Prijevoz neupravnih: zaprimljenih 42 i 42 riješenih

Graditeljstvo i prostorno uređenje

Sukladno odredbama  Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17), Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zakona o gradnji („Narodne novine“ br.153/13, 20/17 i 39/19) u razdoblju srpanj - prosinac 2022. godine putem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Slavonski Brod, nastavljeno je izdavanje rješenja o izvedenom stanju, građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, lokacijskih dozvola, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, potvrda parcelacijskih elaborata, obavijesti o prijavi početka radova na uklanjanju građevine, obavijesti o prijavi početka građenja, lokacijskih informacija, obavijesti o potrebi ishođenja posebnih uvjeta na idejni projekt, obavijesti o potrebi ishođenja uvjeta za izradu glavnog projekta, potvrda posebnih dijelova građevina, potvrda o zaprimljenim izvješćima nadzornog inženjera, suglasnosti za izmjene i dopune prostornih planova, uvjerenja o namjeni zemljišta i drugih akata.

U razdoblju srpanj - prosinac 2022. godine Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje u Slavonskom Brodu donio je 660 akata (243 upravna – od kojih je riješeno 40 zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju i 417 neupravnih).

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Pododsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Nova Gradiška, u razdoblju  srpanj - prosinac  2022. godine nastavio je s obavljanjem stručnih i upravnih poslova koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju, za dio područja Brodsko-posavske županije - područje bivše Općine Nova Gradiška (Grad Nova Gradiška i općine Stara Gradiška, Okučani, Gornji Bogićevci, Dragalić, Cernik, Rešetari, Vrbje, Staro Petrovo Selo, Davor i Nova Kapela ).

Sukladno odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“ br.153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19), u razdoblju srpanj - prosinac 2022. godine putem ovog Pododsjeka nastavljeno je izdavanje građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za određene građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, lokacijskih dozvola, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, potvrda parcelacijskih elaborata, obavijesti o prijavi početka/nastavka građenja/pokusnog rada, lokacijskih informacija, obavijesti o posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, obavijesti o potvrdama glavnog projekta, općih akata i mišljenja iz područja gradnje i općih akata i mišljenja iz područja prostornog uređenja, potvrda o zaprimljenim izvješćima nadzornog inženjera, potvrda etažiranja, očitovanja u postupcima donošenja  prostornih planova, uvjerenja o statusu i namjeni zemljišta, rješenja o izvedenom stanju i drugih akata.

U predmetnom razdoblju od 01.07.2022. do 31.12.2022. godine, Pododsjek je donio ukupno 595 akata, i to 230 upravnih od kojih je riješeno 64 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, te 365 neupravnih akata.

OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURA

Predškolski odgoj

Programom javnih potreba i potrebnih sredstava u području obrazovanja, športa i kulture za koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2022. godinu  osigurana su sredstva za sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja u  ukupnom iznosu od  650.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju  realizirano je 149.780,00 kuna ili 23,04 % i to za sljedeće namjene:

- za tekuće donacije "Cekinu" od planiranih 240.000,00 kuna realizirano je 140.000,00 kuna ili 58,33 %,

- za tekuće pomoći  općinama i gradovima za malu školu od planiranih 210.000,00 kuna realizirano je 9.780,00 kuna ili 4,66 %.

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97,107/07,94/13 i 98/19) i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), proveden je postupak i doneseno rješenje o početku rada i obavljanju djelatnosti predškolskog odgoja u novoj ustanovi; Dječji vrtić „Lađica“ Davor.

Osnovno školstvo

U drugoj polovini 2022. godine, prvog polugodišta školske 2022./2023. godine, osnovne škole kojim je osnivač Brodsko-posavska županija pohađalo je 5658 učenika u 417 razredna odjela. Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja osnovnih škola i sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osigurana su temeljem prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola.

Raspored sredstava prema Vladinoj Odluci o kriterijima i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini:

- Bilančna prava za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje iznose 22.686.049,00 kuna.

- Bilančna prava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 2.973.340,00 kuna.

U razdoblju srpanj - prosinac 2022. za materijalne troškove realizirano je 5.450733,34 kuna ili 61,55 %. U tom razdoblju su plaćeni materijalni troškovi za lipanj, srpanj, rujan, listopad, studeni i prosinac. Najznačajniji rashodi u osnovnom školstvu odnosili su se na financiranje prijevoza učenika osnovnih škola i na trošak energije.

Za financiranje iznad minimalnog standarda osnovnog školstva u 2022. godini planirano je 160.958.337,99 kune. U drugih šest mjeseci realizirano je 77.579.800,74 kuna odnosno 48,20 %.

Ostale izvore prihoda iznad minimalnog standarda čine vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći donacije i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

## U izvještajnom razdoblju temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak, 90/11.,16/12.,86/12.,94/13., 152/14,7/17., 68/18,98/19)., i  Pravilnika o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstva („Narodne novine“ broj 67/14, 63/20), Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20), Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 124/09 i 73/10) i Pravilniku o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika („Narodne novine“ broj 15/13), doneseni su slijedeći akti;

- rješenja o primjerenom obliku obrazovanja (65 ukupno)

- rješenja o odgodi upisa u 1. razred osnovne škole (30 ukupno)

- rješenja za prijevremeni upis u 1. razred osnovne škole (3 ukupno)

- rješenja za privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred (1 ukupno)

- odluka za pripremnu/dopunsku nastavu hrvatskog jezika za učenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik (29 ukupno)

- provedeni su postupci i donesena mišljenja o potrebi uključivanja pomoćnika u nastavi za (ukupno 17 djece), koja su upisana u 1. razred  osnovne škole ili 1.razred srednje škole

- postupci poduzimanja mjera uslijed nepohađanja nastave (obvezni prekršajni nalozi) za (ukupno 4 učenika)

- opomena roditeljima djece koja nisu upisana u 1. razred osnovne škole ( ukupno 63), a školski su obveznici sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Prekršajnom zakonu („Narodne novine“ broj: 107/07,39/13,157/13,110/15,70/17,118/18) i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,  94/13, 152/14,  7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22).

Rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na razini Brodsko-posavske županije

Upravni odjel je sudjelovao u radu Zajedničkog povjerenstva za rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama na razini Brodsko-posavske županije i u radu Zajedničke prosudbene komisije za raspoređivanje zaposlenika i zbrinjavanje organizacijskih viškova u srednjoškolskim ustanovama na razini Brodsko-posavske županije koji vode evidenciju o zaposlenicima osnovnih i srednjih škola za kojima je prestala potreba – organizacijski viškovi, evidenciju o zaposlenicima osnovnih i srednjih škola koji rade na neodređeno nepuno radno vrijeme i evidenciju o zaposlenicima osnovnih i srednjih škola koji žele zamijeniti mjesto rada. Za isto je održano 15 sjednica.

- Donesene su 62 odluke o prednosti pri zapošljavanju,

- 62 uputnice kojima se zaposlenici upućuju na upražnjena radna mjesta,

- Dostavljeno je 230 obavijesti temeljem kojih je školama omogućeno

- raspisivanje javnog natječaja za popunjavanje slobodnih radnih mjesta.

PROJEKTI

Projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014 - 2020. Projekt  se provoditi u suradnji sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničkim tijelom te u suradnji s  osnovnim školama kojima je osnivač Brodsko-posavska županija, kao partnerima.

Ciljne skupine obuhvaćene ovim projektom su djeca koja žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, a polaznici su obveznog školskog programa u matičnim i područnim školama na području Brodsko-posavske županije

| Godina provedbe | Broj uključenih OŠ | Broj učenika uključenih u projekt | Ukupan iznos bespovratnih sredstava, kn | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Školska 2022./2023. | 23 | 1081 | 993.395,76 | Fond europske pomoći za najpotrebitije |

U obračunskom razdoblju realizirano je 405.834,44  kuna ili 32,97 %.

Projekt Školske sheme–podjele besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu.

Temeljem prijave Brodsko-posavske županije  na Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje  u projektu  Školske sheme koji je objavila i provela Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Brodsko-posavskoj županiji, odobreno je provođenje navedenog projekta.

| Godina provedbe | Osnovne škole u projektu | Srednje škole u projektu | Voće i povrće, broj učenika korisnika | Mlijeko i mliječni proizvodi broj učenika korisnika | Ukupni iznos potpore za voće i povrće, kn | Ukupni iznos potpore za mlijeko i mliječne proizvode, kn | Iznos potpore za voće i povrće po učeniku, kn | Iznos potpore za mlijeko i mliječne proizvode po učeniku, kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022./2023 | 23 | 7 | 8285 | 4113 | 339.933,55 | 142.515,45 | 41,03 | 34,65 |

Školskom shemom su obuhvaćeni besplatni obroci svježeg voća, povrća i mliječnih proizvoda za osnovnoškolsku i srednjoškolsku djecu, a financira se potporom Europske unije.

Realizacija projekta u obračunskom razdoblju  iznosi 117.070,71 ili 15,37 %.

Naziv programa: Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka

| Godina provedbe | Broj osnovnih škola | Broj učenika | Iznos potpore bez PDV-a | Nacionalna staklenka volumena 370 ml. kn bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022./2023. | 23 | 601 | 16.227,00 | 27,00 |

U izvještajnom razdoblju realizirano je 16.281,00 ili 55,61 % .

Projekt "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ – S OSMIJEHOM U ŠKOLU 5

- osigurana sredstva za 93 pomoćnika u nastavi

- sredstva osigurana u Europskom socijalnom fondu i proračunu BPŽ

- vrijednost projekta 4.077.162,00 kn

U izvještajnom razdoblju realizirano je 1.670.824,82 ili 43,46 % .

Prekogranični projekt - Program Interreg IPA CBC prekogranične suradnje Hrvatska - BiH - Crna Gora 2014 - 2020. – NASTAVAK PROJEKTA SMART SCHOOLS 2: Inovativnim umom do ICT pametnih škola“ ili skraćeno „Pametne škole 2“ Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. - 2020. Projekt implementiraju: Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla kao vodeći partner sa partnerima: Tuzlanski kanton i Brodsko –posavska županija. Projekt je započeo  u studenom 2020. godine. Vrijednost projekta je 1.855.805,07 €  od čega je 1.577.434,30 € sufinancirano od strane Europske unije, odnosno, iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Cilj projekta je povećati infrastrukturne, institucionalne i upravljačke kapacitete projektnog područja za proizvodnju obnovljive energije u javnom sektoru i za poboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgrada inovativnim ulaganjem u mrežne solarne elektrane snage 12-34 kW u 16 osnovnih i srednjih škola u Brodsko-posavskoj županiji te u kotlove na pelet na biomasu snage 50-600 kW u 18 škola Tuzlanskog kantona i EE obnavljanjem školskih fasada i stolarije. Kapaciteti će se povećati i instaliranjem CEMS (Centralni sustav upravljanja energijom) u dvije škole, jednoj u Tuzlanskom kantonu, drugoj u Brodsko-posavskoj županiji. Sekundarni cilj je osposobiti učenike i zaposlenike osnovnih i srednjih škola za pristupačne mjere uštede energije i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, odnosno ostvariti energetsku učinkovitost.

U izvještajnom razdoblju za troškove projekta realizirano je 3.582.620,93 kn ili 78 % planiranih sredstava.

Projektom  Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika 5.1“ ukupne vrijednosti 48.804.018,11 kn će se u regiji od 5 županija stvoriti privlačan, inovativan i tehnološki napredan sustav obrazovanja i osposobljavanja spreman na provedbu učenja temeljenog na radu. Uspostavom inovacija u poučavanju, opremanjem i internacionalizacijom za obrazovanje stručnjaka iz sektora strojarstva /elektrotehnike, ojačat će se 12 strukovnih škola u Slavoniji za plasiranje stručnjaka iz sektora strojarstva na tržište rada. Projekt završava u prosincu 2023. godine.

U izvještajnom razdoblju za troškove projekta Regionalni centar kompetentnosti „Slavonika,5,1“ realizirano je 3.932.730,35 kuna odnosno 30,92 %.

Srednje školstvo

U izvještajnom razdoblju školske 2022./2023. godine,12 srednjih škole kojim je osnivač Brodsko-posavska županija pohađalo je 4668 učenika u 264 razredna odjela. U sustavu

prijevoza učenika srednjih škola bilo oko 2000 učenika. Od 11 srednjih škola jednosmjenska nastava izvodila se u Klasičnoj gimnaziji fra Marijana Lanosovića, Gimnaziji Nova Gradiška, Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi u Novoj Gradiški, Industrijsko-obrtničkoj školi u Novoj Gradiški, dok se  u ostalim školama nastava se izvodila u dvije smjene.

Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja srednjih škola i sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osigurana su  temeljem prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola.

Raspored sredstava prema Vladinoj Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola u 2022. godini:

- Bilančna prava za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje iznose 13.645.371,00 kuna.

- Bilančna prava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 2.014.878,00 kuna.

U razdoblju srpanj - prosinac 2022. za materijalne troškove realizirano je 5.334.543,91    kuna odnosno 53,14 %. U tom razdoblju su plaćeni materijalni troškovi za lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni i prosinac. Značajan dio materijalnih troškova utrošen je za prijevoz zaposlenika i za plaćanje energije.

Za financiranje iznad minimalnog standarda srednjeg školstva u 2022. godine planirano je  109.551.112,02 kuna od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 62.562.073,23 kuna odnosno 57,11 %. Izvore financiranja iznad minimalnog standarda srednjih škola čine: vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U realiziranim sredstvima ne nalaze se plaće zaposlenih u obrazovnim ustanovama, koje su planirane Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja u proračun osnivača školskih ustanova.

Vlastite prihode čine pomoći, prihodi od najamnina od izdavanje dvorana za tjelesni odgoj, prihodi od obrazovanja trećih osoba, prihodi ostvareni od proizvodnje proizvoda u školskim radionicama, ekonomijama i slično.

Prijevoz redovitih učenika srednjih škola

Osnova za provedbu prijevoza učenika srednjih škola je Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. koju je donijela Vlada Republike Hrvatske („Narodne novine“ br.101/2022). U izvještajnom razdoblju izdaci za prijevoz učenika srednjih škola iznose  8.846.650,46 kuna ili 60,59 %. U sustavu srednjoškolskog prijevoza je oko 2.000 učenika.

Upis učenika s teškoćama u 1.razred srednje škole

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1.razred srednje škole („Narodne novine“ broj 49/15) te Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. („Narodne novine“ broj 62/20) propisuje nadležnost upravnih tijela za obrazovanje u postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole za učenike s teškoćama u razvoju.

- u 1. razred školske 2022./2023.godine upisano je 92 učenika s teškoćama u ljetnom upisnom roku,

- u jesenskom upisnom roku upisano  je 2 učenika s teškoćama u razvoju.

Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije

Sukladno Uputi o kriterijima financiranja natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2022. godini, putem Upravnog odjela za obrazovanje šport i kulturu provode se  natjecanja i smotre učenika. Brodsko-posavska županija financira županijsku razinu natjecanja i smotri iz područja koja su objavljena u katalogu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske propisan od Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Za natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola u Planu proračuna za 2022. godinu planirao je iz općih prihoda i primitaka 90.000,00 kuna, od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 17.138,40 kuna ili 19,04 %.

Visoko školstvo

Stipendiranje studenata

Brodsko-posavska županija provodi stipendiranje studenata iz sredstava županijskog Proračuna temeljem provedenog javnog poziva, te potpisanih Ugovora o stipendiranju kojima su utvrđena prava i obveze  studenata i Županije.

Brodsko-posavska županija stipendira ukupno 120 studenata. U razdoblju od srpnja do prosinca 2022.godine za tu namjenu  isplaćeno je 324.000,00 ili 42,63 % planiranih sredstava.

Sufinanciranje troškova prostora za izvođenje nastave  odjela Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Brodsko-posavska županija sufinancira troškove prostora za izvođenje nastave odjela Sveučilišta u Slavonskom Brodu na temelju Sporazuma od 5. rujna 2008. godine o međusobnim pravima i obvezama u korištenju dijela prostora u  Kazališno-koncertnoj dvorani „Ivana Brlić-Mažuranić„ u Slavonskom Brodu. U izvještajnom razdoblju iz sredstava županijskog Proračuna isplaćeno je 8.315,73  kuna ili 27,32 %.

Sufinanciranje rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu

Brodsko-posavska županija na temelju Ugovora o osnivanju i radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu od 25. listopada 2016. godine uz Đakovačko-osječku nadbiskupiju, Osječko-baranjsku županiju, Grad Đakovo, Grad Slavonski Brod, Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti sudjeluje u sufinanciranju troškova rada Zavoda. Sukladno navedenom u izvještajnom razdoblju  iz županijskog Proračuna isplaćeno je 15.000,00 kn prema ugovornim obvezama ili 50 % planiranih sredstava.

Sufinanciranje izvanrednog dislociranog sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva u Slavonskom Brodu

Na temelju Ugovora o sufinanciranju od 07. prosinca 2017. godine i Anexa ugovora od 19.03.2020. godine, a za potrebe izvođenja studijskog programa izvanrednog dislociranog sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva u Slavonskom Brodu iz županijskog proračuna isplaćeno je 50.000,00 kn sukladno ugovornim obvezama.

Sufinanciranje prijevoza studenata željeznicom

Brodsko-posavska županija sufinancira troškove javnog prijevoza željeznicom za 383 redovnih studenata s prebivalištem na području Brodsko-posavske županije.

U razdoblju srpanj - prosinac 2022. godine za tu namjenu realizirano je ukupno 150.951,21 kuna ili 41,93 %.

KULTURA

Programom javnih potreba u kulturi za 2022. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje rada ustanova u  kulturi kojima je osnivač ili suosnivač Brodsko-posavska županija i to: Muzej Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu, Spomen galerija Ivana Meštrovića u Vrpolju i Hrvatski institut za povijest – Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu.

Spomen galerija Ivana Meštrovića Vrpolje

Djelatnost Spomen galerije Ivana Meštrovića u Vrpolju je od posebnog županijskog i regionalnog značaja, jer sadrži stalni postav svjetski priznatog kipara Ivana Meštrovića rođenog u Vrpolju. Galeriju u cijelosti financira Županija.

| USTANOVA | PLAN ZA 2022. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2022 | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Spomen galerija Ivana Meštrovića, Vrpolje | 369.721,00 | 209.580,28 | 56,69 % |

Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod

Muzej Brodskog Posavlja je djelovao u skladu s usvojenim programom rada i financijskim planom. Muzej u cijelosti financira Županija.

| USTANOVA | PLAN ZA 2022. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2022 | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Muzej Brodskog Posavlja | 2.881.500,00 | 1.302.358,20 | 45,20 % |

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod

Osim Brodsko-posavske županije rad ove ustanove sufinancira i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Grad Slavonski Brod.

| USTANOVA | PLAN ZA 2022. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2022 | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod – redovna djelatnost | 332.100,00 | 166.050,00 | 50 % |

Ostale javne potrebe u kulturi

tekuće donacije udrugama i ustanovama za manifestacije u kulturi

| DJELATNOST | PLAN ZA 2022. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2022. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Manifestacije | 85.000,00 | 40.000,00 | 47,06 % |

tekuće donacije ustanovama i udrugama u kulturi za programe

Županija je pratila i sufinancirala ustanove i udruge u kulturi koje su pod stručnim vodstvom okupljale veći broj članova s dugom tradicijom i uspješnim nastupima.

| DJELATNOST | PLAN ZA 2022. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2022. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Razni programi | 119.000,00 | 87.000,00 | 73,11 % |

tekuće donacije za izdavačku djelatnost

| DJELATNOST | PLAN ZA 2022. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2022. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdavačka | 50.000,00 | 11.000,00 | 22 % |

subvencije informativnim ustanovama

| DJELATNOST | PLAN ZA 2022. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2022 | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Informiranje | 750.000,00 | 363.750,00 | 48,50 % |

tekuće donacije knjižnicama

| DJELATNOST | PLAN ZA 2022. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2022 | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Knjižničarstvo | 39.000,00 | 30.000,00 | 76,92 % |

Županija je u 2022. godini sufinancirala obnovu preventivno zaštićenih kulturnih i vjerskih  dobara čija je obnova u tijeku, pod nazorom i sufinanciranjem Ministarstva kulture.

| DJELATNOST | PLAN ZA 2022. | OSTVARENO srpanj-prosinac 2022 | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulaganje u objekte kulture | 75.000,00 | 45.000,00 | 60 % |
| Ulaganja u vjerske objekte | 400.000,00 | 120.000,00 | 30 % |

ŠPORT

Programom javnih potreba u športu na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini osigurana su sredstva za:

- djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije

- poticanje i promicanje športa,

- provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,

- djelovanje športskih udruga i saveza,

- športsko rekreacijske aktivnosti građana,

- osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

- školovanje stručnih kadrova-trenera,

- potpora održavanju športskih memorijalnih turnira.

U 2022.godini iz općih prihoda i primitaka za javne potrebe u športu planirano je ukupno 3.685.543,40  kuna, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 1.947.045,29 kuna ili 52,83 %. Sukladno odredbama Zakona o sportu sredstva su usmjerena Zajednici sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije, te raspoređena na potrebe;

- za tekuće donacije Zajednici športskih udruga i saveza BPŽ (plaće i materijalni troškovi) planirano je  za 2022. g. ukupno 1.408.935,08  kn, a ostvareno za izvještajno razdoblje 711.967,52 kn što iznosi 50,53 %

- za tekuće donacije Županijskom savezu športova za ostale namjene planirano je za 2022.g. ukupno 426.000,00 kn, a ostvareno je za izvještajno razdoblje  211.000,00 kn što iznosi 49,53 %

- za tekuće donacije Županijskom savezu športova za sufinanciranje programa školskog sporta i  mladih planirano je  za 2022.g. ukupno 200.000,00 kn, a ostvareno je za izvještajno razdoblje  99.999,89 kn, što iznosi 50,00 %

- za tekuće donacije Županijskom savezu športova  za posebne namjene planirano je za 2022.g. ukupno  35.608,32 kn, a ostvareno je  za izvještajno razdoblje 35.608,32 kn što iznosi 100,00 %

- za tekuće donacije Županijskom savezu športova za športske udruge planirano je za 2022.g. ukupno 1.500.000,00 kn, a ostvareno je  za izvještajno razdoblje 750.000,00 kn što iznosi 50,00 %

- za tekuće donacije Športskom savezu invalida i gluhih planirano je  za 2022.g. ukupno  115.000,00 kn, a ostvareno je za izvještajno razdoblje 57.499,96 kn što iznosi 50,00 %

Brodsko-posavska županija je u športu prepoznala društvenu djelatnost od posebnog interesa te kroz Program javnih potreba ostvaruje osnovne ciljeve kao: ulaganje u razvoj mlađih športaša, unapređenje vrhunske športske kvalitete i poticanje uključivanja u šport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI

Za potrebe praćenja provedbe Nacionalnog programa športa 2019. - 2026. g. Središnji državni ured za šport prema svim jedinicama lokalne, područne i regionalne samouprave zatražio je unos podataka kroz elektroničko sučelje u jedinstveni Informacijski sustav u sportu. Sukladno tome, Upravni odjel za obrazovanje, sport i kulturu, koji vodi registar sportskih djelatnost u izvještajnom razdoblju u isti je unio podatke za;

- izdano  22 izvatka iz registra sportskih djelatnosti,

- izdano 8 obavijesti o izvršenom upisu i promjeni podataka

TEHNIČKA KULTURA

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Brodsko-posavske županije provodi  Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije. Zajednica  okuplja udruge iz područja tehničke kulture, dvije gradske zajednice i 4 na općinskoj razini, koje su se Odlukom udružile u Zajednicu. Najvažniji doprinos Zajednice tehničke kulture je u radu s učenicima i mladima kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti tehničke kulture, učeničke zadruge i kroz praktičan rad čime se pridonosi razvoju motoričkih kompetencija, samostalnosti, kreativnosti, kritičkog promišljanja i promatranja, te razvoju poduzetništva. Kod osoba iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina, tehnička kultura pridonosi prvenstveno razvoju psiho-motoričkih kompetencija, samostalnosti, socijalizaciji i samosvijesti.

U 2022. godini. iz općih prihoda i primitaka  za javne potrebe u tehničkoj kulturi planirano je ukupno 304.433,44 kn, a ostvareno je za period od srpnja do prosinca 2022. godine 167.002,36 kn što iznosi 54,86 %.

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ODSJEK ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Decentralizirane funkcije u zdravstvu

Županijska skupština donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i  načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini na području  Brodsko-posavske županije i Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i  načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini. Navedenom Odlukom utvrđena je visina i raspored decentraliziranih  sredstava za zdravstvene ustanove kojima je Brodsko-posavska županija osnivač.

Ukupno ostvarena decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove na području Brodsko-posavske županije u razdoblju srpanj – prosinac 2022. godine iznose: 11.836.874,18 kn.

Decentralizirana sredstva su doznačena  kako slijedi:

Opća bolnica « Dr. Josip  Benčević » Slavonski Brod

Ukupno doznačeno: 7.008.662,06 kn

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme: 256.571,89 kn,

- medicinska i laboratorijska oprema: 5.044.215,14 kn,

- laminarni kabinet, 1 kom: 45.570,63 kn

- anesteziološki uređaj, 1 kom: 539.827,50 kn

- bolnički kreveti, 20 kom: 599.300,00 kn

- operacijske svjetiljke , 2 kom: 289.272,50 kn

- operacijski stol, 2 kom: 996.325,00 kn

- ultrazvučni uređaj, 1 kom, Odjel za pedijatriju: 598.000,00 kn

- monitor vitalnih funkcija, 4 kom: 244.875,00 kn

- TCD UZV uređaj, 1 kom, Odjel za neurologiju: 187.500,00 kn

- ultrazvučni uređaj, 1 kom, Odjel za ginekologiju: 423.750,00 kn

- kompjuterizirani perimetar, 1 kom: 249.750,00 kn

- kutor visokofrekventni, 1 kom: 140.605,00 kn

- FeNo uređaj, 1 kom: 112.375,00 kn

- videobronhoskop, 1 kom: 189.866,25

- laringoskop,1 kom: 52.931,25 kn

- porođajni krevet, 1 kom: 174.750,00 kn

- panoramni digitalni RTG uređaj-ortopan, 1 kom: 199.517,01 kn

- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene: 429.732,19 kn,

- parno-konvekcijska peć, 1 kom: 140.625,00 kn

- setovi spremnika za potrebe sterilizacije, 1 kom: 239.982,19 kn

- stroj za pranje rublja do 15 kg, 1 kom: 49.125,00 kn

- informatizacija zdravstva: 399.544,17 kn,

- dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi : 649.652,50 kn,

ICG/IR izvor svjetla s teleskopom, 1 kom: 649.652,50 kn

-    otplata kredita za energetsku obnovu zgrada: 228.946,17 kn.

Opća bolnica Nova Gradiška

Ukupno doznačeno: 2.812.666,24 kn

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme: 175.268,84 kn

- medicinska i laboratorijska oprema: 1.950.657,50 kn

kardiološki ultrazvuk, 1 komplet: 798.725,00 kn

- operacijski stol, 1 komplet: 370.027,50 kn

- fleksibilni uretero - renoskop s dva radna kanala i endoskopskom kamerom, 1 komplet: 159.975,00 kn

- anesteziološki uređaj, 1 komplet: 312.250,00 kn

- uređaj za akutnu dijalizu, 1 komplet: 110.000,00 kn

- defibrilator, 2 kom: 99.680,00 kn

- brzi analizator za plinsku izolaciju krvi,1 komplet: 100.000,00 kn

- dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi: 249.000,00 kn

- nadogradnja radiološkog sustava s digitalnim ravnim detektorima, 1 komplet: 249.00,00 kn

- informatizacija zdravstva: 15.000,00 kn

- otplata kredita za energetsku obnovu zgrada: 422.739,90 kn

Dom zdravlja Slavonski Brod

Ukupno doznačeno: 2.143.912,11 kn

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja: 530.222,16 kn

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: 15.288,08 kn

- uredska oprema i namještaj: 102.024,62 kn

- komunikacijska oprema: 5.678,75 kn

- oprema za održavanje i zaštitu: 36.901,15 kn

- medicinska i laboratorijska oprema: 451.910,93

- stomatološka stolica, 2 kom: 229.500,00 kn

- sonda za ultrazvuk, 2 kom: 112.837,50 kn

- holter tlaka, 2 kom: 37.302,75 kn

- auto dioptimetar, 1 kom: 26.250,00 kn

- ostala medicinska oprema: 46.020,68

- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene: 18.627,45 kn

- prijevozna sredstva - dva vozila za potrebe patronažne službe: 213.968,65 kn

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima: 488.466,32 kn

- informatizacija zdravstvenog sustava: 280.824,00 kn.

Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška

Ukupno doznačeno: 1.038.678,78 kn

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja: 220.706,63 kn,

- medicinska i laboratorijska oprema: 116.875,00 kn

- ortopan: 116.875,00 kn

- prijevozna sredstva – jedno vozilo za sanitetski prijevoz: 583.532,50 kn

- informatizacija zdravstvenog sustava: 117.564,65 kn.

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

Ukupno doznačeno: 1.174.120,25 kn

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja: 169.347,12 kn,

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: 30.085,05 kn

- auto gume: 21.922,00 kn

- službena, radna i zaštitna odjeća: 42.082,75 kn

- uredska oprema i namještaj: 42.161,74 kn

- komunikacijska oprema: 27.947,10 kn

- oprema za održavanje i zaštitu: 7.106,90 kn

- medicinska i laboratorijska oprema: 671.021,04 kn

- defibrilator, 1 kom: 179.992,50 kn

- uređaj za mehaničku reanimaciju, 2 kom: 236.000,00 kn

- infuzijska volumetrijska pumpa s nosačem za vozila, 4 kom: 57.500,00 kn

- videolaringoskop sa špatulom za vozilo, 2 kom: 36.562,50 kn

- ostala medicinska oprema: 160.966,04 kn

- instrumenti, uređaji i strojevi: 20.575,00 kn

- informatizacija zdravstvenog sustava: 141.871,55 kn.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

Ukupno doznačeno: 157.088,88 kn

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja: 41.336,57 kn

- medicinska i laboratorijska oprema: 13.972,23 kn

- informatizacija zdravstvenog sustava: 101.780,08 kn.

Javno zdravstveni programi

Svoje obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite Županija je provodila kroz program Javnih potreba u zdravstvu. U razdoblju od 1. srpnja  do 31. prosinca 2022. godine za navedene namjene osigurana su i ostvarena sljedeća sredstva:

1.) Temeljem Natječaja za stipendiranje studenata medicine,  krajem 2021. raspisan je novi natječaj za stipendiranje studenata medicine,  u 2022. županija je ukupno stipendirala 37 studenata. Godišnja stipendija je 15.000,00 godišnje, a studenti su nakon završetka studija obvezni raditi u zdravstvenom sustavu Brodsko-posavske županije minimalno onoliko godina koliko su primali županijsku stipendiju za studente medicine. Na taj način se planira osigurati dovoljan broj liječnika na području Županije u narednom periodu. Ukupno je u periodu od srpnja do prosinca 2022.g. iz proračuna isplaćeno 218 000,00 kn za potrebe stipendiranja studenata.

2.) Programi u zdravstvu prema zakonodavnom okviru

| Programi u zdravstvu prema zakonodavnom okviru | Ostvareno VI. – XII. 2022.godine - kn - |
| --- | --- |
| Ispitivanje ispravnosti vode | 418.603,91 |
| Monitoring komaraca | 125.000,00 |
| Rashodi za mrtvozorstvo | 388.054,51 |
| Ukupno: | 931.658,42 |

Nositelj ispitivanja ispravnosti vode (monitoringa vode) je Hrvatski zavod za javno zdravstvo Republike Hrvatske, a izvršitelj je Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije.

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» broj 100/18,125/19,147/20, 119/22,156/22) Brodsko-posavska županija organizirala je rad mrtvozorničke službe .

Broj donesenih Zaključaka o isplati naknade za obavljanje pregleda umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove u razdoblju srpanj - prosinac 2022. godine: 36 za ukupno izvršena 759 pregleda umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove i 13 za ukupno izvršene 53 obdukcije osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Rashodi za izvršeno mrtvozorstvo u naznačenom razdoblju: 388.054,51 kn.

3.) Pomoći u zdravstvenoj zaštiti pučanstva

| Pomoći u zdravstvenoj zaštiti pučanstva | Ostvareno VI. – XII. 2022. godine - kn - |
| --- | --- |
| Tekuće pomoći u zdravstvu i zdravstvenoj zaštiti pučanstva | 53.400,00 |

4.) Suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti

| Suzbijanje zlouporabe droga | Ostvareno VI. – XII. 2022. godine - kn - |
| --- | --- |
| Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga | 21.111,25 |

5.) Edukacije i seminari u zdravstvenoj zaštiti

| Edukacije i seminari u zdravstvenoj zaštiti | Ostvareno VI.-XII. 2022. godine - kn - |
| --- | --- |
| Edukacije i seminari u zdravstvenoj zaštiti | 20.231,50 |

Ostali programi

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Brodsko-posavske županije

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Brodsko-posavske županije u razdoblju srpanj - prosinac  2022. godine održalo je dvije sjednice.

Povjerenstvo je razmatralo i rješavalo predstavke pacijenata. Na sjednicama Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Brodsko-posavske županije razmatran je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj  zaštiti.

Savjet za zdravlje Brodsko-posavske županije

Savjet za zdravlje Brodsko-posavske županije u razdoblju srpanj - prosinac  2022. godine održao je pet sjednica. Na sjednicama se raspravljalo o izmjenama i dopunama Zaključka o utvrđivanju prijedloga donošenja Nacionalnoga plana specijalističkoga usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020. - 2024. godine za područje Brodsko-posavske županije, Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj  zaštiti, nedostatku liječnika na području Brodsko-posavske županije s posebnim naglaskom na deficitarne specijalizacije u zdravstvenim ustanovama Brodsko-posavske županije te su predložene mjere za privlačenje i zadržavanje specijalizanata u zdravstvenim ustanovama na području Brodsko-posavske županije.

Projekti koje provodi Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Projekt : Energetska obnova objekata  u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Putem Upravnog odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje u suradnji s Centrom za razvoj Brodsko-posavske županije tijekom izvještajnog razdoblja pripremani su projektni prijedlozi po Pozivu “Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, objavljen 16. studenoga 2017. godine u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Pozitivno su ocijenjeni  i potpisani su ugovori za projektne prijedloge energetske obnove zdravstvenih objekata. Svi projekti su završeni, u tijeku drugog polugodišta 2022. praćeni su pokazatelji uspješnosti projekata što će se nastaviti tijekom narednih pet godina.

Projekt: Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu

Putem Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb provodio se Projekt“ Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga i dodjelu financijskih sredstava KK.08.1.1.02 „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“.

Ugovor o provođenju Projekta Brodsko-posavska županija potpisala je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za ugovaranje programa i projekta Europske unije 13. lipnja 2018. Potpisana su 4 (četiri) dodatka Ugovoru čime je razdoblje  provođenja projekta produljeno i traje od 11. lipnja 2018 do 11. prosinca 2021.

Ukupna vrijednost projekta je 11.850.101,88 kn, od toga je 10.067.231,58 kn bespovratnih sredstava.

Tijekom 2022. nije bilo financijskih izdataka. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje zajedno s CTR-om radio je na pripremi zahtjeva za plaćanje i izvještaja prema SAFU-u i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije što je sastavni dio Ugovora.

Projekt: „Simulacijsko-edukacijski centar za upravljanje rizicima od katastrofa radi jačanja kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama (SIMED)“

Projekt „Simulacijsko-edukacijski centar za upravljanje rizicima od katastrofa radi jačanja kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama (SIMED)“ sufinancira Europska unija (85 % iznos) iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt će predstavljati sljedeću razvojnu fazu infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta u kriznim situacijama izazvanima klimatskim promjenama kojima je Brodsko-posavska županija u posljednjih nekoliko godina često bila pogođena, kao i modernizaciju i geostrateško pozicioniranje županijskog sustava borbe s klimatskim i prirodnim štetnim djelovanjima.

Ugovor o provođenju Projekta Brodsko-posavska županija potpisala je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za ugovaranje programa i projekta Europske unije 05. listopada 2020. godine (KK.10.1.3.05.0025).

Ukupna vrijednost projekta je 1.773.530,00 kn od toga je 1.507.500,00 kn bespovratnih sredstava.

Proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor s Izvršiteljem za izradu projektno-tehničke dokumentacije za zgradu Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije vrijednosti 231.250,00 kn.

Ukupno doznačeno sredstava Izvršiteljima usluga od 01. srpnja 2022.  do 31. prosinca 2022.  je 24.750,00 kn.

Projekt : „Centar za hitnu i urgentnu medicinu Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod, (CEHIM)“

Projekt Centar za hitnu i urgentnu medicinu Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod, (CEHIM) uvršten je u kao strateški projekat u Plan razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. - 2027. godine. Planirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje Centara za hitnu i urgentnu medicinu Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod, kako bi se organizirao centralni hitni prijem i centar za hitnu dijagnostiku, centralnog operacijskog bloka, te unaprijedio rad internističkih djelatnosti, kardiologije, gastrologije, reanimacije i post-intenzivne jedinice, s edukacijskim centrom, heliodrom i FNE, a u svrhu stvaranja Regionalnog centara za hitnu i urgentnu medicinu.

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u sklopu „NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. – 2026“, te se čekaju rezultati natječaja.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 5.000.000,00 kn, te proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor s Izvršiteljem za izradu projektno-tehničke dokumentacije zgrade Centra za hitnu i urgentnu medicinu Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod u vrijednosti od 4.026.750,00 kn.

Ukupno doznačeno sredstava pružateljima usluga od 1. srpnja 2022.  do 31. prosinca 2022.  je 806.600,00 kn.

Projekt : „Preuređenje dijela OB Nova Gradiška u suterenu "Nove bolnice" u prostore bolničke praonice s dizalom“

Projekt „Preuređenje dijela OB Nova Gradiška u suterenu "Nove bolnice" u prostore bolničke praonice s dizalom“ sufinancira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ184). Cilj projekta je preuređenje dijela OB Nova Gradiška u suterenu "Nove bolnice" u prostore bolničke praonice s dizalom, P neto= 75,41 m2, čime će se zadovoljiti građevinski i sanitarni/higijenski uvjeti, odnosno čime će se zadovoljiti zdravstveni standardi za praonice rublja i pripadajuću opremu u zdravstvenim ustanovama.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 1.166.207,50 kn, od toga je 330.000,00 kn bespovratnih sredstava. Proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor s Izvođačem radova na preuređenje dijela OB Nova Gradiška u suterenu "Nove bolnice" u prostore bolničke praonice s dizalom u vrijednosti od 1.013.246,25 kn, te Stručnim nadzorom u vrijednosti od 40.000,00 kn.

Ukupno doznačeno sredstava pružateljima usluga od 1. srpnja 2022.  do 31. prosinca 2022.  je 416.465,20 kn.

Projekti rekonstrukcije i dogradnje u zdravstvenim ustanovama

Brodsko-posavska županija u suradnji sa zdravstvenim ustanovama je pripremila ili priprema projekte za prijavu prema nacionalnim izvorima financiranja, ili ih je prijavila prema nacionalnim izvorima financiranja. Pregled projekata koji su u suradnji sa zdravstvenim ustanovama dogovoreni za provedbu kao i stupanj njihove realizacije  naveden je u tablici 2:

Tablica 2: Projekti BPŽ u suradnji sa zdravstvenim ustanovama

| Naziv projekta | Ustanova | Vrijednost projekta | Realizirano 01.07. - 31.12.2022 | Status projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukcije hidrantske mreže u krugu Opće bolnice Nova Gradiška, | Opća bolnica Nova Gradiška | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | Projekt je završen |
| UKUPNO |  | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn |  |

SOCIJALNA SKRB

Decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi

Županijska skupština donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja  centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske županije u 2022. godini i Odluku o kriterijima i  mjerilima te načinu financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2022. godini.

Ukupno ostvarena decentralizirana sredstva za ustanove u socijalnoj skrbi  na području Brodsko-posavske županije u periodu srpanj - prosinac 2022. godini iznose 5.689.742,26 kn.

Decentralizirana sredstva su doznačena  kako slijedi:

Dom za starije i nemoćne osobe	4.533.969,28 kn

Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod	 735.983,98 kn

Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška	419.771,00 kn

Decentraliziranim sredstvima financiraju se materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb na području Brodsko-posavske županije, odnosno rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i rashodi za hitne intervencije Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod.

Sufinanciranje programa u socijalnoj skrbi

Zakonom o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ br. 71/10, 136/20), člankom 30. propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, za što se izdvaja 0,2 % sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a za redovnu djelatnost izdvaja se 0,5 % sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Navedena sredstva u Brodsko-posavskoj županiji za 2022. planirana su u iznosu 450.000,00 kn.

Programom javnih potreba planirano je sufinanciranje prijevoza djece na rehabilitaciju u zdravstveno – rehabilitacijsku ustanovu Zlatni cekin. Prijevoz se sufinancira djeci s cijelog područja Brodsko-posavske županije.

Brodsko-posavska županija prati rad socijalne samoposluge koja djeluje u okviru Franjevačkog samostanu u Slavonskom Brodu. Korisnici su većinom umirovljenici s niskim ili nikakvim primanjima, samohrane majke, obitelji s mnogobrojnom djecom te svi drugi građani u velikoj materijalnoj potrebi.

Pučka kuhinja u Slavonskom Brodu je projekt Đakovačko – osječke nadbiskupije i Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije koji Županija pomaže.

Brodsko-posavska županija, radi ublažavanja posljedica obiteljskog nasilja sufinancira rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji koje provode organizacije civilnog društva u Brodsko-posavskoj županiji.

Tablica 1: Programi u socijalnoj skrbi koje prati Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

| Program | Planirana sredstava | Realizirano do 31.12.2022. |
| --- | --- | --- |
| Projekt „Sigurna kuća“ | 63.727,00 kn | 63.727,00 kn |
| Projekt „Pučka kuhinja“ | 26.000,00 kn | 26.000,00 kn |
| Projekt „Socijalna samoposluga“ | 60.000,00 kn | 60.000,00 kn |
| Sredstva za spomenike i spomen sobe | 120.000,00 kn | 120.000,00 kn |
| Pomoć obiteljima s većim brojem djece | 30 000,00 kn | 18 000,00 kn |
| Financiranje programa Crvenog križa | 470 000,00 kn | 245 000,00 |
| Pomoći Cekinu za prijevoz djece | 120 000,00 kn | 60 000,00 kn |
| UKUPNO |  | 592 727,00 kn |

ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE

Odsjek za hrvatske branitelje u izvještajnom razdoblju srpanj - prosinac 2022. godine obavljao je povjerene poslove državne uprave sukladno Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) i sporazumu o preuzimanju poslova ureda državne uprave sklopljenog 16.12.2019. godine.

U razdoblju srpanj - prosinac 2022. godine Odsjek je imao 560 nova upravna predmeta koji se odnose na prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj  121/17, 98/19 i 84/21).

| Rješavanje pravnog položaja članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata | 13 |
| --- | --- |
| Priznavanje statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida i prava na osobnu invalidninu | 141 |
| Pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći, Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100 % I. skupine ( „Narodne novine“ 16/18) | 4 |
| Priznavanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji („Narodne novine“ 12/18, 103/08) | 81 |
| Pravo na doplatak za pripomoć u kući | 0 |
| Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba, Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji („Narodne novine“ 12/18) | 151 |
| Priznavanje prava na besplatne udžbenike za potrebe redovnog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji („Narodne novine“ 80/18) | 170 |

Sukladno članku 159. Zakona o općem upravnom postupku izdano je 926 potvrda:

- potvrde o vođenju na skrbi, o visini prihoda, potvrde za stambeno zbrinjavanje, potvrde o statusu HRVI, o statusu obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potvrde iz evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Izdano je 19 objava za povlašteni prijevoz sukladno Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu („Narodne novine“ broj 97/00, 101/00 i 98/19).

Sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje („Narodne novine“ broj 51/18) organizirano je 157 pogreba hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Odrađena su 139 predmeta vezana za promjene tekućih računa korisnika, zahtjeva za dodjelu sredstava, povrata i naknada štete (Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova, (“ Narodne novine“ broj 16/18)  i Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava, (“Narodne novine“ broj 21/18).

OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko – pravne poslove djeluju putem dva odsjeka:

- Odsjek za opću upravu (s Pododsjekom u Novoj Gradiški) i

- Odsjek za imovinsko-pravne poslove i besplatnu pravnu pomoć.

Odsjek za opću upravu (s Pododsjekom u Novoj Gradiški)

Odsjek za opću upravu u Slavonskom Brodu ustrojen je radi obavljanja poslova iz upravnih  područja: građanskih stanja i matičarstva, udruga građana, stranih udruga i zaklada, prenamjene poljoprivrednog zemljišta i registra  birača.

Unutar Odsjeka organizacijski djeluju matični uredi: MU Slavonski Brod, MU Oriovac, MU Sibinj, MU Garčin, MU Donji Andrijevci, MU Vrpolje, MU Velika Kopanica i MU Slavonski Šamac. U Novoj Gradiški iste poslove obavlja Pododsjek za opću upravu unutar kojega djeluju matični uredi : MU Nova Gradiška, MU Okučani, MU Staro Petrovo Selo.

U Odsjeku za opću upravu u Slavonskom Brodu  poslove obavljaju:

- 3 samostalna izvršitelja (od 28.12. 2022. - 2 samostalna izvršitelja),

- 10 matičara i voditelj Odsjeka.

U Pododsjeku za opću upravu u Novoj Gradiški poslove obavljaju:

- 2 samostalna izvršitelja,

- 6 matičara,

- administrativni referent i voditeljica Pododsjeka.

U vremenskom razdoblju od 01.07.2022. godine do 31. 12. 2022. godine Odsjek za opću upravu, zajedno s Pododsjekom za opću upravu u Novoj Gradiški, zaprimio je ukupno 542 upravna predmeta u kojima se provodi upravni postupak i donosi rješenje:

- 139 zahtjeva iz područja udruga građana,

- 207 zahtjeva iz područja prenamjene poljoprivrednog zemljišta,

- 196 zahtjeva iz područja osobnih stanja građana.

Izvršeno je ukupno 5 341 promjena u registru birača, te izdano 69 potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (registar birača). Izdano je 14 izvadaka iz registra udruga i zaprimljeno i provedeno 19 zapisnika s redovnih skupština udruga.

Pregled riješenosti predmeta po upravnim područjima:

- Udruge građana, strane udruge i zaklade: 139 zaprimljeno – 129 riješeno – 10 u radu

- Osobna stanja građana: 196 zaprimljeno – 186 riješeno – 10 u radu

- Prenamjena poljoprivrednog  zemljišta: 207 zaprimljena – 171 riješeno – 36 u radu. Naplaćena naknada u iznosu 491.795,58 kn.

Pregled neupravnih predmeta i ostalih poslova po matičnim uredima:

Matični ured Slavonski Brod

- Matica rođenih: izvršeno 730 upisa, 12 328 verifikacija, 7 536 bilješki, 33 920 promjena.

- Izdano: 2 395 rodnih listova, 914 izvadaka iz MR, 775 internacionalnih RL i 71 potvrda o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 329 upisa, 889 verifikacija, 300 bilješki i 1 466 promjena. Izdano: 954  vjenčanih listova, 290 izvadak iz MV, 317 internacionalnih izvadaka iz MV.

- Matica umrlih: 638 upisa, 979 verifikacija, 733 bilješki i 295 promjena. Izdano: 1 310 smrtnih listova, 277 izvadaka iz MU i 140 internacionalnih izvadaka iz MU.

- Knjiga državljana: 640 upisa, 2652 verifikacija, 5 228 bilješki i 3 450 promjena. Izdano ukupno: 1 251 domovnica, 121 potvrda o upisu i 3 potvrde o nepostojanju upisa.

Matični ured Sibinj

- Matica rođenih: 22 upisa, 310 verifikacija, 204 bilješke, 937 promjena. Izdano ukupno: 99 rodnih listova, 25 izvadaka, 36 internacionalnih izvadaka, 3 potvrde o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 36 upisa, 117 verifikacije, 47 bilješki, 206 promjene. Izdano: 36

vjenčanih listova, 31 izvadak i 17 internacionalnih izvadaka.

Matica umrlih: 9 upisa, 17 verifikacije, 9 bilješki i 3 promjene. Izdano 35 smrtnih listova, 3  izvatka i 5 internacionalnih izvadaka.

- Knjiga državljana: 14 upisa, 108 verifikacija, 308 bilješki, 226 promjene. Izdano: 51 domovnica.

Matični ured Oriovac

- Matica rođenih: 7 upisa, 261 verifikacija, 201 bilješka i 987 promjena. Izdano: 94 rodnih listova, 39 izvadaka, 21 internacionalni izvadak i 1 potvrda o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 12 upisa, 60 verifikacija, 19 bilješki, 149 promjena. Izdano: 58 vjenčanih listova, 10 izvadaka i 8 internacionalnih izvadaka.

- Matica umrlih: 10 upisa, 23 verifikacija, 10 bilješki i 11 promjena. Izdano: 71 smrtni list, 8 izvadaka.

- Knjiga državljana: 4 upisa, 92 verifikacije, 64 bilješke i 18 promjena. Izdano: 50 domovnica.

Matični ured Garčin

- Matica rođenih: 9 upisa, 207 verifikacija, 196 bilješki, 767 promjena. Izdano: 38 rodnih listova, 12 izvadaka, 15 internacionalnih izvadaka, 0 potvrda o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 14 upisa, 71 verifikacija, 31 bilješka i 120 promjena. Izdano: 12  vjenčanih listova, 8 izvadaka, 3 internacionalna izvatka.

- Matica umrlih: 10 upisa, 30 verifikacija, 11 bilješki i 21 promjena. Izdano: 27 smrtnih listova.

- Knjiga državljana: 9 upisa, 49 verifikacija, 199 bilješki i 133 promjene. Izdano: 22 domovnice i 1 potvrda o postojanju upisa.

Matični ured Donji Andrijevci

- Matica rođenih: 7 upisa, 118 verifikacija, 108 bilješki, 537 promjena. Izdano: 41 rodni list, 20 izvadaka, 33 internacionalna izvatka i 4 potvrde o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 17 upisa, 47 verifikacija, 22 bilješke i 80 promjena. Izdano: 19 vjenčanih listova, 13 izvadaka, 16 internacionalnih izvadaka.

- Matica umrlih: 34 upisa, 36 verifikacija, 34 bilješke i 1 promjena. Izdano: 42 smrtna lista, 8 izvadaka i 7 internacionalnih izvadaka.

- Knjiga državljana: 3 upisa, 75 verifikacija, 205 bilješki i 139 promjena. Izdano: 22 domovnice.

Matični ured Vrpolje

- Matica rođenih: 13 upisa, 106 verifikacija, 65 bilješki i 382 promjene. Izdano: 38 rodnih listova, 12 izvadaka, 23 internacionalna izvadka  i 3 potvrde o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 18 upisa, 44 verifikacije, 15 bilješki i 80 promjena. Izdano: 18 vjenčanih listova, 12 izvadaka i 11 internacionalni izvadak.

- Matica umrlih: 19 upisa, 26 verifikacija,  19 bilješki i 3 promjene. Izdano: 40 smrtnih listova, 6 izvadaka, 12 internacionalnih izvadaka.

- Knjiga državljana: 12 upisa, 42 verifikacije, 56 bilješki i 29 promjena. Izdano: 30 domovnica.

Matični ured Velika Kopanica

- Matica rođenih: 11 upisa, 119 verifikacija, 89 bilješki i 576 promjena. Izdano: 40 rodnih listova, 16 izvadaka, 11 internacionalnih izvadaka i 4 potvrde o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 20 upisa, 48 verifikacija, 13 bilješki i 68 promjena. Izdano: 15 vjenčanih listova, 15 izvadaka, 10 internacionalnih izvadaka.

- Matica umrlih: 12 upisa, 13 verifikacija, 12 bilješki i 1 promjena. Izdano: 32 smrtna lista, 5 izvadaka i 4 internacionalna izvatka.

- Knjiga državljana: 9 upisa, 81 verifikacija, 150 bilješki i 101 promjena. Izdano: 21 domovnica.

Matični ured Slavonski Šamac

- Matica rođenih: 16 upisa, 170 verifikacija, 110 bilješki i 652 promjene. Izdano: 94 rodna lista, 28 izvadaka, 26 internacionalnih izvadaka i 3 potvrde o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 16 upisa, 55 verifikacija, 21 bilješka i 101 promjena. Izdano: 19 vjenčanih listova, 21 izvadak i 20 internacionalnih izvadaka.

- Matica umrlih: 24 upisa, 27 verifikacija, 23 bilješke, 1 promjena. Izdano: 53 smrtna lista, 7 izvadaka i 19 internacionalnih izvadaka.

- Knjiga državljana: 14 upisa, 83 verifikacije, 106 bilješki i 53 promjene. Izdano: 62 domovnice.

Matični ured Nova Gradiška

- Matica rođenih: 266 upisa, 5 950 verifikacija, 3 566 bilješki i 18 851 promjena. Izdano: 1 386 rodnih listova, 303 izvatka, 370 internacionalnih izvadaka, 54 potvrde o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 140 upisa, 1 197 verifikacija, 933 bilješke i 2 683 promjene. Izdano: 536 vjenčanih lista, 121 izvadak i 176 internacionalnih izvadaka.

- Matica umrlih: 315 upisa, 461 verifikacija, 320 bilješki i 147 promjena. Izdano: 797 smrtnih listova, 279 izvadaka i 125 internacionalnih izvadaka.

- Knjiga državljana: 189 upisa, 1 754 verifikacije, 1 077 bilježaka i 526 promjena. Izdano: 643 domovnica, 108 potvrde o postojanju upisa, 14 potvrda o nepostojanju upisa.

Matični ured Okučani

- Matica rođenih: 23 upisa, 279 verifikacija, 202 bilješke, 914 promjene. Izdano: 138 rodnih listova, 16 izvadaka , 34 internacionalna izvatka i 9 potvrda o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 24 upisa, 190 verifikacija, 42 bilješke, 397 promjena. Izdano: 58 vjenčanih listova, 18 izvadaka, 22 internacionalna izvatka.

- Matica umrlih: 37 upisa, 54 verifikacije, 37 bilješki i 13 promjena. Izdano: 53 smrtna lista, 14 izvadaka i 13 internacionalnih izvadaka.

- Knjiga državljana: 15 upisa, 155 verifikacija, 157 bilješki i 87 promjena. Izdano: 72 domovnice i 22 potvrde o postojanju upisa, 9 potvrda o nepostojanju upisa.

Matični ured Staro Petrovo Selo

- Matica rođenih: 12 upisa, 1 547 verifikacija, 282 bilješke i 4 897 promjena. Izdano: 84 rodna lista, 54 izvatka i 22 internacionalna izvatka, 2 potvrde o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 35 upisa, 132 verifikacije, 36 bilješki i 212 promjena, Izdano: 53 vjenčana, 18 izvadaka i 15 internacionalnih izvadaka.

- Matica umrlih: 40 upisa, 54 verifikacije, 38 bilješki i 19 promjena. Izdano: 92 smrtna lista, 34 izvatka i 11 internacionalnih izvadaka.

- Knjiga državljana: 12 upisa, 377 verifikacija, 472 bilješke i 317 promjena. Izdano: 31 domovnica, 12 potvrda o postojanju upisa i 1 potvrdu o nepostojanju upisa.

Odsjek za imovinsko - pravne poslove i besplatnu pravnu pomoć

Unutar Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove djeluje još i Odsjek za imovinsko - pravne poslove i besplatnu pravnu pomoć u kojemu se vode postupci izvlaštenja, postupci utvrđivanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te pružanje besplatne pravne pomoći. Odsjek trenutno ima voditelja odsjeka, 4 savjetnika raspoređena na radna mjesta u Slavonskom Brodu, te 2 viša savjetnika na izdvojenim mjestima rada u Novoj Gradiški.

U razdoblju  od 1.7.2022. do 31.12.2022. vođen je ukupno 491 postupak:

- 130 predmeta povrata, od kojih je riješeno 18 predmeta,

- 68 postupaka izvlaštenja, od kojih je  riješeno 35 predmeta,

- 186 postupaka odobravanja pravne pomoći, od kojih je riješeno 120 predmeta i

- 107 postupaka komasacije

U promatranom razdoblju riješeni su svi neupravni predmeti (72).

Postupci izvlaštenja provode se kako bi se riješili imovinsko - pravni odnosi na nekretninama u svrhu provođenja infrastrukturnih projekata od interesa za Republiku Hrvatsku i lokalnu zajednicu, a sve s ciljem podizanja kvalitete života građana. U postupcima utvrđivanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine postupanje je često puta dugotrajno zbog sudjelovanja većeg broja stranka sa suprotnim interesima.

Ističemo da su imovinsko - pravni postupci iznimno složeni postupci u kojima se obavlja više dokaznih radnji – očevidi, vještačenja i slično. Navedeni  postupci su podložni zakazivanju i  održavanju raspravnih ročišta što često, na žalost, zna rezultirati dugotrajnošću postupaka.

Stožer civilne zaštite Brodsko-posavske županije

Izvještajno razdoblje srpanj - prosinac 2022. u znatno smanjenom obimu obilježila je pandemija bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom koja je prouzročila izvanredne okolnosti kako u svijetu tako i u Hrvatskoj.

U izvještajnom razdoblju (stanje na dan 31.12.2022.) na području Brodsko-posavske županije zaraženo je ukupno 33 924 osobe, dok su 492 osobe preminule.

Stožer Civilne zaštite Brodsko-posavske županije je u navedenom razdoblju, ovisno o dinamici događanja, svakodnevno izdavao priopćenja za javnost i medije putem kojih su predstavljane nove odluke, dani podaci i dnevni pregled stanja i aktivnosti vezanih uz suzbijanje širenja koronavirusa, obavijesti o mjestima i terminima za cijepljenje i testiranje, kao i vrstom cjepiva, te se ukazivalo na naputke i odluke koje su na snazi.

Gospodarsko - socijalno vijeće Brodsko-posavske županije

Dana, 2. rujna 2020. godine potpisan je Sporazum o osnivanju Gospodarsko - socijalnog vijeća u Brodsko-posavskoj županiji, a potpisali su ga: Brodsko-posavska županija, tri reprezentativne udruge sindikata više razine (Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata) i reprezentativna udruga poslodavaca više razine (Hrvatska udruga poslodavaca).

Predsjednik GSV-a Brodsko-posavske županije u 2022. godini bio je Krešimir Grubanović (predstavnik Sindikata), a podpredsjednici: Ivica Kožul (predstavnik HUP-a) i Željko Burazović (predstavnik Brodsko-posavske županije).

Gospodarsko - socijalno vijeće u Brodsko-posavskoj županiji održalo je ukupno tri sjednice u 2022. godini, a obrađene su slijedeće teme:

- Godišnje izvješće za razdoblje siječanj - prosinaca 2021. godine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Sl. Brod (5. sjednica GSV-a  BPŽ, 27. svibnja 2022.)

- Izvješće o izvršenju proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine s Prijedlogom polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna (6. sjednica GSV-a BPŽ, 22. rujna 2022.)

- Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2021. godini (6. sjednica GSV-a BPŽ, 22. rujna 2022.)

- Davanje zaključka o Prijedlogu Odluke o proračunu Brodsko-posavske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu i zaključka o prijedlogu Odluke o izvršenju proračuna Brodsko-posavske županije za 2023. godinu (7. sjednica GSV-a u BPŽ, 16. prosinca 2022.)

- Prijedlog programa rada GSV-a Brodsko-posavske županije za 2023. godinu (7. sjednica GSV-a u BPŽ, 16. prosinca 2022.)

- Izbor predsjednika i 2 potpredsjednika GSV-a Brodsko-posavske županije za 2023. godinu (7. sjednica GSV-a u BPŽ, 16. prosinca 2022.):

Predsjednik: Željko Burazović (predstavnik BPŽ)

Potpredsjednik: Ivica Kožul (predstavnik HUP-a)

Potpredsjednik: Krešimir Grubanović (predstavnik Sindikata)

SURADNJA S JEDINICAMA LOKLANE I REGIONALNE SAMOUPRAVE, DRŽAVNIM I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA, JAVNOST RADA

Odnose s tijelima jedinica lokalne samouprave, državnim tijelima i predstavnicima domaćih i međunarodnih organizacija karakterizira ovlast župana na predstavljanje i zastupanje Županije te potreba provedbe utvrđene politike Županije. Obje komponente zahtijevale su dobru organizaciju i ulaganje napora u aktivnosti od neposrednog utjecaja na promicanje ugleda župana, zamjenika župana i Županije u razdoblju od 1. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

U nastojanju za što potpunijim ostvarivanjem proklamirane politike ravnomjernog razvoja cijele županije, župan je održavao intenzivne kontakte s jedinicama lokalne samouprave, obilazeći izgradnju ili rekonstrukciju školskih i zdravstvenih objekata, cesta te u prigodama poput svečanosti kojima se obilježava dan općina, značajnih kulturnih i drugih manifestacija. Poslovne aktivnosti započete u prvom razdoblju 2022. godine nastavljene su i tijekom drugog polugodišnjeg razdoblja.

Brodsko-posavska županija je aktivno participirala u radu Hrvatske zajednice županija, predlagala teme i pokretala inicijative, a kroz sastanke Skupštine i Izvršnog odbora, kojeg je župan punopravni član, kao i putem zajedničkih sastanaka svih župana s predstavnicima Vlade RH, aktivno zastupala interese naše Županije i njezinu promociju.

U kolovozu je u Varaždinu održana sjednica Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija na kojoj se raspravljalo o uvođenju eura, decentralizaciji državne imovine, centrima izvrsnosti, ali i višegodišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja. Uz brojne goste, na sjednici su također prisustvovali i predstavnici Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Predstavnici Ministarstva financija govorili su o  Zakonu  o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, uvođenje eura i ostalim aktualnim pitanjima, dok su predstavnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, na prijedlog Varaždinske županije  govorili o raspolaganju  državnom imovinom u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također, u sklopu sjednice, Državna geodetska uprava predstavila je višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. - 2030. Predstavnici Visoke škole za komunikacijski menadžment  "Edward Bernays" održali su prezentaciju edukacijskog programa Političke akademije, dok su predstavnici  Ministarstva  gospodarstva i održivog razvoja govorili o statusu provedbe EU projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000" i pogledu financijske perspektive projekata zaštite prirode za razdoblje 2021. - 2027.

Druga sjednica Izvršnog odbora održana je u studenome u Križevcima, a tema sastanka župana bila je Mladi čovjek u hrvatskom ruralnom prostoru. Na Izvršnom odboru prezentirani su planovi Zajednice za 2023. godinu, među kojima je nastavak rada na promicanju interesa lokalne i regionalne samouprave na nacionalnoj i europskoj razini. Na Odboru je sudjelovala i ministrica poljoprivrede Marija Vučković  koja je govorila o hrvatskom Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023. - 2027., ključan za raspolaganje sredstvima iz europskih poljoprivrednih fondova. Novih 3,8 milijardi eura u okviru Strateškog plana poluga su razvoju produktivnije, konkurentnije i otpornije poljoprivredne proizvodnje, ali i unaprjeđenju kvalitete života na ruralnim područjima. Vlada Republike Hrvatske podignula je stopu nacionalnog doprinosa s 15 % na 20 % te na taj način povećala ukupnu omotnicu za hrvatsku poljoprivredu za 103,5 milijuna eura. Ministrica Vučković istaknula je potrebu ulaganja u mlade ljude u ruralnim sredinama te stočarstvo kao posebno osjetljivom sektoru. Mala i srednja gospodarstva temelj su oporavka hrvatskog ruralnog prostora. U nastavku je otvoren i 24. Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Tema Sajma je energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, a program je bio obilježen organizacijom okruglih stolova o poduzetništvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju, prezentacijama i stručnim skupovima te turističkim i gastro-izložbama.

Održana su i dva sastanka Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruga gradova u RH i Hrvatske zajednice općina. Prvi sastanak održan je u srpnju u Slunju, a razgovaralo se o tri teme od posebnoga interesa. U tom je kontekstu  ministrica Nataša Tramišak izvijestila o završnim pripremama za potpisivanje partnerskoga sporazuma s Europskom komisijom o strukturi i prioritetima novog Višegodišnjeg financijskog okvira za Hrvatsku, dok je ministar Davor Filipović govorio o energetskoj situaciji i svemu onome je Vlada s paketom iz travnja učinila kako bi ublažila udar rast cijena energenata na hrvatske građane i gospodarstvo. Ministrica Marija Vučković posebno je govorila o programima koji se odnose na poljoprivredu u kontekstu rasta cijena hrane, kao i o aktivnostima koji se tiču potpora u ribarstvu. U otvorenoj raspravi razgovaralo se i o eurozoni, Schengenu i jačanju Hrvatske međunarodne reputacije. Drugi sastanak s Vladom RH održan je u prosincu u Podstrani, a tema sastanka, bile su reforma zdravstvenog sustava, unaprjeđenje sustava obrazovanja, financijska perspektiva 2021. – 2027. te izmjene Zakona o upravljanju državnom imovinom.

U rujnu je u Banskim dvorima, održan sastanak predsjednika Vlade RH i ministara s predsjednicima Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova u RH i Hrvatske zajednice općina u vezi cijena energenata koje prijete održivosti postojećeg poslovanja te o Vladinim mjerama za ublažavanje posljedica rasta cijena energenata. Ovi sastanci, koji se održavaju dodana su vrijednost međusektorskog upravljanja.

Održana su i dvije sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Prva sjednica održana je 13. srpnja 2022. godine u Okučanima. Na Sjednici su predstavljene informacije o ugovorenim projektima na području Slavonije, Baranje i Srijema, ITU mehanizmu, Planu industrijske tranzicije Panonske Hrvatske, kao i informacije o provedbi projekata iz područja prometa i poljoprivrede te prilike za nova ulaganja iz Europskog socijalnog fonda. U Pitomači je, 20. prosinca 2022., održana 14. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.  Na Sjednici su predstavljene informacije o mogućnostima ulaganja u novom Višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. na području Slavonije, Baranje i Srijema kroz Integrirani teritorijalni program i Plan industrijske tranzicije Panonske Hrvatske, informacije o provedbi projekata iz područja poljoprivrede i socijalne politike, informacije o novim mogućnostima u okviru Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. te prilike za nova ulaganja iz Europskog socijalnog fonda plus i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Na potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2022. godini temeljem provedenog Javnog poziva Brodsko-posavske županije ostvarilo je čak 116 poduzetnika s područja Brodsko-posavske županije, a u skladu s Prijedlogom o dodjeli potpora male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2022. godini.

Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu potpora temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti 116 poduzetnika, potpisom Ugovora u srpnju, ostvarilo je pravo na dodjelu potpora male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2022. godini za korisnike u ukupnom iznosu od 1.750.000,00 kuna.

U studenom je potpisan  Ugovor između Brodsko-posavske županije i HŽ-putničkog prijevoza. Temeljem Zaključka Vlade RH od 19. rujna 2022. godine uveden je pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po jedinstvenoj cijeni od 75 kn/9,95 eura mjesečno omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza redovnih studenata na području Republike Hrvatske. Županija će sufinancirati prijevoz redovnih studenata s prebivalištem na području Županije u navedenom iznosu temeljem rezultata objavljenog Javnog poziva za iskaz interesa, u periodu od 1.12.2022. godine do 30.9.2023. godine. U proračunu Brodsko-posavske županije za 2023. godinu bit će osigurano 287.250,00 kuna ili 38.108,50 eura za sufinanciranje prijevoza 383 redovna studenta koji imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije.

Brodsko-posavska županija već 21 godinu za redom provodi Projekt trihineloskopskog pregleda svinjskog mesa u registriranim klaonicama i zbrinjavanje animalnog otpada. U studenom je potpisan sporazum s odobrenim klaonicama za 2022. godinu,  "Bebrinka " i "Jagodanović". Županija je krajnjim korisnicima obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i privatnim osobama, preko registriranih klaonica, ukupno sufinancirala klaoničarsku uslugu s 1.804.623,03 kuna. Cilj ovog projekta je niža cijena uslužnog klanja te micanje istoga iz dvorišta, a krajnji korisnici na taj način dobivaju očišćane, ohlađene i pregledane polovice. Osim borbe protiv trihineloze, primarni klaonički otpad se zbrinjava po svim zakonskim propisima u registriranim objektima čime se štiti okoliš. Potpisivanjem Sporazuma o provedbi veterinarsko-zdravstvenog pregleda tovnih svinja zaklanih u registriranim klaonicama nastavlja se provedba započetih mjera i u 2022. godini, u kojima će se za obavljenu uslugu klaonicama platiti 50,00 kn (6,64 eura) po zaklanom tovljeniku. Za tu aktivnost Županija je planirala 100.000,00 kn (13.272,28 eura) proračunskih sredstava.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Brodsko-posavskom i Požeško-slavonskom županijom te regionalnim koordinatorima CTR - Centar za razvoj Brodsko-posavske županije i Regionalnim koordinatorom razvoja Požeško-slavonske županije, u dvorani Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore u Slavonskom Brodu, u studenom, održali su info dan u okviru Programa dunavske regije 2021. – 2027. Radionica je održana u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 1.poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Međunarodne aktivnosti, suradnja s drugim državama i regijama

U  razdoblju od 1. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine o držane su  dvije sjednice Povjerenstva za građanstvo, upravljanje, institucionalne i vanjske poslove (CIVEX) – jedna u rujnu i jedna u studenome, dvije sjednice  Povjerenstva za prirodne resurse (NAT) – u rujnu i u listopadu te dvije Plenarne sjednice (151. Plenarno zasjedanje u listopadu i 152. Plenarno zasjedanje u studenom/prosincu) na kojima je župan nazočio.

Na 152. dvodnevnom Plenarnom zasjedanju raspravljalo se o pitanjima mladih, krizi hrane, energetskoj krizi i njezinu utjecaju na europska domaćinstva, održivim i zelenih tehnologijama. Sudjelujući u raspravi o energetskoj krizi, župan Marušić je naglasio:

„Solidarnost i jedinstvo temelj su Europske unije i preduvjet učinkovitosti njezina djelovanja. Unatoč ruskoj agresiji na Ukrajinu, Europa uspijeva pronaći alternativnu opskrbu energentima. Od kada je Republika Hrvatska u EU, moja županija, a koristeći europska sredstva, energetski je obnovila preko 20 škola, obje bolnice, ostale zdravstvene ustanove, javne zgrade. Energetska ušteda je više od 70%.   Zahvaljujući sinergijskom djelovanju europskih mjera i mjera Vlade Republike Hrvatske, uz veliku potporu predsjednika Vlade gospodina Plenkovića, mi u Brodsko-posavskoj županiji možemo spokojnije dočekati zimu.“

Na ovom posljednjem ovogodišnjem zasjedanju Odbora regija, uz članove, sudjelovali su povjerenici Europske komisije, članovi Europskog parlamenta, predstavnici organizacija mladih, predstavnici češkog predsjedništva Vijećem EU te stručnjaci iz područja poljoprivrede i energetike.

U kolovozu je održan kratki radni sastanak župana i predstavnika Instituta europskih regija (IRE) na temu održavanja 18. po redu Europskog kongresa (18. Salzburg Europe summit) koji se, od 23. do 25. listopada 2022. godine održava u Salzburgu, a čija je glavna tema „Europa i mir“, odnosno, vizija Europe-očekivanja i stvarnost. U sastavu delegacije IRE-a bili su prof. dr. Franz Schausberger, savjetnik dr. Michael Schaffer te generalni sekretar dr. Joachim Fritz koji su župana Marušića ukratko informirali o temama internacionalne konferencije. Ovu prigodu župan Marušić iskoristio je i za upoznavanje austrijske delegacije o potencijalima i mogućnostima ulaganja u Brodsko-posavsku županiju.

U rujnu je održan radni sastanak predstavnika Brodsko-posavske županije i predstavnika Županije Posavske iz susjedne Bosne i Hercegovine. Tema radnog sastanka bila je suradnja ove dvije županije i razmjena iskustava u projektima financiranih iz EU fondova posebice u području zdravstva i obrazovanja. Radi se o najmanjoj županiji s malim brojem stanovnika u BiH, što otežava razvoj zdravstva, a dodatno je pogođena i poraćem, poplavama i COVID-19. krizom stoga  teže ka produbljivanju institucionalne i drugih oblika  suradnje i podrške od strane Brodsko-posavske županije. Istaknuti su dobri primjeri uspješnosti Županijske razvojne agencije kroz čiju je pomoć do sada realizirana velika ulaganja u zdravstvo, a nastavit će se i realizirati prekogranični projekti u ovom sektoru koji neće biti toliko usmjereni na infrastrukturu, već razvoj usluga s naglaskom na ranjive skupine. Gosti iz Županije Posavske zahvalili su na dosad učinjenom i podršci koju Brodsko-posavska županija pruža, a na zaključeno je kako će Brodsko-posavska županija nastaviti pružati institucionalnu i savjetodavnu podršku s naglaskom na realizaciju projekata u poslovnom, obrazovnom i zdravstvenom sektoru u čemu već ima velika iskustva i kao nositelj i kao partner ma brojnim projektima.

Nakon sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji o obnovi Ukrajine koja je održana u Parizu, predsjednik Ukrajinske umirovljeničke stranke Mykola Kukurika boravio je trodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Organizator posjeta i sastanka s gradonačelnikom Grada Križevaca Marijom Rajnom bila je Hrvatska stranka umirovljenika, a sastanku su nazočili predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević sa suradnicima i predsjednik Umirovljeničke stranke Ukrajine Mykola Kukurika, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić te župan Brodsko-posavske županije dr.sc. Danijel Marušić u svojstvu predsjednika Hrvatske zajednice županija.

Ovom sastanku u prosincu, prethodio je susret župana Marušića s ordinarijem Križevačke eparhije mons. Milanom Stipićem.

Na sastanku u Gradskoj upravi Križevaca bilo je riječi o pokretanju humanitarne akcije u prikupljanju pomoći prema umirovljenicima i narodu Ukrajine pod nazivom “Umirovljenici Hrvatske za umirovljenike Ukrajine“, kao i o prikupljanju humanitarne pomoći i kroz Crveni križ i druge udruge te gospodarske subjekte.

Manifestacije, obilježavanja, protokolarni susreti  i ostale aktivnosti

Nastavljene su i brojne gospodarsko-promotivne aktivnosti; sudjelovanje na promoviranju Županije (gostovanje župana u radijskim i televizijskim emisijama) te kulturno- umjetničke, informativne i regionalno-promidžbene aktivnosti. U izvještajnom razdoblju održano je niz različitih protokolarnih aktivnosti, te aktivnosti uz obilježavanje obljetnica (Oluja, Dan pobjede i Dan domovinske zahvalnosti) kao i druge obljetnice u spomen na žrtve domovinskog rata,  a župan i županijski čelnici su sudjelovali u protokolarnim događanjima u susjednim županijama, gradovima i općinama (dan Virovitičko-podravske županije,  obilježeni su dani općina Brodsko-posavske županije). Župan je nazočio i otvorenju Pelješkoga moste te brojnim kulturnim i sportskim manifestacijama diljem županije. U uredu župana održani su i prijemi za najuspješnije sportaše i sportašice s područja Brodsko-posavske županije.

U Gradskoj knjižnici Slavonski Brod u srpnju je svečano otvorena izložba “„Volim svoju županiju“ Hrvatske zajednice županija čiji je cilj   bio građanima približiti dijelove Lijepe Naše za koje možda nisu ni znali da postoje. Pritom su se koristili novim medijima kako bi osigurali što  veću vidljivost, ali i mlađim generacijama ukazali na važnost regije iz koje potječu. Ovaj projekt reflektira ciljeve koje je Hrvatska županija definirala još prije gotovo 20 godina – regionalni razvoj, regionalna suradnja i potpuna fiskalna i funkcionalna decentralizacija jer samo ona vodi ka stvaranju snažnih i gospodarski konkurentnih županija.

Župan  tradicionalno,  prvog dana nastave obišao je neke od škola s područja Brodsko-posavske županije kako bi prvašićima poželio uspješan početak školovanja. Posjet školama bila je prilika osvrnuti se i na aktualnu temu poskupljenja energenata u čemu je Brodsko-posavska županija bila jedna od  dalekovidnijih županija te je energetski obnovila 23 osnovne i srednje škole kojima je osnivač. Kako su prosječne uštede u potrošnji energije,  prije poskupljenja energenata, energetskim obnovama ostvarene u prosjeku od čak 80 %, poskupljenje energenata neće se značajnije odraziti na redovno odvijanje nastave.

U rujnu je održana savjetodavno izložbena 23. po redu manifestacija Poljoprivredno-poduzetničke ideje. Jedinstvena je to savjetodavno-izložbena manifestacija koja se već dugi niz godina održava. Značaj ove manifestacije prepoznalo je nekoliko resornih ministarstava u Republici Hrvatskoj, među njima i Ministarstvo turizma i sporta koje podržava projekte i manifestacije usmjerene prema jačanju konkurentnosti turističke usluge i ponude.

Ž U P A N

Dr.sc. Danijel Marušić,dr.med.vet.