IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA

za razdoblje

siječanj - lipanj 2025. godine

UVOD

Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) propisana je obveza župana kao izvršnog čelnika jedinice područne (regionalne) samouprave da dva puta godišnje predstavničkom tijelu podnosi izvješće o svom radu.

Ovim Izvješćem ispunjavam navedenu zakonsku obvezu i Županijskoj skupštini dajem prikaz svog rada za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine.

Nadležnosti i ovlasti župana određene su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odnose se na:

- pripremu prijedloga općih akata,

- izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja općih akata predstavničkog tijela,

- usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga i nadziranje njihovog rada,

- upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije, kao i njezinim prihodima i rashodima u skladu sa Statutom i zakonom,

- odlučivanje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina u vlasništvu Županije i raspolaganje ostalom imovinom u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima,

- imenovanje i razrješenje predstavnika Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

U ovom izvještajnom razdoblju završen je četverogodišnji mandat 2021.- 2025. godina.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske raspisani su  i  18. svibnja 2025. održani izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprava i izbori za župana, gradonačelnika i općinske načelnike.

Ukazanim povjerenjem građana nakon drugog kruga glasovanja ponovno sam, zajedno sa zamjenikom Markom Šimićem, 5. lipnja 2025. započeo obnašati dužnost župana Brodsko-posavske županije u novom mandatnom razdoblju.

U Izvješću se nalazi prikaz važnijih projekata, mjera i aktivnosti te relevantni podaci pripremljeni od strane nadležnih županijskih upravnih tijela i ustanova, a koji spadaju u nadležnost i djelokrug poslova župana kao izvršnog tijela Županije.

Nastavljena je uspješna suradnja s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i ravnateljima županijskih ustanova i trgovačkih društava s kojima smo održavali radne sastanke sukladno iskazanim interesima i potrebama.

Rad župana i njegovog zamjenika podijeljen je prema sljedećim aktivnostima:

- donošenje akata i predlaganje akata prema Županijskoj skupštini,

- funkcioniranje izvršne vlasti kroz djelovanje upravnih odjela i službi,

- protokolarne aktivnosti župana i njegovog zamjenika.

Ovim dokumentom ujedno kao zbirnim izvješćem obuhvaćeni su relevantni podaci, odnosno informacije pripremljene u nadležnim upravnim tijelima Brodsko-posavske županije pa se u nastavku daje pregled djelovanja župana i njegovog zamjenika po pojedinim područjima.

FINANCIJE I PRORAČUN

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025.godine Upravni odjel za proračun i financije Brodsko-posavske županije obavio je sljedeće  aktivnosti  temeljene  na važećim zakonskim propisima unutar svojih odsjeka:

ODSJEK ZA FINANCIJSKO - RAČUNOVODSTVENE I EKONOMSKO - TEHNIČKE POSLOVE

- Svakodnevne aktivnosti na poslovnoj suradnji i dogovorima sa Županom, zamjenikom, pročelnicima upravnih odjela i proračunskim korisnicima o ostvarivanju i izvršavanju proračuna

- Suradnja s Poreznom upravom o planiranim i ostvarenim županijskom prihodima

- Izrada Financijskog izvješća proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 1. 1. -31. 12. 2024. godine

- Izrada Konsolidiranog financijskog izvješća proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2024. godine

- Izrada Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. 1. - 31. 12. 2024.godine

- Izrada Financijskog izvješća proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 1. 1.-31. 3. 2025. godine

- Sastavljena Izjava i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti Brodsko-posavske županije za 2024. godinu

- Pripremljen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka u Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije u 2025. godini

- Pripremljena Odluka o raspodjeli financijskog rezultata Brodsko-posavske županije za

2024. godinu

- Obavljene su osnovne  kontrole dostavljenih Izjava i Upitnika fiskalne odgovornosti  za 2024. godinu svih proračunskih korisnika i trgovačkih društava kojima je Brodsko-posavska županija osnivač

- Provođene svakodnevne aktivnosti na poslovima unutarnjih financijskih kontrola

- Provođene svakodnevne aktivnosti s ovlaštenih programerom vezane za održavanje i nadopunjavanje sustava

- Svakodnevne aktivnosti u vođenju Glavne knjige

- Mjesečne i dnevne aktivnosti u obračunima plaća, honorara, ugovora o djelu, troška prijevoza  na posao i s posla djelatnika, obračuna bolovanja i izrada zahtjeva za doznaku potraživanih novčanih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje

- Svakodnevne aktivnosti u vođenju Knjige putnih naloga i blagajničkom poslovanju

- Aktivnosti u vođenju knjige imovine i sitnog inventara

- Izrada mjesečnog izvješća o troškovima za preuzete poslove Ureda državne uprave

- Svakodnevne aktivnosti izvršavanja naloga za plaćanje svih upravnih odjela  i proračunskih korisnika

ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Izvješće o provedenim postupcima javne nabave od 1. siječnja - 30. lipnja 2025.

Izvršavajući obveze propisane Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16 i 114/22) Brodsko-posavska županija kao javni naručitelj u razdoblju od  1. siječnja  do 30. lipnja 2025. godine provela je četrnaest postupka javne nabave, na temelju kojih je sklopljeno četrnaest ugovora u ukupnoj vrijednosti od  6.770.465,03 EUR bez PDV-a.

Struktura ugovora o javnoj nabavi prema vrsti predmeta nabave:

| Predmet nabave | Broj sklopljenih ugovora | Vrijednost sklopljenih ugovora bez PDV-a | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Radovi | 6 | 6.485.847,77 EUR | 95,80 |
| Roba | 0 | 0 | 0 |
| Usluge | 5 | 284.617,26 EUR | 4,20 |
| UKUPNO | 11 | 6.770.465,03 EUR | 100,00 |

Struktura provedenih postupaka javne nabave prema vrijednosti predmeta nabave:

-  nabave male vrijednosti  - 11 postupaka

-  nabave velike vrijednosti – 0 postupak

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, za procijenjenu vrijednosti nabave do 26.539 EUR bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 66.359 EUR bez PDV-a za radove, Upravni odjeli su u prvom polugodištu proveli dvadesetdevet postupaka jednostavne nabave za koje su sklopljeni ugovori.

Brodsko-posavska županija kontinuirano je sukladno zakonskim rokovima, u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljivala obavijesti o  sklopljenim ugovorima.

Postupak izrade, donošenja i objave Plana nabave Brodsko-posavske županije za 2025. godinu u cijelosti je usklađen s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

Ukupna sredstva Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu (Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo, Odsjek za poljoprivredu i Centar za razvoj Brodsko-posavske županije) planirana su u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 3.424.050,00 EUR, a realizirana su u ukupnom iznosu od 1.065.810,73 EUR odnosno 31,13 % ukupno planiranih sredstava.

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I OBRTNIŠTVO

Ulaganja u gospodarstvo i obrtništvo u Brodsko-posavskoj županiji planirana su ukupnom iznosu od 1.449.650,00 EUR, a u prvoj polovini 2025. godine realizirana su u iznosu od 323.264,80 EUR odnosno 22,30 % ukupno planiranih sredstava, a realizacija istih odvijala se prema sljedećim aktivnostima:

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije

Za aktivnost „Sajmovi i manifestacije“ u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 92.300,00 EUR. U prvoj polovini 2025. godine realizirano je 13.175,96 EUR, odnosno 14,28 % ukupno planiranih sredstava.

Temeljem donesenog Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, dana 24. veljače 2025. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja IKT sektora (informacijsko komunikacijske tehnologije) Brodsko-posavske županije u 2025. godini. Za provedbu istog planirana su financijska sredstva u visini od 6.636,00 EUR u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu, a u prvoj polovini 2025. godine realizirana su sredstva u iznosu od 5.811,96 EUR odnosno 87,58 %.

Sukladno odredbama navedenog Pravilnika, dana 5. ožujka 2025. godine objavljen je i Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koje doprinose razvoju gospodarstva na području Brodsko-posavske županije u 2025. godini. Za provedbu istog planirana su financijska sredstva u visini od 10.019,00 EUR u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu. Planirana sredstva po ovom natječaju realizirana su u cijelosti u prvoj polovini 2025. godine.

Aktivnost: Potpore i subvencije poduzetništvu

Za provođenje ove aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 540.000,00 EUR. U prvoj polovini 2025. godine realizirano je 28.049,20 EUR odnosno 5,19 % ukupno planiranih sredstava.

Sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu 9. lipnja 2025. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa  dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2025. godini – Projekt dodjele potpore male vrijednosti za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2025. godini, a realizacija istog je u tijeku.

Sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu za programe/projekte Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije, dana 25. veljače 2025. godine je objavljen Javni poziv za financiranje programa/projekata Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2025. godini. Za provedbu istog planirana su financijska sredstva u visini od 40.000,00 EUR u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu, a u prvoj polovini 2025. godine realizirana su sredstva u iznosu od 28.049,20 EUR, odnosno 70,12 % .

Aktivnost: Seminari i izobrazba

Za provođenje ove aktivnosti planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 EUR. U prvoj polovini 2025. godine realizirano je 15.000,00 EUR odnosno 50,00 % ukupno planiranih sredstava.

"Program usavršavanja managera" (PUMA) provodi se u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP), a kroz program se vrši stručno usavršavanje poduzetnika, vlasnika tvrtki/obrta te nadarenih studenata završnih godina studija kroz mjesečne cjelodnevne seminare tijekom godine (osim ljetnih mjeseci) koji se održavaju u Slavonskom Brodu s odabranim temama i predavačima. Brodsko-posavska županija sufinancira PUMA program sa ukupno 10.000,00 EUR, a u prvoj polovini 2025. godine održano je ukupno 6 seminara s ukupno 140 polaznika. HUP-u je, sukladno potpisanom Ugovoru, isplaćena polovina planiranih sredstava (5.000,00 EUR), a druga se polovina isplaćuje nakon zadnjeg održanog seminara, odnosno krajem godine.

U okviru ove aktivnosti Brodsko-posavska županija je dana 10. veljače 2025. godine zaključila i „Ugovor o sufinanciranju aktivnosti HGK – Županijske komore Slavonski Brod u Brodsko-posavskoj županiji za 2025. godinu“ kojim se Županija obavezala sufinancirati aktivnosti Komore u iznosu od 20.000,00 EUR (organizacija ciljanih edukacija/radionica za trgovačka društva s područja Županije, promotivne aktivnosti za poduzetnike, organizacija okruglog stola/panela, aktivnosti vezane na internacionalizaciju poslovanja poduzetnika s područja Županije, sajmovi, delegacije, poslovni susreti, konferencije, suradnja sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu te srednjim strukovnim školama radi prilagodbe postojećih obrazovnih programa potrebama županijskog gospodarstva itd.). Time ja nastavljena suradnja Brodsko-posavske županije i Županijske komore Slavonski Brod započeta prethodne 2024. godine. Sukladno potpisanom Ugovoru, ŽK Slavonski Brod isplaćena je polovina planiranih sredstava (10.000,00 EUR), a druga se polovina isplaćuje do kraja godine.

Aktivnost: Turistička zajednica Brodsko-posavske županije

Rad Turističke zajednice Brodsko-posavske županije financira se iz različitih izvora, a jedan od njih je i Proračun Brodsko-posavske županije. Za rad i aktivnosti Turističke zajednice Brodsko-posavske županije planirano je 74.100,00 EUR u proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu, a planirana se sredstva isplaćuju predviđenom dinamikom odnosno kroz redovne mjesečne dvanaestine. U prvoj polovini 2025. godine Turističkoj zajednici Brodsko-posavske županije  je isplaćeno ukupno 32.780,00 EUR, odnosno 44,24 % ukupno planiranih sredstava.

Aktivnosti: Projekti u turizmu

Uz sredstva za redovno financiranje Turističke zajednice Brodsko-posavske županije, u Proračunu su planirana i sredstva za sufinanciranje konkretnih turističkih projekata u iznosu od 83.755,00 EUR, a u prvoj polovini 2025. godine ista su isplaćena u iznosu od 51.655,00 EUR, odnosno 61,67 % .

Aktivnost: Vatrogasna zajednica županije

Za provođenje ove aktivnosti u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 460.225,00 EUR. U prvoj polovini 2025. godine realizirano je 175.509,89 EUR odnosno 38,14 %.

Rad Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije financira se iz različitih izvora, ali najvećim dijelom iz proračuna Brodsko-posavske županije. Za rad iste planirana su sredstva u iznosu od 206.225,00 EUR u županijskom proračunu za 2025. godinu, a planirana se sredstva isplaćuju predviđenom dinamikom odnosno kroz redovne mjesečne dvanaestine. U prvoj polovini 2025. godine Vatrogasnoj zajednici je isplaćeno ukupno 103.110,00 EUR odnosno 50 % ukupno planiranih sredstava.

.

Uz sredstva za redovito financiranje Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije, u Proračunu su planirana i sredstva za sufinanciranje liječničkih pregleda te polica osiguranja operativnih vatrogasaca iz DVD-a u ukupnom iznosu od 20.000,00 EUR. Temeljem prikupljenih podataka od DVD-a i dostave zahtjeva za isplatu od strane VZ Brodsko-posavske županije, u prvoj polovini 2025. godine Vatrogasnoj zajednici je za navedene namjene isplaćeno ukupno 10.000,00 EUR odnosno 50 % ukupno planiranih sredstava.

Temeljem donesenog Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, dana 28. veljače 2025. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga koje su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz područja vatrogastva za 2025. godinu. Za provedbu istih planirana su financijska sredstva u visini od 63.000,00 EUR u Proračunu Brodsko-posavske županije za 2025. godinu i to 53.000,00 EUR za kupnju opreme, a 10.000,00 EUR za obilježavanje obljetnica dobrovoljnih vatrogasnih društava i druge namjene. Za ovu namjenu u prvoj polovini 2025. godine realizirana su sredstva u iznosu od 62.399,89 EUR odnosno 99,05 % ukupno planiranih sredstava. Navedenim je sredstvima sufinancirana nabavka vatrogasne opreme za ukupno 27 DVD-a s područja Brodsko-posavske županije, dok je za 7 DVD-a sufinancirano obilježavanje njihovih obljetnica.

Aktivnost: Poticanje poduzetništva - kreditiranje

Za provođenje ove aktivnosti u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.270,00 EUR. Brodsko-posavska županija subvencionira kamate po nekoliko "starih" kreditnih programa koji su još u postupku otplate. Po toj je osnovi u prvoj polovini 2025. godine za subvenciju kamata poduzetnicima po svim prethodnim kreditnim linijama isplaćeno ukupno 1.394,75 EUR odnosno 15,05 % ukupno planiranih sredstava.

Ostale aktivnosti

U okviru ostalih aktivnosti koje obavlja Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu, Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo je, u prvoj polovini 2025. godine, u dijelu preuzetih poslova državne uprave (poslovi Obrtnog registra), zaprimio/otvorio ukupno 1.928 UP/I predmeta te 44 neupravna predmeta. Sveukupno su zaprimljena/otvorena 1.972 predmeta što u odnosu na isto razdoblje 2024. godine (922 predmeta) predstavlja povećanje za 1.050 predmeta ili za čak 114 %. Navedeno je posljedica stupanja na snagu nove Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2025.) koja je na snagu stupila 1. siječnja 2025. godine te je, slijedom toga, svim aktivnim obrtima potrebno izdati rješenje o usklađivanju sa novom NKD 2025.

ODSJEK ZA POLJOPRIVREDU

Ulaganja u poljoprivredu Brodsko-posavske županije planirana su u 2025. godini u ukupnom  iznosu od 1.054.400,00 EUR. U prvoj polovini 2025. godine realizirana su u iznosu od 366.089,73 EUR odnosno 34,72 %, a realizacija istih odvijala se prema sljedećim aktivnostima:

Aktivnost: Održavanje sajma

Folklorni Ansambl Broda (FAB) bio je i ove godine organizator tradicionalne manifestacije 61. Brodsko kolo čija je završnica održana od 13. do 15. lipnja 2025. godine u prostoru Tvrđave Brod. Kako bi se osiguralo obilježavanje ove tradicionalno kulturno-umjetničke manifestacije, koja je jedna od najstarijih te vrste u Republici Hrvatskoj te okupilo stanovnike Brodsko-posavske županije od najmlađih do najstarijih, a radi očuvanja i promicanja tradicije i gospodarstva, uz FAB kao organizatora, suorganizatori manifestacije bili su Brodsko-posavska županija i Grad Slavonski Brod. Brodsko – posavska županija utrošila je sredstva u iznosu od 36.019,31 EUR.

Aktivnost: Natjecanje orača

Za aktivnost natjecanja orača u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 6.000,00 EUR, a ista su u prvom dijelu godine realizirana u iznosu od 5.000,00 EUR. Sredstva su realizirana putem Udruge natjecatelja u oranju Brodsko-posavske županije za organizaciju Županijskog natjecanja u oranju koje je održano u srpnju 2025. godine.

Aktivnost: Centar za biotehnološka istraživanja - sufinanciranje

Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije sudjeluje u istraživačkom radu na tehnologijama „in vitro“ proizvodnje presadnica i proizvodnji sadnog materijala konvencionalnim metodama, a svoj rad i djelovanje predstavlja mnogim poljoprivrednim proizvođačima na području Brodsko-posavske županije. Također, ostvaruje suradnju s nekoliko znanstvenih institucija od kojih se izdvaja Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Poljoprivredni institut u Osijeku, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) te Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Za rad i aktivnosti Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije osigurano je 110.000,00 EUR u Županijskom proračunu za 2025. godinu, a planirana sredstva se isplaćuju predviđenom dinamikom odnosno mjesečno temeljem zahtjeva. U prvoj polovini 2025. godine isplaćeno je ukupno 81.131,69 EUR ili 73,76 %.

Aktivnost: Poticanje ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju

Za aktivnosti poticanja ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju u Županijskom proračunu za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 475.000,00 EUR, a u prvih šest mjeseci 2025. godine realizirano je 42.650,00 EUR odnosno 8,98 % godišnje planske veličine i to kroz sljedeće programe:

- U svrhu promidžbe i informiranja poljoprivrednika planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR realizirana su u prvih 6 mjeseci 2025. godine s iznosom od 6.650,00 EUR odnosno 66,50 %.

- Subvencije poljoprivrednicima za mjere iz Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine planirana su u iznosu od 265.000,00 EUR.  U prvoj polovini 2025. godine realizirana su u iznosu od 5.000,00 EUR, odnosno 1,89 % ukupno planiranih sredstava i to za Mjeru 1.10. Potpore za istraživačke radove i projekte u poljoprivredi. Dana 2. travnja 2025. godine raspisan je Javni natječaj, a Odlukom o odobravanju financijskih sredstava po pristiglim prijavama od 12. lipnja 2025. godine potpisana su dva ugovora. Realiziran je iznos od 5.000,00 EUR sa Fakultetom agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka dok je sa Biotehničkim odjelom Sveučilišta u Slavonskom Brodu realizacija išla u drugom dijelu godine.

- Za Potpore LAG-ovima u 2025. godini planirana su sredstva u visini od 20.000,00 EUR. Sredstva se usmjeravaju prema četiri LAG-a na području Brodsko-posavske županije za planirane godišnje aktivnosti, a u prvoj polovini 2025. godine realizirana su u cijelosti odnosno u iznosu od 20.000,00 EUR.

- Za Program „OPG Centar“ – digitalni marketing i usluge planirana su sredstva u visini od 10.000,00 EUR. Radi se o projektu mobilne aplikacije koja treba spojiti OPG-ove sa potrošačima. Putem ovog digitalnog rješenja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima omogućiti će se oglašavanje i plasiranje proizvoda i usluga, dok će potrošačima olakšati pronalazak domaćih, kvalitetnih hrvatskih proizvoda. Planirana sredstva realizirana su putem PROMO obrta za digitalni marketing i usluge i to u cijelosti odnosno u ukupnom iznosu od 10.000,00. EUR.

- Za Projekte unapređenja stočarske proizvodnje planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a odnose se na provođenje programa preveniranja afričke svinjske kuge i ispitivanje kvalitete stočne hrane. U prvoj polovini 2025. godine realizacija iznosi 1.000,00 EUR odnosno 6,67 % ukupno planiranih sredstava.

Aktivnost: Potpore udrugama iz područja poljoprivrede

Subvencije za osnivanje udruga i zadruga te poticanje rada istih planirana su kako bi se potaknuo takav način organiziranja i unapređivanja proizvodnje, a u službi prilagodbe i konkurentnosti hrvatske poljoprivrede na tržištima Europske unije.

Planirana sredstva dodjeljuju se putem javnog natječaja. 10. veljače 2025. godine objavljen je Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga koje doprinose razvoju poljoprivrede na području Brodsko-posavske županije za 2025. godinu. Kroz tri Odluke o odobravanju financijskih sredstava, ista su dodijeljena za 40 udruga kao krajnjim korisnicima namijenjenih sredstava. Od ukupno planiranih 140.000,00 EUR, u prvoj polovini 2025. godine realizirano je 139.100,00 EUR ili 99,36 %.

Aktivnost: Zbrinjavanje napuštenih životinja

Planirana sredstva se koriste za rad udruga za zaštitu napuštenih životinja i koordinacijske radne skupine na razini Brodsko-posavske županije. Od ukupno planiranih 7.000,00 EUR, u prvoj polovini 2025. godine realizirano je 5.000,00 EUR odnosno 71,43 % ukupno planiranih sredstava.

Kapitalni projekt: Sustav navodnjavanja Orubica

Planirana sredstva za izgrađeni Sustav navodnjavanja (SN) Orubica u 2025. godini iznose 47.000,00 EUR, a namijenjena su za troškove upravljanja i rukovanja, održavanja i ostale zajedničke troškove te troškove energije i naknade za korištenje voda. U prvih 6 mjeseci 2025. godine utrošeno je 14.554,48 EUR odnosno 30,97 % ukupno planiranih sredstava.

Kapitalni projekt: Sustav navodnjavanja Biđ

U 2025. godini nastavlja se provedba Ugovora o uslugama izrade detaljne projektne dokumentacije (Glavni projekt, izvedbeni projekt, dokumentacija o nabavi) za Sustav navodnjavanja Biđ obuhvata 1.083 ha od izvršitelja Vodoprivredno-projektnog biroa d.d.

U okviru ovog projektnog zadatka potrebno je izraditi glavne projekte, ishoditi građevinsku dozvolu, izraditi izvedbene projekte i dokumentaciju o nabavi. Za potrebe ishođenja građevinske dozvole treba izraditi geodetske parcelacijske elaborate za građevinu crpne stanice i zahvatnu građevinu te elaborat nepotpunog izvlaštenja za mrežu tlačnih distribucijskih cjevovoda kako bi investitor mogao sklopiti ugovore o pravu služnosti i građenja na vodnom dobru.

Za ove aktivnosti planirana su u 2025. godini sredstva u iznosu od 141.400,00 EUR, a u prvoj polovini 2025. godine utrošeno je 42.634,25 EUR odnosno 30,15 %.

Kapitalni projekt: Sustav navodnjavanja Gundinci

U 2025. i 2026. godini planirana je aktivnost izrade projektne dokumentacije (predinvesticijska studija izvodljivosti, idejni projekt, elaborat zaštite okoliša) za budući Sustav javnog navodnjavanja Gundinci u ukupnom iznosu od 246.500,00 EUR, od čega u 2025. godini 60.000,00 EUR, a preostalih 186.500,00 EUR u 2026. godini.

Realizacija ove aktivnosti očekuje se u drugoj polovini 2025. godine.

Centar za razvoj Brodsko – posavske županije

Rashodi Centra za razvoj Brodsko-posavske županije planirani su u 2025. godini u ukupnom iznosu od 920.000,00 EUR, a u prvoj polovini 2025. godine realizirani su u iznosu od 376.456,20 EUR odnosno 40,92 % ukupno planiranih sredstava.

U navedenom razdoblju Centar za razvoj Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: CTR) pružio je savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova Brodsko-posavskoj županiji, javnopravnim tijelima kojima je Brodsko-posavska županija osnivač te ostalim javnopravnim tijelima:

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „PK.6.1.03. Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja“, prijavitelj: Sveučilište u Slavonskom Brodu, naziv projekta: „Izgradnja studentskog doma u Slavonskom Brodu“, ukupna vrijednost projekta:  14.371.550,59 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „PK.3.4.10. Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima – faza 2“, prijavitelj: Općina Stara Gradiška, naziv projekta: „Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Staroj Gradiški“, ukupna vrijednost projekta: 1.078.877,91 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „PK.3.4.10. Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima – faza 2“, prijavitelj: Općina Davor, naziv projekta: „Izgradnja vatrogasnog doma u Davoru“, ukupna vrijednost projekta: 1.675.482,31 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „PK.3.4.10. Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima – faza 2“, prijavitelj: Općina Vrpolje, naziv projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma u Starim Perkovcima“, ukupna vrijednost projekta: 1.369.392,77 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „Interreg VI-A IPA Programme Croatia – Serbia 2021. – 2027. (Program prekogranične suradnje Interreg IV-A-IPA Hrvatska-Srbija 2021. – 2027.)“, vodeći partner: Regionalna razvojna agencija Srem, projektni partner 2: Brodsko-posavska županija, projektni partner 3: CTR, naziv projekta: „Multiple Solar Plants integration within Renewable Energy Sources Community – tecnical and organizational aspects (multiEE_RESC)“, ukupna vrijednost projekta: 934.167,23 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „Interreg VI-A-IPA Programme Croatia-Serbia 2021. – 2027. (Program prekogranične suradnje Interreg IV-A-IPA Hrvatska-Srbija 2021. – 2027.)“, vodeći partner: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, projektni partner 2: Historijski arhiv u Subotici, projektni partner 3: CTR, naziv projekta: Digitization for Public Sector Needs (DIGIPub), ukupna vrijednost projekta: 585.973,54 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „2nd call Interreg VI-A IPA Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina–Montenegro 2021-2027 (2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Interreg IV-A-IPA Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.), vodeći partner: Općina Bebrina, projektni partner 2: Hrvatska liga za hipertenziju, projektni partner 3: Županijska bolnica Orašje, projektni partner 4: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Posavskog kantona, projektni partner 5: Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, naziv projekta: Balkan Endemic Nephropathy – Cross-border Actions for cardio-Renal-Metabolic health and Education ( BEN-CAREme), ukupna vrijednost projekta: 1.035.570,43 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „2nd call Interreg VI-A IPA Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina–Montenegro 2021-2027 (2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Interreg IV-A-IPA Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.), vodeći partner: Općina Oriovac, projektni partner 2: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, projektni partner 3: Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona, projektni partner 4: Muzej istočne Bosne, projektni partner 5: Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, naziv projekta: Heritage Interpretation and Safeguarding Through Outreach, Revitalization, Innovation, Culture and Accessibility (HISTORICA), ukupna vrijednost projekta: 1.464.023,72 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „2nd call Interreg VI-A IPA Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina–Montenegro 2021-2027 (2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Interreg IV-A-IPA Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.), vodeći partner: Srednja medicinska škola (Slavonski Brod), projektni partner 2: Dom za starije i nemoćne osobe u Slavonskom Brod, projektni partner 3: Javna ustanova "Penzionerski dom sa stacionarom ZDK", projektni partner 4: Javna ustanova u državnoj svojini Medicinska škola Zenica, projektni partner 5: JU Dom starih ,,Grabovac'', naziv projekta: Enhancing Cross-border Innovative and Tailored Elderly Care (ENCITE), ukupna vrijednost projekta: 1.408.379,58 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „2nd call Interreg VI-A IPA Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina–Montenegro 2021-2027 (2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Interreg IV-A-IPA Hrvatska- Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2021.-2027.), vodeći partner: Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, projektni partner 2: Razvojna agencija Žepče, projektni partner 3: Odlagalište d.o.o. za upravljanje odlagalištem komunalnog otpada, projektni partner 4: Javno poduzeće "Komunalno" d.o.o. Žepče, projektni partner 5: Društvo sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić, naziv projekta: Reuse and Compost Local Actions for Impactful Municipalities (RECLAIM), ukupna vrijednost projekta: 1.148.287,20 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „S osmijehom u školu 7“, ukupna vrijednost projekta: 3.136.248,00 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Općina Donji Andrijevci, naziv projekta: „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Donjim Andrijevcima“, ukupna vrijednost projekta: 1.234.819,72 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Općina Donji Andrijevci, naziv projekta: „Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u G.J. Istočne trnjanske šume“, ukupna vrijednost projekta: 870.970,66 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, vodeći partner: Centar za razvoj i podršku (CRP Tuzla), projektni partner 2: Tuzlanski Kanton, projektni partner 3: Sveučilište u Slavonskom Brodu, projektni partner 4: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: SMARTSoluTions in Energy transition of Productive business, ukupna vrijednost projekta: 2.309.698,92 EUR

U razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine CTR je pružio savjetodavnu podršku u pripremi i provedbi projekata financiranih iz nacionalnih izvora Brodsko-posavskoj županiji, javnopravnim tijelima kojima je Brodsko-posavska županija osnivač te ostalim javnopravnim tijelima:

- Priprema projektnog prijedloga na „Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema”, prijavitelj: Općina Cernik, naziv projekta: „Opremanje inkubatora u Cerniku”, ukupna vrijednost projekta: 682.737,50 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na „Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema”, prijavitelj: Općina Klakar, naziv projekta: „Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni „Biđ“ Ruščica”, ukupna vrijednost projekta: 1.292.315,36 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na „Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema”, prijavitelj: Općina Davor, naziv projekta: „Izgradnja prometne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Davor”, ukupna vrijednost projekta: 2.411.876,21 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na „Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema”, prijavitelj: Općina Vrpolje, naziv projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i društvene namjene u Općini Vrpolje”, ukupna vrijednost projekta: 1.326.769,28 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na „Program održivog razvoja lokalne zajednice”, prijavitelj: Općina Okučani, naziv projekta: „Modernizacija javne rasvjete u naselju Cage, Benkovac, Trnakovac, Bijela Stijena i Bodegraj”, ukupna vrijednost projekta: 103.312,50 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na „Program podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema”, prijavitelj: Općina Slavonski Šamac, naziv projekta: „Uređenje trga u Slavonskom Šamcu”, ukupna vrijednost projekta: 457.873,70 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na „Program održivog razvoja lokalne zajednice”, prijavitelj: Općina Davor, naziv projekta: „Izgradnja pješačke staze u ulici Josipa Jurja Strossmayera u naselju Orubica”, ukupna vrijednost projekta: 405.770,00 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na „Program održivog razvoja lokalne zajednice”, prijavitelj: Općina Vrpolje, naziv projekta: „Uređenje trga u naselju Čajkovci kroz unapređenje zelene infrastrukture i energetske učinkovitosti”, ukupna vrijednost projekta: 196.199,20 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na „Program održivog razvoja lokalne zajednice”, prijavitelj: Općina Slavonski Šamac, naziv projekta: „Rekonstrukcija nogostupa u Kruševici u Ulici kralja Tomislava”, ukupna vrijednost projekta: 86.237,00 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na „Program održivog razvoja lokalne zajednice”, prijavitelj: Općina Velika Kopanica, naziv projekta: „Pješačka staza u ulici Lađanik – Velika Kopanica”, ukupna vrijednost projekta: 168.395,64 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima”, prijavitelj: Općina Klakar, naziv projekta: „Izgradnja vatrogasnog doma u Donjoj Bebrini”, ukupna vrijednost projekta: 1.145.146,79 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu”, prijavitelj: Općina Slavonski Šamac, naziv projekta: „Izgradnja dječjeg igrališta u Općini Slavonski Šamac”, ukupna vrijednost projekta: 54.442,49 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na „Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda”, prijavitelj: Općina Slavonski Šamac, naziv projekta: „Izgradnja staze u Kruševici u ulici Ivana Gundulića”, ukupna vrijednost projekta: 67.437,50 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na „Javni poziv za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2025. godinu“, vodeći partner: Župa sv. Ilije Proroka (BiH), partner: Župa Bezgrešnog Srca Marijina (RH), naziv projekta: „Infrastrukturna obnova za duhovnost, prijateljstvo i kulturu“, ukupna vrijednost projekta: 132.700,90 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na „Javni poziv za program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije za 2025. godinu”, vodeći partner: HKPD „Matija Gubec“, Ruma, partner: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, naziv projekta: „Čuvari povijesti, nasljeđa i kulture”, ukupna vrijednost projekta: 64.031,56 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Čardak na Gajni – ekološko digitalni pogled u prirodu“, ukupna vrijednost projekta: 88.779,76 EUR

U navedenom polugodišnjem razdoblju CTR je pružao podršku u pripremi i provedbi projekata za sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. za Brodsko-posavsku županiju, javnopravna tijela kojima je Brodsko-posavska županija osnivač te ostalim javnopravnim tijelima:

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „NPOO.C3.1.R1-I2.01. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave - Grupa 1“, prijavitelj: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Rekonstrukcija i nadogradnja osnovne škole Vjekoslav Klaić u Garčinu“, ukupna vrijednost projekta: 1.099.903,48 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „NPOO.C3.1.R1-I2.01. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave - Grupa 1“, prijavitelj: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Dogradnja osnovne škole Antun Matija Reljković u Bebrini“, ukupna vrijednost projekta: 3.377.785,25 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „NPOO.C3.1.R1-I2.01. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave - Grupa 1“, prijavitelj: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja i dogradnja osnovne škole Ante Starčević u Rešetarima“, ukupna vrijednost projekta: 1.471.886,66 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „NPOO.C3.1.R1-I2.01. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave - Grupa 1“, prijavitelj: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Rekonstrukcija i dogradnja osnove škole Vladimir Nazor u Adžamovcima“, ukupna vrijednost projekta: 1.043.716,88 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „NPOO.C3.1.R1-I2.01. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave - Grupa 1“, prijavitelj: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Dogradnja osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Starom Petrovom Selu“, ukupna vrijednost projekta: 1.091.567,69 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „NPOO.C3.1.R1-I2.01. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave - Grupa 1“, prijavitelj: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Dogradnja osnovne škole Matija Antun Relković u Davoru“, ukupna vrijednosti projekta: 1.321.292,78 EUR

- Priprema projektnog prijedloga na poziv „NPOO.C3.1.R1-I2.01. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave - Grupa 1“, prijavitelj: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Dogradnja školske dvorane uz osnovnu školu Sikirevci“, ukupna vrijednost projekta: 2.025.675,37 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, naziv projekta: „Specijalizacija iz epidemiologije br. 1. u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije“, ukupna vrijednost projekta: 141.670,90 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, naziv projekta: „Specijalizacija iz epidemiologije br. 2. u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije“, ukupna vrijednost projekta: 132.252,04 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, naziv projekta: „Specijalizacija iz kliničke mikrobiologije u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije“, ukupna vrijednost projekta: 172.259,82 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Općina Slavonski Šamac, naziv projekta: „Rekonstrukcija i opremanje zgrade za potrebe predškolskog odgoja u Slavonskom Šamcu“, ukupna vrijednost projekta: 592.440,49 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Općina Vrpolje, naziv projekta: „Izgradnja i opremanje Centra za starije osobe u Vrpolju“, ukupna vrijednost projekta: 6.810.848,82 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Općina Velika Kopanica, naziv projekta: „Izgradnja matičnog dječjeg vrtića Medenjak u Velikoj Kopanici“, ukupna vrijednost projekta: 1.600.000,00 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Općina Velika Kopanica, naziv projekta: „ePP Općine Velika Kopanica“, ukupna vrijednost projekta: 30.000,00 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Općina Okučani, naziv projekta: „ePP Općine Okučani“, ukupna vrijednost projekta: 30.000,00 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Općina Slavonski Šamac, naziv projekta: „Izmjene i dopune plana Općine Slavonski Šamac“, ukupna vrijednost projekta: 30.000,00 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Općina Stara Gradiška, naziv projekta: „ePP Općine Stara Gradiška“, ukupna vrijednost projekta: 30.000,00 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Općina Bebrina, naziv projekta: „E-planiranje za budućnost Bebrine“, ukupna vrijednost projekta: 30.000,00 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Energetska obnova – Sportska dvorana Elektrotehničke i ekonomske škole, Ul. Ljudevita Gaja 24, Nova Gradiška“, ukupna vrijednost projekta: 882.286,38 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Energetska obnova Elektrotehničke i ekonomske škole, Ul. Ljudevita Gaja 24, Nova Gradiška“, ukupna vrijednost pšrojekta: 1.061.730,11 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Energetska obnova – Osnovna škola „Vladimir Nazor, Stjepana Radića 3, Adžamovci““, ukupna vrijednost projekta: 632.589,80 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Energetska obnova – Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška, Ljudevita Gaja 22, Nova Gradiška“, ukupna vrijednost projekta: 2.471.037,42 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Brodsko-posavska županija, naziv projekta: „Energetska obnova – Osnovna škola „Ljudevit Gaj“, Ulica Vladimira Nazora 59, Lužani“, ukupna vrijednost projekta: 1.610.313,26 EUR

- Pružena pomoć u provedbi projekta, korisnik: Općina Slavonski Šamac, naziv projekta: „Izmjene i dopune prostornog plana Općine Slavonski Šamac“, ukupna vrijednost projekta: 30.000,00 EUR

Za projekt Izgradnja i opremanje Centra za hitnu i intervencijsku medicinu Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” (CEHIM) CTR je izradio Studiju izvedivosti te pružao stručnu pomoć i savjetodavnu podršku oko pripremnih aktivnosti za prijavu projektne prijave na budući natječaj. Također, za projekt Izgradnje kulturnoturističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolju čija je provedba završena, CTR je pružio stručnu pomoć u izradi Izvješća nakon provedbe.

Kao regionalni koordinator CTR svojim radom doprinosi i regionalnom razvoju te izrađuje i prati provedbu strateških dokumenata za područje Brodsko-posavske županije. U razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine CTR je izradio 26. i 27. izvješće o provedbi Razvojnog sporazuma Slavonija, Baranja i Srijem za područje Brodsko-posavske županije te dostavio izvješća Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: MRRFEU). Pripremljeni su materijali na temu projekata za Brodsko-posavsku županiju (u daljnjem tekstu BPŽ).

Od srpnja 2024. do siječnja 2025. godine u fazi provedbe proveden je proces srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja BPŽ). Proces provedbe srednjoročnog vrednovanja završen je usvajanjem Završnog izvješća o provedbi postupka srednjoročnog vrednovanja od stane Odbora za vrednovanje. Provedbom procesa zaključeno je kako se provedba Plana razvoja BPŽ realizira, uz napomenu da je potrebno prilagoditi dijelove sukladno dobivenim preporukama Tima za srednjoročno vrednovanje, a prilikom planiranog postupka Izmjena/dopuna Plana razvoja Brodsko-posavske županije. Centar za razvoj Brodsko-posavske županije pružio je svu potrebnu tehničku pomoć za provedbu procesa srednjoročnog vrednovanja Plana razvoja Brodsko-posavske županije.

Tijekom ožujka 2025. godine završen je nacrt prijedloga Izvješća o provedbi Plana razvoja BPŽ za 2024. godinu koje prikazuje napredak u provedbi posebnih ciljeva i ostvarenju pokazatelja ishoda Plana razvoja BPŽ. Izvješće je od strane CTR-a dostavljeno nadležnom Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu te će isto, po prihvaćanju od strane Partnerskog vijeća Brodsko-posavske županije, biti upućeno kao prijedlog za usvajanje predstavničkom tijelu Brodsko-posavske županije. Također, u ožujku 2025. godine izrađeno je Izvješće o provedbi Provedbenog programa Brodsko-posavske županije 2021. – 2025. za 2024. godinu. Dana 31. ožujka 2024. godine Izvješće je poslano Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Po završetku izrade navedenog izvješća, CTR je započeo s aktivnostima pripreme Provedbenog programa Brodsko-posavske županije za mandatno razdoblje 2025. – 2029. godine.

U svibnju 2025. godine pripremljeno je i podneseno treće Izvješće o provedbi Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova, koji je sklopljen između CTR-a i MRRFEU-a, a kojim je predviđeno jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora kako bi mogli biti kvalitetna podrška korisnicima na regionalnoj, odnosno lokalnoj razini.

CTR je, u suradnji s MRRFEU, sudjelovao u organizaciji Strateškog foruma za RLV Kontinentalni turizam Panonske Hrvatske, u okviru procesa industrijske tranzicije hrvatskih regija. Cilj strateškog foruma bio je identifikacija potencijalnih tema istraživanja, razvoja i inovacija (IRI tema) u okviru kojih s može odgovoriti na društvene izazove Panonske Hrvatske u sektoru turizma.

Revidiran je popis prioritetnih projekata s područja Brodsko-posavske županije u svibnju 2025. godine te su odrađeni i drugi poslovi iz područja regionalnog razvoja i strateškog planiranja prema Planu rada CTR-a za 2025. godinu.

Kao regionalni koordinator i županijska razvojna agencija CTR svojim radom doprinosi informiranju o natječajima za projekte, uvjetima financiranja te ostalim pozivima koje doprinose razvoju gospodarstva u cjelini.

U pogledu informiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S) i javnopravnih tijela kojima su osnivači JLP(R)S i Republika Hrvatska s područja BPŽ, CTR je kontinuirano provodio informativne aktivnosti kroz savjetovanje, informativne dopise, mjesečni bilten (6 biltena), službenu mrežnu stranicu i društvene mreže. U ovom polugodišnjem razdoblju putem mrežne stranice www.ctr.hr i društvene mreže Facebook objavljeno je 27 informativnih članaka za JLP(R)S i javno-pravna tijela, odnosno 16 članaka za poduzetnike i poljoprivrednike na teme od njihovog interesa (javni pozivi resornih ministarstava, natječaji iz EU fondova i Programa ruralnog razvoja, zakonske promjene, edukacije i sl.). Također, redovno su informirani poduzetnici o aktualnim pozivima iz EU fondova te nacionalnim natječajima, financijskim instrumentima, HBOR kreditima i HAMAG zajmovima.

U sklopu Programa Akceleracije, CTR sudjeluje kao jedan od 19 partnera u Regionalnom konzorciju za potporu razvoja novih usluga i proizvoda. Program je namijenjen novoosnovanim poduzećima i inovatorima te je osmišljen kako bi pružio sveobuhvatnu podršku kroz tri faze: predakceleraciju, akceleraciju i postakceleraciju. Tijekom dvije godine, sudionici će imati priliku koristiti nefinancijske potpore članova akceleratora, uključujući savjetovanje, mentorstvo i stručnu pomoć u svim fazama poslovanja, kako bi razvili svoje inovativne proizvode i usluge.

CTR za potrebe potencijalnih investitora, a prema uputama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, vodi i ažurira bazu poslovnih zona u Brodsko-posavskoj županiji te vodi ostale gospodarske podatke prema uputi Brodsko-posavske županije, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Svjetske banke.

U proteklom razdoblju CTR je surađivao s  Predstavništvom Slavonije, Baranje i Srijema u Bruxellesu. Ovaj zajednički ured pet slavonskih županija pred europskim institucijama nastavio je s planiranim aktivnostima, redovitim obavještavanjem župana i regionalnih koordinatora o natječajima za dodjelu sredstava Europske unije, informiranjem o relevantnim događanjima i mogućnostima sudjelovanja u europskim projektima.

GRADITELJSTVO, INFRASTRUKTURA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Komunalna infrastruktura i energetska učinkovitost

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture za područje šest općina, Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Oriovac, Podcrkavlje i Sibinj - PRŠI BPŽ A, projekt je čija je provedba nastavljena u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Po objavljenom javnom pozivu za iskaz interesa za ulaganje u realizaciju Plana, operator Hrvatski Telekom d.d. (HT) je  odabrani prijavitelj za naš PRŠI. Kao takav uvršten je na konačnu listu prihvatljivih prijavitelja za Ograničeni poziv.

Hrvatski Telekom d.d. (HT), u svojstvu Korisnika 12. travnja 2024. godine potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 9.012.618,11 EUR. Ugovorom su dodijeljena ukupna bespovratna sredstva u iznosu od 1.893.932,66 EUR.

Utvrđeno razdoblje provedbe Projekta je od 1. ožujka 2022. do 30. lipnja 2026. godine.

Cilj Projekta je omogućiti svim kućanstvima odnosno svim stanovima, poslovnim i javnim korisnicima na utvrđenim "bijelim" adresama širokopojasni pristup internetu preko VHCN mreža s minimalnim brzinama od 100 Mbit/s u smjeru prema korisniku (koji se može nadograditi na 1Gbit/s) i 30 Mbit/s u smjeru od korisnika za 7.861 stanova (od toga kućanstava 5.156) te od kojih je potrebno omogućiti ultra-u brzi pristup od najmanje 1 Gbit/s u smjeru prema korisniku i 100 Mbit/s u smjeru od korisnika za 92% stanova te za 92,12% poslovnih korisnika.

Projekt je u fazi projektiranja mreža i ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti. Dodatno, u prvom kvartalu tekuće godine je započela i faza izgradnje mreže.

Ukupan broj potencijalnih korisnika na obuhvatu Projekta iznosi 8.267 (8.091 potencijalnih korisnika na FTTH tehnologiji te 176 potencijalna korisnika na naprednoj bežičnoj tehnologiji (FWA)).

Temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti  te podzakonskih akata pratimo potrošnju energije i vode uz korištenje informacijskog sustava za unos podataka, praćenja, analize i izvještavanja u procesu sustavnog gospodarenja energijom (ISGE) za objekte kojih je vlasnik ili kojima gospodari Županija.

Sukladno Odluci o  izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.17/23) poslovi provođenja propisa o procjeni vrijednosti nekretnina (Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina „Narodne novine br.78/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) su u djelokrugu poslova Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša.

Članak 10. Zakona propisuje osnivanje procjeniteljskog povjerenstva radi stručne analize i davanja stručnih prijedloga i mišljenja o tržištu nekretnina, dok Upravni odjel za graditeljstvo obavlja i stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo. Pored poslova za potrebe Povjerenstva Upravni odjel obavlja: pripremu i unos podataka te vođenje zbirke kupoprodajnih cijena u eNekretninama, ažuriranje plana približnih vrijednosti u eNekretninama, evaluaciju podataka te izvođenje i ažuriranje drugih podataka nužnih za procjenu vrijednosti nekretnina, pripremu pregleda približnih vrijednosti i izvješća o tržištu nekretnina, izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina, izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina te vođenje i izlučivanje zbirke isprava. U 2025.godini zaprimili smo i riješili 89 zahtjeva za izvadak iz Zbirke kupoprodajnih cijena, te pregledali 58 procjembena elaborata u postupku izdavanja Mišljenja o usklađenosti istih s Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina.

Bili smo prema Zakonu dužni izraditi Izvješće o tržištu nekretnina za prethodnu godinu za svoje područje nadležnosti i objaviti ga do 31. ožujka na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost povjerenstva što je i učinjeno.

Prema zahtjevu Općine Slavonski Šamac za izmještanje visokonaponskog dalekovoda, a radi nesmetane izgradnje pogona u Poslovnoj zoni Slavonski Šamac sufinanciran je projekt od posebne važnosti i hitnosti temeljem Mjerila i kriterija za dodjelu sredstava pomoći iz proračuna Brodsko – posavske županije iz područja graditeljstva, infrastrukture i zaštite okoliša u iznosu od 43.833,39 EUR.

Zaštita prirode i okoliša

Posebni uvjeti zaštite prirode

Temeljem članka 143. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine”, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) propisano je da za zahvate na zaštićenom području za koje je sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i posebnim propisima iz područja gradnje potrebno ishoditi akt za građenje (osim za zahvate za koje provodi postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i za zahvate za koje provodi postupak procjene utjecaja na okoliš, a za koje se izdaje samo potvrda poslije provedenih postupaka), uvjete zaštite prirode utvrđuje i potvrdu izdaje, za zahvate koji se izvode na području regionalnog parka, spomenika prirode, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture.

Sukladno gore navedenom Zakonu o zaštiti prirode Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša zaprimio je u periodu siječanj – lipanj 2024. godine 64 zahtjeva za utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite prirode.

Posebni uvjeti zaštite prirode izdani su u području:

Infrastrukturni projekti - vodoopskrba …………………….. - 2 zahtjeva

- cestovni promet………………….. - 3 zahtjeva

- riječni promet……………………. - 4 zahtjeva

- plinovod ………………………… - 1 zahtjev

- distribucija i proizvodnja

električne energije ………………. - 14 zahtjeva

- telekomunikacija………………… - 11 zahtjeva

Energetika ………….. - sunčana elektrana………………… - 2 zahtjeva

Ostali projekti……….. - proizvodna građevina……………. - 2 zahtjeva

- poslovna građevina………………  - 1 zahtjev

- proizvodno-poslovna…………….  - 2 zahtjeva

- javna i društvena namjena……….. - 5 zahtjeva

- obiteljska građevina……………... - 17 zahtjeva

Izdano je Rješenje o obustavi postupka izdavanja posebnih uvjeta, za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (građevina za proizvodnju električne energije), neintegrirana sunčana elektrana 5,2 MW, na k.č.br. 1908, 1914 i 1916/3 k.o. Stari Slatinik (Stari Slatinik), investitora RIŽINA POLJA d.o.o., Čulinečka cesta 152, 10 0000 Zagreb, OIB: 15355256035, jer uz zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja investitor nije priložio akt za koji se prema posebnim propisima provodi gore navedeni postupak, odnosno Rješenje o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, propisano člankom 82. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“,  br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).

Izdane dozvole za gospodarenje otpadom, Očevidnici i Evidencije

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 84/21 i 142/23 – Odluka USRH) (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika  o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 106/22 i 138/24) i Pravilnika o odlagalištima (“Narodne novine” br. 4/23), te ostalih podzakonskih akata, postupa se po zahtjevima za:

- izdavanje Dozvola za gospodarenje otpadom za djelatnosti koja uključuje gospodarenje neopasnim otpadom, osim za postupke R1 i D10, (članak 32. stavak 2. Zakona),

- izdavanje Dozvola za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, (članak 50. Zakona),

- upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja otpada, (članak 46. Zakona),

Očevidnik sakupljača i oporabitelja uspostavljen je stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom ("Narodne Novine", broj 106/22). Očevidnik sakupljača i oporabitelja još nije implementiran, u cijelosti, u aplikaciju, te se zahtjevi podnose i pisanim putem.

- upis u Očevidnik nusproizvoda, koji nastaje na lokaciji koja je na području naše nadležnosti, (članak 15. Zakona),

- vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta, (članak 47. Zakona),

- vodi Evidenciju centara za ponovnu uporabu, (članak 16. Zakona).

O zahtjevima za izdavanje Dozvola i Očevidnika donose se rješenja koja su upravni postupci.

Upis u Evidencije nije upravni postupak. Podatke koji se vode u Evidenciji i način vođenja evidencije propisuje ministar naputkom.

Sukladno gore navedenom Zakonu i Pravilnicima:

- u Evidenciju prijevoznika otpada upisani su:

- DUPOR - AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, VL. MARIJAN DUPOR, Hrvatskih branitelja 19, Slobodnica.

- BAJT PROMET, obrt za cestovni prijevoz robe, vl. David Bajt, Oriovac, Ulica Frankopanska 125, Oriovac.

- JURIĆ PRIJEVOZI, OBRT ZA USLUGE PRIJEVOZA, vl. IVAN JURIĆ, Ulica 108. brigade 51C, Gornja Vrba.

- J - GUSAK d.o.o. za trgovinu i usluge, ULICA KRAJIĆ 18, Velika Kopanica.

- BRACO I DAVID, obrt za sakupljanje i prijevoz neopasnog otpada, vl. Ivica Amić, Nova Gradiška, Ivana Domca 88.

- PAVLOV, OBRT ZA POLJOPRIVREDU, VL. JOSIPA ILAKOVAC, Velika Kopanica, Ulica Ivana Filipovića 36.

- AUTOPRIJEVOZNIK  RANKO  LAZIĆ , SLAVONSKI  BROD , Ferde Filipovića 54A, Slavonski Brod.

- DUKA TRANSPORTI d.o.o. za prijevoz i usluge, Šumetlica 1D, Šumetlica.

- H-TRANS, OBRT ZA PRIJEVOZ, VL. JASMIN HASANAGIĆ, Donji Andrijevci, Kolodvorska 27.

- TRANSPORTI TERZIĆ d.o.o. za prijevoz i usluge, Lička 16, Slavonski Brod.

- u Evidenciju posrednika u gospodarenju otpadom upisani su:

- MS MOBILE d.o.o. za turizam, trgovinu i usluge, turistička agencija, Sjeverna vezna cesta 28, Slavonski Brod.

- u Evidenciju trgovaca otpadom upisan je:

- MS MOBILE d.o.o. za turizam, trgovinu i usluge, turistička agencija, Sjeverna vezna cesta 28, Slavonski Brod.

- U evidenciju reciklažnih dvorišta upisan je:

- LOCORUM d.o.o. za knjigovodstvo i usluge, Ulica Stjepana Radića 117, Brodski Stupnik.

Napravljenu su izmjene u Očevidnicima/Evidencijama kod 16 tvrtki/obrta. Uglavnom se radi o ažuriranju podataka unesenih u Očevidnike/Evidencije, jer je tijekom godina došlo do promjena kod poslovnih subjekata.

Donesena su prvostupanjska rješenja i upisani su:

1. u Očevidnik nusproizvoda

- METALKA CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge, Matije Mesića 45, Slavonski Brod.

2. u Očevidnik sakupljača i oporabitelja

- sakupljač:

- JAKOB BECKER d. o. o. za uklanjanje otpada, proizvodnju i usluge, Vrbska ulica 16, Gornja Vrba.

- TD KOMUNALAC, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u komunalnom gospodarstvu, Stjepana pl. Horvata 38, Slavonski Brod.

3. izdana je dozvola za gospodarenje otpadom tvrtkama:

- JAKOB BECKER d. o. o. za uklanjanje otpada, proizvodnju i usluge, Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, za obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada postupkom R12 i R13, na lokaciji gospodarenja otpadom u Gornjoj Vrbi, Vrbska ulica 16, na k.č.br. 39/7 k.o. Vrba.

- obrtu MIHIĆ-OBRT ZA POLJOPRIVREDNE I KOMUNALNE USLUGE, VL. BARICA MIHIĆ, Zagrebačka 200, Gundinci, MBO: 97354538, za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupkom R5 mobilnim uređajem za obradu otpada, na lokaciji gospodarenja otpadom u Donjim Andrijevcima, Ulica sredanački put, na k.č.br. 2037/4 k.o. Donji Andrijevci i na lokacijama gradilišta određenih projektnom dokumentacijom izrađenom sukladno posebnom propisu koji uređuje gradnju.

Izdano je Rješenje o odbacivanju zahtjeva za promjene adrese, tvrtke SUDIĆ METAL  d.o.o., 108. brigade ZNG 96E, Slavonski Brod, jer sukladno Zakonu nije predviđena izmjena dozvole.

4. Izdana su Rješenja o brisanju iz upisa u Očevidnika sakupljača i oporabitelja – oporabitelj tvrtkama:

- STRABAG d.o.o., Petra Hektorovića 2, 10 000 Zagreb, OIB: 74971361430, na zahtjev tvrtke.

- Wald & Holz d.o.o., OIB: 16041344161, Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića 54,  Osijek, po službenoj dužnosti.

- Euro Janković Oprisavci d.o.o.,  OIB: 12951970134, Ulica hrvatskih velikana 76,  Oprisavci, po službenoj dužnosti.

Vođenje registra onečišćavanja okoliša

Temeljem članka 151. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13., 153/13. – Zakon o gradnji, 78/15., 12/18. i 118/18.) te  Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (“Narodne novine” br. 3/22.), Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Odsjek za infrastrukturu, zaštitu okoliša i obnovu vodi Registar onečišćavanja okoliša.

Tvrtke/obrti, koji su obveznici dostave podataka u Registar onečišćavanja okoliša, podatke dostavljaju u elektroničkom obliku, putem internetske aplikacije koristeći korisničko ime i lozinku za pristup bazi ROO do 1. ožujka tekuće godine za proteklu izvještajnu godinu. Nadležno tijelo do 15. travnja tekuće godine pregledava, i u komunikaciji s obveznikom eventualno ispravlja podatke u obrascima, te ih treba verificirati do 15. travnja tekuće godine. U tom periodu aplikacija je aktivna i broj prijavljenih obveznika (operatera), a time i organizacijskih jedinica mijenja se.

Nakon pregleda svih podataka koje su unijeti u obrasce baze ROO direktno putem korisničkog računa, te obrade i verifikacije kompletno svih podataka u bazi, iz baze je putem Zahtjeva za promjenom statusa korisničkog računa izbrisano, za izvještajnu 2024. godinu, 7 obveznika dostave podataka odnosno 14 organizacijska jedinica. Od 7 obveznika dostave podataka njih 6 nisu bili dužni dostaviti podatke o proizvodnji i prijenosu s mjesta nastanka otpada jer ne prelaze dozvoljeni prag, a nemaju ispuste u zrak i vodu, odnosno nisu obveznici dostave podataka u bazu ROO za izvještajnu 2024. godinu. Iz baze ROO trajno je izbrisan 1 obveznik, jer su prestale s radom organizacijske jedinice na području Brodsko-posavske županije ili zbog pripajanja organizacijskih jedinica drugim tvrtkama. Također se u aplikaciju prijavilo 12 operatera, odnosno 15 organizacijskih jedinica koje nisu bile u aplikaciji, a za izvještajnu 2024. godinu su postali obveznici dostave podataka.

Podaci su obrađeni i dostavljeni u Agenciju za zaštitu okoliša do zakonski propisanog roka, a to je 15. travnja 2024. godine. Tvrtka PZC d.o.o., Zrinska 115, Slavonski Brod nije verificirana, jer i nakon višekratnih telefonskih poziva, e-mail-ova, te pisanog dopisa od 15. travnja 2025. godine, koji je na znanje poslan i Državnom inspektoratu, Inspekciji zaštite okoliša u Slavonskom Brodu,  nisu ispunili svoju obvezu prijave u ROO.

Za izvještajnu 2025. godinu u bazi ROO, nakon svih obrada i verifikacija u aplikaciji je ostalo prijavljeno 169 tvrtki ili obrta, odnosno operatera - obveznika dostave podataka, odnosno 194 korisnička računa za koje je ispunjeno 620 obrazaca.

Agencija na osnovu dobivenih podataka Registra onečišćavanja okoliša iz županijskih ureda izrađuje nacionalna i međunarodna godišnja izvješća. Izvješća su objavljena na stranici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, na stranici https://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/otpad-registri-oneciscavanja-i-ostali-sektorski-pritisci/postrojenja-i-registri-2.

Praćenje kvalitete zraka

Na mjernim  postajama Državne mreže za mjerenje kvalitete zraka Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2 kontinuirano se prate  razine onečišćujućih tvari u zraku.  Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša  priprema Izvješće o stanju kvalitete zraka na području Brodsko-posavske županije u 2024. godini, temeljem  podataka  Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka – automatskih mjernih postaja Slavonski Brod-1 i Slavonski Brod-2,  podataka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije,  Izvješća o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka te podataka iz Registra onečišćavanja okoliša koji se vodi u  Upravnom odjelu. Prikupljeni podaci se obrađuju i analiziraju temeljem Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“,  br. 127/19, 57/22 i 136/24) i podzakonskih propisa kojima se uređuje problematika vezana za zaštitu zraka.

Procjena utjecaja na okoliš

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)  i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17), daju se mišljenja  u postupku ocjene utjecaja na okoliš u okviru pripreme namjeravanih zahvata te o potrebi provedbe procjene utjecaja na okoliš za zahvate kao i očitovanje za  zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, za koje je nadležna županija. Mišljenja u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš koju provodi Ministarstvo, su dana za zahvate na području županije koji se odnose za izgradnju planiranih samostojećih sunčanih elektrana, energetskog parka, izgradnji čvora na autocesti, rekonstrukciji pristupne ceste i mosta, rekonstrukciji magistralnog naftovoda, te rekonstrukciji ribnjaka.

U tijeku je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za asfaltnu bazu i betonaru.

Temeljem zahtjeva nositelja zahvata u svrhu prijave na raspisane natječaje za sufinanciranje,  izdaju se mišljenja o potrebi provedbe procjene/ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za sljedeće skupine zahvata: instalacija sunčanih elektrana na objektima, rekonstrukciji, dogradnji i opremanju postojećih zgrada vatrogasnih domova, mjesnih domova i općinskih zgrada, te izgradnji vatrogasnih i društvenih domova u naseljima,  podizanja višegodišnjih nasada, obnove oštećenih i rekonstrukciji te postavljanju novih plastenika, izgradnja postrojenja za betonske elemente i betonaru, nabava mobilnih postrojenja za obradu građevnog otpada, nabava opreme, rekonstrukciji i dogradnji zgrade osnovnih škola i studentskog centra te radi kupnje zemljišta.

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Temeljem Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17), provodi se postupak strateške procjene utjecaja planskih dokumenata na okoliš. Nadležnost je propisana kod davanja mišljenja o potrebi provođenja postupka strateške procjene, odnosno postupka ocjene o potrebi strateške procjene, davanje mišljenja o utjecaju planskog dokumenta u postupku strateške procjene, te davanje suglasnosti na provedene postupke vezane za stratešku procjenu na području županije.  Jedinice lokalne samouprave su u postupcima izrade svojim planskih dokumenata te Upravni odjel sudjeluje u postupku kao nadležno upravno tijelo vezano za postupke zaštite okoliša i zaštite prirode. Upravni odjel sudjeluje u postupcima ocjene o potrebi strateške procjene za izmjene i dopune  prostorno-planskih  dokumenta za općine: Oriovac,  Nova Kapela, Oprisavci, Donji Andrijevci, Gornja Vrba, Sikirevci, Podcrkavlje, Slavonski Šamac.

Vezano za postupak transformacije prostornih planova, izdana su mišljenja za prostorno-planske dokumente za općine: Brodski Stupnik, Cernik, Klakar, Okučani,, Oriovac, Rešetari, Sikirevci, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo i Velika Kopanica, te za Strategiju zelene urbane obnove Općine Sikirevci.

Upravni odjel je sudjelovao u ishođenju mišljenja Ministarstva vezano za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Brodsko-posavske županije.

Analiziran je mogući utjecaj programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, na okoliš i područja ekološke mreže te su izdana mišljenja i očitovanja za  programe općine Gornja Vrba i Grada Nova Gradiška.

U skladu se odredbama članka 111. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21 i 142/23) te Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.- 2028. godine („Narodne novine“, br. 84/23), u tijeku je postupak izrade i donošenja  Plana gospodarenja otpadom na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024. do 2029. godine. U okviru postupka izrade Plana, provodi se i postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. Cilj donošenja Plana je unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na cjelokupnom području županije, u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim odredbama, te s općim ciljevima u gospodarenju otpadom na razini Republike Hrvatske i Europske unije.

Sadržaj Plana je propisan Dodatkom VI., točka 2. Zakona o gospodarenju otpadom, a sadržaj Strateške studije i postupak provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš je propisan Zakonom o zaštiti okoliša, Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, te Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08). Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša je nositelj izrade Plana. U postupku je nakon provedenih radnji održana javna rasprava sa javnim uvidom i javnim izlaganjem u trajanju od 30 dana. Prikupljena mišljenja, prijedlozi i primjedbe su analizirane te su izrađivač, ovlaštenik i nositelj izrade doradili prijedlog Plana gospodarenja otpadom i Stratešku studiju. O provedenom postupku strateške procjene Plana gospodarenja otpadom je ishođeno pozitivno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Sektora za gospodarenja otpadom kao i Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.

Zaštita prirode

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela, kontrolu i koordinaciju rada Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije – Natura Slavonica, provodi Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša  u skladu sa  odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23).

Ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže

Temeljem članaka 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode, provodi se postupak  ocjene prihvatljivosti zahvata  za ekološku mrežu i procjenjuje mogući utjecaj planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Provedeni su postupci prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za  izgradnju antenskog stupa te prenamjenu zemljišta.

Za strateške dokumente se temeljem članka 48. Zakona o zaštiti prirode, provode prethodne ocjene prihvatljivosti dokumenta za ekološku mrežu. Provedeni su postupci prethodne ocjene i izdana su mišljenja za  planske dokumente u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, općina: Donji Andrijevci, Oriovac, Gornja Vrba, Slavonski Šamac.

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša kao nadležno tijelo za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, izdaje mišljenja, odnosno očitovanja o položaju zahvata i mogućem značajnom utjecaju zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, kao i područja zaštite temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Izdaju se mišljenja  vezana za kupnju i zamjenu poljoprivrednog i građevinskog zemljišta.

Gospodarenje otpadom

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša je koordinator rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županija d.o.o., te prati   sustav uspostave gospodarenja otpadom na cjelokupnom području županije.  Donošenjem Plana gospodarenja otpadom, definirat će se aktivnosti i mjere za ostvarivanje propisanih ciljeva u sustavu gospodarenja otpadom.

Potvrde glavnog projekta

Temeljem članaka 86. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13,  20/17, 39/19 i 125/19), a u svezi utvrđivanja usklađenosti projekta sa utvrđenim posebnim uvjetima zaštite prirode sukladno članku 143. i člankom 23. Zakona o zaštiti prirode, izdane su potvrde glavnog projekta kao i očitovanja za građenje građevina iz područja:

-  gradnje i rekonstrukcije stambenih, obiteljskih i pomoćnih građevina     -   10  projekata

-  proizvodne namjene                                                                                -     1  projekt

-  autobusno stajalište                                                                                 -     1  projekt

-  sunčana elektrana                                                                                   -      1  projekt

-  dalekovod                                                                                                -     1  projekt

Ostalo

Temeljem zahtjeva Ministarstava i drugih tijela i osoba, rade se izvješća i prikupljanja podataka iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, otpada, zaštićenih područja i područja ekološke mreže,  prikupljaju informacije te dostavljaju odgovori  vezana za područje zaštite okoliša.

Pregled zaprimljenih i riješenih neupravnih i upravnih predmeta u drugostupanjskom upravnom postupku

U razdoblju od 1. siječnja 2025. do 30. lipnja 2025. godine zaprimljena su ukupno pedeset i dva (52) upravna predmeta, te je zaprimljen i riješen jedan (1) neupravni predmet. Od pedeset i dva (52) zaprimljena upravna predmeta, u trideset i sedam (37) je doneseno drugostupanjsko rješenje, jedan predmet je vraćen prvostupanjskom tijelu zbog nedostataka u spisu predmeta, dok je preostalih četrnaest (14) predmeta u postupku rješavanja i donošenja drugostupanjskog rješenja.

U navedenom razdoblju riješeno je i jedanaest (11) upravnih predmeta po žalbama zaprimljenim u prosincu 2024. godine odnosno donesena su drugostupanjska rješenja u predmetima koji su preneseni iz 2024.godine.

Postupci po žalbama protiv rješenja prvostupanjskih tijela jedinica lokalne samouprave, u upravnim predmetima komunalnog gospodarstva, ovrhe naknade za uređenje voda, obustave postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, te utvrđivanja visine spomeničke rente, riješeni su kako slijedi:

| UPRAVNO PODRUČJE | Broj zaprimljenih upravnih predmeta (siječanj - lipanj 2025.g.) | RJEŠENJE PONIŠTENO | ŽALBA ODBIJENA/ODBAČENA | NERIJEŠENI i predmeti vraćeni prvostupanjskom tijelu i |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunalna naknada i ovrha komunalne naknade | 39 | 13 | 17/2 | 7 |
| Komunalni doprinos i ovrha komunalnog doprinosa | 5 | - | 1 | 4 |
| Komunalno redarstvo | 3 | 1 | 2 | - |
| Ovrha naknade za uređenje voda | 1 | - | - | 1 |
| Obustava postupka utvrđivanja posebnih uvjeta | 3 | - | - | 3 |
| Spomenička renta | 1 | - | 1 | - |
| UKUPNO: | 52 | 14 | 23 | 15 |

U odnosu na donesena drugostupanjska rješenja, riješeno je na sljedeći način:

- četrnaest (14) prvostupanjskih rješenja je poništeno i vraćeno prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, pretežno zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene pravila postupaka;

- u dvadeset i jedan (21) upravni predmet je odbijena žalba kao neosnovana dok je u dva (2) upravna predmeta žalba odbačena zbog nepostojanja pravnih pretpostavki za vođenje drugostupanjskog upravnog postupka.

Postupci pred Upravnim sudom i Visokim upravnim sudom

- Upravni sud u Osijeku – u razdoblju od 1. siječnja 2025. do 30. lipnja 2025. godine, podignuta je jedna (1) tužba protiv drugostupanjskog rješenja ovog tijela kojim je poništeno rješenje Grada Slavonskog Broda u predmetu utvrđivanja visine komunalne naknade, te su u tijeku dva (2) upravna spora, pokrenuta tužbom protiv drugostupanjskih rješenja ovog tijela iz 2024.g., u kojima su poduzete su pravne radnje izrade odgovora na tužbe, te su dostavljeni pozivi za ročišta koja će se održati u listopadu 2025.godine.

- Visoki upravni sud RH u Zagrebu - u razdoblju od 1. siječnja 2025. do 30. lipnja 2025. godine, donesena je jedna (1) presuda kojom se odbija žalba i potvrđuje presuda Upravnog suda u Osijeku kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje rješenja ovog drugostupanjskog tijela u predmetu uklanjanja otpada te je u tijeku jedan (1) postupak povodom žalbe na presudu Upravnog suda u Osijeku kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje drugostupanjskog rješenja ovog tijela koje je doneseno 18. svibnja 2023.godine.

Županijski linijski prijevoz putnika autobusima na području  Brodsko-posavske županije

Sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj: 41/18), županijski prijevoz putnika obavlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 1370/2007 kao javna usluga ili na temelju dozvola za prijevoz koju nakon provedenog postupka usklađivanja voznih redova izdaje upravno tijelo nadležno za promet jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području se takav prijevoz organizira i obavlja ili na temelju koncesije.

Županijski prijevoz putnika može se obavljati na temelju dozvola ili na temelju koncesija samo do sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi sukladno Uredbi 1370/2007 ili do sklapanja ugovora o integriranom prijevozu putnika.

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu člankom 33. stavkom 9. određuje da Ministar pravilnikom o obavljanju javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu propisuje način i postupak usklađivanja autobusnih voznih redova, način sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi, dokumentaciju koju je potrebno dostaviti prilikom dodjele prava na prijevoz kao javnoj usluzi ili prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, način registriranja, usklađivanja i odobravanja voznih redova za javni linijski prijevoz, način izdavanja dozvola za javni linijski prijevoz i obrazac dozvole za javni linijski prijevoz.

Na temelju navedenog donesen je Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (Narodne Novine, broj: 116/19).

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, kao nadležno tijelo Županije za poslove prometa, provodi postupak i donosi prvostupanjska rješenje u sljedećim taksativno navedenim situacijama:

- izdaje dozvole za županijski linijski prijevoz putnika

- donosi rješenja o obnovi dozvola

- donosi rješenja o prestanku važenja dozvola prije isteka roka važenja

- donosi rješenja o obavljanju posebnog linijskog prijevoza u mjesta i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz

- donosi rješenja o izmjeni voznog reda

- donosi rješenja o zajedničkom obavljanju prijevoza

- donosi rješenja o trajnoj obustavi prijevoza na županijskim linijama.

Nadalje, a sukladno članku 11. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika, Županijska gospodarska komora imenuje Povjerenstvo za usklađivanje voznih redova (dva su predstavnika iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša) u čijoj nadležnosti je rješavanje prigovora s usklađivanjem županijskih linija, kontinuirano praćenje stanja u javnom cestovnom prijevozu putnika na području županije i predlaganje mjera za poboljšanje istog, odobravanje izmjene voznih redova za koje se zahtjevi podnose između 1. ožujka i 31. listopada, te koordinira izradu Knjige voznih redova županijskih linija.

Ovaj Upravni odjel, sukladno gore citiranim propisima, proveo je 53 upravna postupka i to 45 upravna postupka obnove dozvola po zahtjevu prijevoznika Slavonija Bus d.o.o. i 8 upravnih  postupaka obnove dozvola po zahtjevu prijevoznika Autotrans d.d.

Uzimajući u obzir zakonom propisane ovlasti glede nadležnosti postupanja u predmetima županijskog linijskog prijevoza moguće je sagledati slijedeće:

- Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, kao nadležno tijelo Županije za poslove prometa, provodi postupak i donosi  prvostupanjska rješenja samo u  Zakonom taksativno propisanim slučajevima;

- Mrežu linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na svom području, a u svrhu sklapanja ugovora o javnoj usluzi, određuje nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, na temelju analize prijevozne potražnje te analize prijevozne ponude drugih prometnih grana;

- izmjena postojećih županijskih linija  kod kojih  se samo mijenja vrijeme polaska u nadležnosti je Hrvatske gospodarske komore - Županijske gospodarske komore (Povjerenstvo za linijski prijevoz) koja provodi usklađivanje voznih redova, prati stanje u javnom cestovnom prijevozu, te predlaže mjere za njihovo poboljšanje. Usklađen  vozni red, ovjeren od Županijske gospodarske komore, dostavlja se ovom Upravnom odjelu, te nakon provedenog prvostupanjskog postupka glede ispunjavanje uvjeta iz članka 11. stavak 2. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika  donosi se rješenje i izdaje dozvola;

- Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije izdaje dozvole za posebni linijski prijevoz u točno zakonom definiranim situacijama (članak 53. Zakona), dok se obavljanje posebnog linijskog prijevoza, u svim ostalim situacijama, regulira ugovorom između naručitelja prijevoza i prijevoznika, o čemu ovo Upravno tijelo samo vodi registar posebnih županijskih linija.

- Inspekcijski nadzor obavlja Inspekcija cestovnog prometa nadležnog  Ministarstva, sukladno posebnom Zakonu. Inspekciju cestovnog prometa sukladno stavku 2. članka 101. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, autobusni kolodvori obvezni su dostavljati izvješća o neobavljanju prijevoza na odobrenim županijskim linijama tijekom proteklog mjeseca. Temeljem članka 103. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, prijevoznici koji obavljaju javni linijski prijevoz dužni su koristiti autobusni kolodvor u mjestima u kojima postoje autobusni kolodvori, a slijedom toga vozači autobusa dužni su prijaviti autobusnom kolodvoru vrijeme svakog dolaska i polaska što je određeno čl. 100.  Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Autobusni kolodvori  vode očevidnik o dolascima i polascima autobusa prema članku 100. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Redovitost odnosno ne redovitost obavljanja županijskog linijskog prijevoza na području Brodsko-posavske županije na linijama za koje su dozvole izdane u Upravnom odjelu za graditeljstva, infrastrukture i zaštitu okoliša županije Brodsko-posavske praćene su po mjesečnim izvješćima autobusnih kolodvora Slavonskog Broda i Nove Gradiške.

Sukladno članku 33. stavak 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu mrežu linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na svom području, a u svrhu sklapanja ugovora o javnoj usluzi, određuje nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave na temelju analize prijevozne potražnje te analize prijevozne ponude drugih prometnih grana.

Projekt izrade mreže linija Brodsko-posavske županije je u visokoj završnoj fazi.

Mreža linija se izrađuje sukladno navedenim zakonima, dokumentima i elaboratom minimalnih standarda dostupnosti u javnom prijevozu putnika.

- Uredba (EZ) br. 1370/2007  o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika,

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama,

- Zakon o cestama,

- Zakon o komunalnom gospodarstvu,

- Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (Narodne Novine broj: 116/19).

- Pravilnik o autobusnim stajalištima,

- Pravilnik o određivanju daljinara i najmanjeg voznog vremena

- Strategija prometnog razvoja RH 2017-2030.

- Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska

- Strategija Urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod

- Popis stanovništva RH 2021. god. DZS

- Popis učenika srednjih škola koji koriste javni linijski prijevoz putnika na dolasku i odlasku u školu (od mjesta stanovanja).

- Vozni redovi vlakova koji prometuju na području Brodsko-posavske županije

- Postojeći vozni redovi prijevoznika koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na području Brodsko-posavske županije.

- Postojeći vozni redovi prijevoznika koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na međužupanijskim linijama ( linije ne duže od 100 km. u jednom smjeru)

- Elaborat „Minimalni standardi dostupnosti u javnom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Republike Hrvatske.

U strategiji razvoja željezničkog prijevoza putnika HŽ Putničkog-prometa je i organiziranje prigradskog željezničkog prometa što je potrebno napraviti i na području Brodsko-posavske županije. Prigradski željeznički prijevoz potrebno je organizirati s taktnim voznim redom na relaciji Okučani – Nova Gradiška – Slavonski Brod - Vrpolje (Strizivojna) – Slavonski Šamac. Navedena relacija ima svu potrebnu infrastrukturu, te je moguće organizirati prigradski željeznički promet uz minimalna ulaganja.

Prijevoz putnika autobusima odnosno autobusne vozne redove (linije) uskladiti sa željezničkim voznim redovima i komunalnim prijevozom putnika na području grada Slavonskog Broda.

Obnova i stambeno zbrinjavanje

Temeljem članka 39. stavka 2.  i članka 51. stavka 4., Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/18, 98/19 i 82/23), te Uredbe o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“ br. 14/2019) ukupno je obrađeno 318 zahtjeva, a odnosi se na zahtjeve podnesene od 2014. godine do kraja siječnja 2025. Zahtjevi za stambenim zbrinjavanjem rješavaju se sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Republike Hrvatske u tekućoj godini. Svi neriješeni zahtjevi uvršteni su na Listu prvenstva u Brodsko - posavskoj županiji o kojima nije doneseno rješenje o pravu na stambeno zbrinjavanje u tekućoj godini, ponovno se boduju,  te se prenose na listu prvenstva za iduću kalendarsku godinu i za svakoga podnositelja iznova se utvrđuje mjesto na listi prvenstva. Ukupno je doneseno 114 predmeta u navedenom razdoblju (izdana rješenja za obnovu, odnosno stambeno zbrinjavanje)

Zahtjevi koji se tiču najma stambenih jedinica u državnom vlasništvu, darovanja neuseljivih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu, darovanja građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, rješavaju se sukladno raspoloživim stambenim jedinicama kojima upravlja Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, pa je sukladno raspoloživom stambenom fondu zaprimljeno 8 zahtjeva, a prema raspoloživom stambenom fondu na raspolaganju nema objekata koja se odnose na darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevinskog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju, te je bilo 46 zahtjeva koji se odnose na najam stana u državnom vlasništvu, a prema raspoloživom stambenom fondu na raspolaganju trenutno nema objekata.

Temeljem članaka 10. stavka 1. Uredbe o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja od ukupno dva predmeta riješen je jedan predmet.

Temeljem Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22) od ukupno 56 zaprimljenih predmeta riješeno je 52.

Graditeljstvo i prostorno uređenje

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Pododsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Nova Gradiška u razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine nastavio je s obavljanjem stručnih i upravnih poslova koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju za područje Brodsko-posavske županije, izuzev područja Grada Slavonskog Broda.

Sukladno odredbama  Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br.  br. 86/12, 143/13 i 65/17), Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine  br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 67/23) i Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine putem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Pododsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Nova Gradiška, nastavljeno je izdavanje rješenja o izvedenom stanju, građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, lokacijskih dozvola, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, potvrda parcelacijskih elaborata, obavijesti o prijavi početka radova na uklanjanju građevine, obavijesti o prijavi početka građenja, lokacijskih informacija, obavijesti o potrebi ishođenja posebnih uvjeta na idejni projekt, obavijesti o potrebi ishođenja uvjeta za izradu glavnog projekta, potvrda posebnih dijelova građevina, potvrda o zaprimljenim izvješćima nadzornog inženjera, suglasnosti za izmjene i dopune prostornih planova, uvjerenja o namjeni zemljišta i drugih akata.

U razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine Pododsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje u Novoj Gradiški zaprimio je 555 predmeta, a riješeno je 586 predmeta (238 upravna – od kojih je riješeno 31 zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju i 295 neupravnih).

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Slavonski Brod u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nastavio je s obavljanjem stručnih i upravnih poslova koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju za područje Brodsko-posavske županije, izuzev područja Grada Slavonskog Broda.

Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13 i 65/17), Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 67/23) i Zakona o gradnji („Narodne novine“ br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine putem Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje Slavonski Brod nastavljeno je izdavanje rješenja o izvedenom stanju, građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, lokacijskih dozvola, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, potvrda parcelacijskih elaborata, obavijesti o prijavi početka radova na uklanjanju građevine, obavijesti o prijavi početka građenja, lokacijskih informacija, obavijesti o potrebi ishođenja posebnih uvjeta na idejni projekt, obavijesti o potrebi ishođenja uvjeta za izradu glavnog projekta, potvrda posebnih dijelova građevina, potvrda o zaprimljenim izvješćima nadzornog inženjera, suglasnosti za izmjene i dopune prostornih planova, uvjerenja o namjeni zemljišta i drugih akata.

U razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine Odsjek za graditeljstvo i prostorno uređenje u Slavonskom Brodu zaprimio je 951 predmeta, a riješeno je 931 (372 upravnih – od kojih je riješeno 23 zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju i 582 neupravnih).

OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURA

Predškolski odgoj

Programom javnih potreba i potrebnih sredstava u području obrazovanja, športa i kulture za koje se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2025. godinu  osigurana su sredstva za sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja u  ukupnom iznosu od  122.871,79 EUR. U izvještajnom razdoblju  realizirano je 33.870,85 EUR ili 27,57% i to za sljedeće namjene:

- Za tekuće donacije drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima, od planiranih 27.871,79 EUR, realizirano je 11.750,40 ili 42,16 %

- za tekuće donacije "Cekinu" od planiranih 80.000,00 EUR realizirano je 22.120,45 EUR ili 27,65%,

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) proveden je postupak utvrđivanja uvjeta i izdavanja rješenja za početak rada i obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja u Ustanovama;

- Dječji vrtić Potjeh i Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu, u 10 podružnica.

Osnovno školstvo

U prvoj polovini 2025. godine, školske 2024./2025., osnovne škole kojim je osnivač Brodsko-posavska županija pohađalo je 5294 učenika u 409 razrednih odjela. Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja osnovnih škola i sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osigurana su temeljem prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola.

Raspored sredstava prema Vladinoj Odluci o kriterijima i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025. godini:

- Bilančna prava za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje iznose 3.180.148,00 EUR

- Bilančna prava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 430.205,00 EUR.

U razdoblju siječanj-lipanj 2025. za materijalne troškove realizirano je 1.577.698,56 EUR ili 49,19%. U tom razdoblju su plaćeni materijalni troškovi za siječanj, veljaču, ožujak, travanj i svibanj. Najznačajniji rashodi u osnovnom školstvu odnosili su se na financiranje prijevoza učenika osnovnih škola i na trošak energije.

Za financiranje iznad minimalnog standarda osnovnog školstva u 2025. godini planirano je 31.575.733,54 EUR. U prvih šest mjeseci realizirano je 16.740.495,62 EUR odnosno 53,02%.

U  realiziranim sredstvima  nalaze se plaće zaposlenih u obrazovnim ustanovama, koje su planirane Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja u proračunu osnivača školskih ustanova.

Ostale izvore prihoda iznad minimalnog standarda čine vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći donacije i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

e-upisi učenika u 1. razred osnovne škole

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,  98/19, 64/20, 151/22  i 156/23) upis djece u prvi razred osnovne škole u školsku 2025./2026. godinu u Brodsko-posavskoj županiji proveden je putem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole (e-Upisi). U tu svrhu Upravni odjel je imao obvezu izvršiti potrebne radnje u aplikaciji e-Upisi:

- na temelju sugestije škole izvan upisnog područja, doneseno je 155 odluka o upisu djece u školu kojoj ne pripadaju po upisnom području

Putem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole (e-Upisi) u 1. razred  osnovne škole:

- upisano je 1136 djece u osnovne škole na području Brodsko-posavske županije

## Temeljem Pravilnika o utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstva („Narodne novine“ broj 67/14, 63/20) donesene su:

- 10 Odluka o izmjenama članova u Stručnim povjerenstvima osnovnih škola za   utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika,

## Povjerenstva Upravnog odjela održala su 10 sjednica nakon čega je doneseno:

- 179 rješenja za primjereni oblik obrazovanja za učenike s teškoćama,

- 133 rješenja za odgodu upisa u 1. razred OŠ,

- 9 rješenja za prijevremeni upis u 1. razred OŠ

- 11 za privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred OŠ

- 2 rješenja za privremeno oslobađanje od započetog školovanja

- za 9 djece donesene su odluke o pripremnoj  nastavi hrvatskog jezika za učenike koji ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik, a prema Pravilniku o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika.(„Narodne novine“ broj 15/13).

Sukladno Zakonu o osobnoj asistenciji („Narodne novine“ broj 71/23) provedeni su postupci, te je na sjednicama Stručnog povjerenstva Upravnog odjela za utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika  doneseno:

- 20 prijedloga o priznavanju/nepriznavanju prava na potporu tijekom odgojno-obrazovnog razdoblja za 20 učenika, od čega za 15 učenika polaznika škola kojima je osnivač Grad Slavonski Brod, a 5 učenika polaznika škola kojima je osnivač Brodsko-posavska županija (do 30. lipnja 2025.).

Rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na razini Brodsko-posavske županije;

Upravni odjel je sudjelovao u radu Zajedničkog povjerenstva za rješavanje viškova i manjkova zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama na razini Brodsko-posavske županije i u radu Zajedničke prosudbene komisije za raspoređivanje zaposlenika i zbrinjavanje organizacijskih viškova u srednjoškolskim ustanovama na razini Brodsko-posavske županije koje vode evidenciju o zaposlenicima osnovnih i srednjih škola za kojima je prestala potreba – organizacijski viškovi i evidenciju o zaposlenicima osnovnih i srednjih škola koji rade na neodređeno nepuno radno vrijeme. Za isto su u navedenom razdoblju održane 9 sjednica, te je na upražnjena radna mjesta u osnovne  škole upućeno 9 zaposlenika.

Za ostala upražnjena radna mjesta po prijavama osnovnih i srednjih škola Upravni odjel dostavio je školama 133 obavijesti da u evidenciji nema odgovarajućih osoba za popunu upražnjenih radnih mjesta, a u svrhu raspisivanja natječaja za popunu istih.

PROJEKTI

1. 	Projekt Školske sheme – podjele besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu.

Temeljem prijave Brodsko-posavske županije  na Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje  u projektu  Školske sheme koji je objavila i provela Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Brodsko-posavskoj županiji, odobreno je provođenje navedenog projekta.

| Godina provedbe | Osnovne škole u projektu | Srednje škole u projektu | Voće i povrće, broj učenika korisnika | Mlijeko i mliječni proizvodi broj učenika korisnika | Ukupni iznos potpore za voće i povrće, EUR | Ukupni iznos potpore za mlijeko i mliječne proizvode, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024./2025 | 14 | 4 | 5134 | 3089 | 36.708,10 | 13.869,61 |

Školskom shemom su obuhvaćeni besplatni obroci svježeg voća, povrća i mliječnih proizvoda za osnovnoškolsku i srednjoškolsku djecu, a financira se potporom Europske unije.

Realizacija projekta u obračunskom razdoblju  iznosi 59.250,77 EUR ili 60,15%.

2.	 Projekt "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ – S OSMIJEHOM U ŠKOLU 7

Razdoblje provedbe projekta: 1. rujna 2024. – 1. rujna 2027.

Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.136.248,00 EUR

Iznos bespovratnih EU sredstava: 1.949.999,99 EUR (62,176% ukupnih prihvatljivih troškova)

Projektom se pruža potpora uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u Brodsko-posavskoj županiji kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

- osigurana sredstva za 83 pomoćnika u nastavi  i 3 stručno komunikacijska posrednika za ukupno 100 učenika s teškoćama u razvoju

- sredstva osigurana u Europskom socijalnom fondu (85% prihvatljivih troškova), Državnom proračunu RH (15% ukupnih prihvatljivih troškova) i proračunu BPŽ 37,8%

Ukupno planirana sredstva za 2025. godinu iznose 1.334.9978,04 EUR. U izvještajnom razdoblju realizirano je 668.239,02 ili 50,06%  EUR. Sredstva su namijenjena za isplatu plaća, troškova prijevoza, božićnicu i regres.

3. 	Prehrana učenika

U izvještajnom razdoblju (školska 2024./2025. godina) svi učenici osnovnih škola kojima je osnivač Brodsko-posavska županija, temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane  za učenike osnovnih škola, imali su besplatnu prehranu. Za tu namjenu Ministarstvo znanosti obrazovanja i mladih doznačilo je Brodsko-posavskoj županiji  620.069,46 EUR ili 47,91 % planiranih sredstava.

Srednje školstvo

U izvještajnom razdoblju školske 2024./2025. godine, srednje škole kojim je osnivač Brodsko-posavska županija pohađalo je 4758 učenika u 251 razredna odjela. U sustavu

prijevoza učenika srednjih škola bilo je cca 1700 učenika. Jednosmjenska nastava izvodila se u Klasičnoj gimnaziji fra Marijana Lanosovića, Gimnaziji Nova Gradiška, Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi u Novoj Gradiški, Industrijsko-obrtničkoj školi u Novoj Gradiški dok se  u ostalim školama nastava se izvodila u dvije smjene.

Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja srednjih škola i sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osigurana su  temeljem prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola.

Raspored sredstava prema Vladinoj Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola u 2025. godini:

- Bilančna prava za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje iznose 2.327.521,00 EUR.

- Bilančna prava za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 278.851,00 EUR.

U razdoblju siječanj-lipanj 2025. za materijalne troškove realizirano je 836.457,84 EUR odnosno 46,90 %.  U tom razdoblju su plaćeni materijalni troškovi za siječanj, veljaču, ožujak, travanj i svibanj, kao i prijevoz zaposlenika za pet mjeseci. Najveći dio materijalnih rashoda utrošen je za plaćanje energije.

Za financiranje iznad minimalnog standarda srednjeg školstva u 2025. godine planirano je  22.694.306,42 EUR od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 11.354.851,51 EUR, odnosno 50,03%. Izvore financiranja iznad minimalnog standarda srednjih škola čine: vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U  realiziranim sredstvima  nalaze se plaće zaposlenih u obrazovnim ustanovama, koje su planirane Uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja u proračun osnivača školskih ustanova.

Vlastite prihode čine pomoći, prihodi od najamnina od izdavanje dvorana za tjelesni odgoj, prihodi od obrazovanja trećih osoba, prihodi ostvareni od proizvodnje proizvoda u školskim radionicama, ekonomijama i slično.

Prijevoz redovitih učenika srednjih škola

Osnova za provedbu prijevoza učenika srednjih škola je Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2024./2025. koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. U izvještajnom razdoblju izdaci za prijevoz učenika srednjih škola iznose  739.181,58 EUR ili 31,45%.U sustavu srednjoškolskog prijevoza je  oko 1700 učenika.

e Upis učenika s teškoćama u razvoju u 1. razred srednje škole

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole, („Narodne novine“ broj 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22) te Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025. god. („Narodne novine“ 60/24) propisuje nadležnost upravnih odjela za obrazovanje u postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole  za učenike s teškoćama u razvoju. Slijedom navedenog u 1. razred srednje škole upisano je 89 učenika s teškoćama.

Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije

Sukladno Uputi o kriterijima financiranja natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2025. godini, putem Upravnog odjela za obrazovanje šport i kulturu provode se  natjecanja i smotre učenika. Brodsko-posavska županija financira županijsku razinu natjecanja i smotri iz područja koja su objavljena u katalogu natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske propisan od Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Za natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola u Planu proračuna za 2025. godinu planirao je iz općih prihoda i primitaka 29.199,01 od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 14.879,26 EUR ili 50,96%.

Visoko školstvo

Stipendiranje učenika i  studenata

Brodsko-posavska županija provodi stipendiranje učenika i studenata iz sredstava županijskog Proračuna temeljem provedenog javnog poziva, te potpisanih Ugovora o stipendiranju kojima su utvrđena prava i obveze  korisnika i Županije.

Brodsko-posavska županija planirala je sredstva u proračunu za stipendiranje 120 studenata. U razdoblju od siječnja do lipnja 2025.godine za tu namjenu  isplaćeno je 74.790,00 EUR  ili 46,74% planiranih sredstava.

Sufinanciranje troškova uređenja infrastrukture i rada vanjskih suradnika nastave  odjela Sveučilišta u Slavonskom Brodu i troškova rada vanjskih suradnika

Brodsko-posavska županija temeljem Sporazuma sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu, u izvještajnom razdoblju sufinancirala je troškove uređenja infrastrukture i rada vanjskih suradnika u iznosu od 291.990,17 EUR.

Sufinanciranje izvanrednog dislociranog sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva u Slavonskom Brodu

Na temelju Ugovora o sufinanciranju od 7. prosinca 2017.godine i Dodatka ugovoru od 19. 3. 2020.godine, a za potrebe izvođenja studijskog programa izvanrednog dislociranog sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstva u Slavonskom Brodu iz županijskog proračuna isplaćeno je 26.544,00 EUR sukladno ugovornim obvezama.

KULTURA

Programom javnih potreba u kulturi za 2025. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje rada ustanova u kulturi kojima je osnivač ili suosnivač Brodsko-posavska županija i to: Muzej Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu, Spomen galerija Ivana Meštrovića u Vrpolju i Hrvatski institut za povijest – Podružnica za Povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu.

Spomen galerija Ivana Meštrovića Vrpolje

Djelatnost Spomen galerije Ivana Meštrovića u Vrpolju od posebnog je županijskog i regionalnog značaja jer sadrži stalni postav svjetski priznatog kipara Ivana Meštrovića rođenog u Vrpolju. Rad Spomen Galerije u cijelosti financira Županija.

| USTANOVA | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO siječanj-lipanj 2025 | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Spomen galerija Ivana Meštrovića, Vrpolje | 75.469,00 | 40.394,61 | 53,52 % |

Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod

Muzej Brodskog Posavlja je djelovao u skladu s usvojenim programom rada i financijskim planom. Muzej u cijelosti financira Županija.

| USTANOVA | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO siječanj-lipanj 2025 | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Muzej Brodskog Posavlja | 541.589,42 | 271.448,08 | 50,12% |

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod

Osim Brodsko-posavske županije rad ove ustanove sufinancira i Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Grad Slavonski Brod.

| USTANOVA | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO siječanj-lipanj 2025 | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod – redovna djelatnost | 55.363,43 | 23.067,90 | 41,67% |

Ostale javne potrebe u kulturi

- tekuće donacije udrugama i ustanovama za manifestacije u kulturi

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO siječanj-lipanj 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Manifestacije | 10.744,00 | 4.800,00 | 44.68 % |

- tekuće donacije ustanovama i udrugama u kulturi za programe

Županija je pratila i sufinancirala ustanove i udruge u kulturi koje su pod stručnim vodstvom okupljale veći broj članova s dugom tradicijom i uspješnim nastupima.

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO siječanj-lipanj 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Razni programi | 17.676,00 | 1.900,00 | 10,75% |

- tekuće donacije za izdavačku djelatnost

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO siječanj-lipanj 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdavačka | 2.562,21 | 2.000,00 | 78,06% |

- subvencije informativnim ustanovama

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO siječanj-lipanj 2025. | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Informiranje | 120.000,00 | 51.642,73 | 43,04 % |

- tekuće donacije knjižnicama

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO siječanj-lipanj 2025 | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Knjižničarstvo | 1.725,40 | 530,00 | 30,72% |

Županija je u 2025. godini sufinancirala obnovu preventivno zaštićenih kulturnih i vjerskih  dobara čija je obnova u tijeku, pod nazorom i sufinanciranjem Ministarstva kulture.

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO siječanj-lipanj 2025 | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Ulaganje u objekte kulture | 15.000,00 | 4.000,00 | 26,67 % |

- Ostali programi i manifestacije

Županija  financira ostale programe i manifestacije u kulturi koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju kojima se promiče kulturna i tradicijska baština pojedinog dijela županije, a koje nije moguće predvidjeti.

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO U 2025. siječanj - lipanj | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Promocija kulturne i tradicijske baštine | 80.000,00 | 5.800,00 | 7,25 % |

Županija je u 2025. godini nastavila sufinancirati obnovu Magistrata Muzeja Brodskog Posavlja te ulaganja u vjerske objekte.

| DJELATNOST | PLAN | OSTVARENO U 2025. siječanj -lipanj | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapitalne donacije Muzeju Brodskog Posavlja | 500.000,00 | 82.045,38 | 16,41 % |
| Ulaganja u vjerske objekte | 100.000,00 | 30.000,00 | 30 % |
| Muzej Brodskog Posavlja Uređenje i opremanje prostora za potrebe organizacije izložbe | 50.000,00 | 38.535,10 | 77,07 % |

ŠPORT

Programom javnih potreba u športu na području Brodsko-posavske županije u 2025. godini osigurana su sredstva za:

- djelovanje Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije

- poticanje i promicanje športa,

- provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,

- djelovanje športskih udruga i saveza,

- športsko rekreacijske aktivnosti građana,

- osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

- školovanje stručnih kadrova-trenera,

- potpora održavanju športskih memorijalnih turnira.

U 2025. godini  iz općih prihoda i primitaka za javne potrebe u športu planirano je ukupno 760.724,36 EUR, a u  izvještajnom razdoblju  ostvareno je 307.847,76 EUR ili 40,47 %. Sukladno odredbama Zakona o sportu sredstva su usmjerena Zajednici sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije te raspoređena na potrebe;

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO U 2025. siječanj -lipanj | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekuće donacije Zajednici športskih udruga i saveza BPŽ (plaće i materijalni troškovi) | 288.712,51 | 123.690,36 | 42,84 % |
| Tekuće donacije Županijskom savezu športova za sufinanciranje programa školskog sporta i mladih | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33 % |
| Tekuće donacije Županijskom savezu športova za športske udruge | 274.000,00 | 151.126,84 | 55,16 % |
| Tekuće donacije Športskom savezu invalida i gluhih | 20.113,53 | 6.704,52 | 33,33 %. |
| Promicanje javnih potreba u sportu na lokalnoj razini | 130.000,00 | 11.700,00 | 9,00% |
| Tekuće donacije Županijskom savezu športova za posebne namjene | 4.626,04 | 4.626,01 | 100% |

Brodsko-posavska županija je u športu prepoznala društvenu djelatnost od posebnog interesa te kroz Program javnih potreba ostvaruje osnovne ciljeve kao: ulaganje u razvoj mlađih športaša, unapređenje vrhunske športske kvalitete i poticanje uključivanja u šport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

REGISTAR SPORTSKIH DJELATNOSTI

Za potrebe praćenja provedbe Nacionalnog programa športa 2019.-2026. god. Središnji državni ured za šport prema svim jedinicama lokalne, područne i regionalne samouprave zatražio je unos podataka kroz elektroničko sučelje u jedinstveni Informacijski sustav u sportu. Sukladno tome, Upravni odjel za obrazovanje, sport i kulturu, koji vodi registar sportskih djelatnost u izvještajnom razdoblju u isti je unio podatke za;

- izdano  2  prijave za upis i upis promjene u registar sportskih djelatnosti,

- izdano 2 izvatka iz registara sportskih djelatnosti

TEHNIČKA KULTURA

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Brodsko-posavske županije provodi  Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije. Zajednica  okuplja udruge iz područja tehničke kulture, dvije gradske zajednice i 4 na općinskoj razini, koje su se Odlukom udružile u Zajednicu. Najvažniji doprinos Zajednice tehničke kulture je u radu s učenicima i mladima kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti tehničke kulture, učeničke zadruge i kroz praktičan rad čime se pridonosi razvoju motoričkih kompetencija, samostalnosti, kreativnosti, kritičkog promišljanja i promatranja, te razvoju poduzetništva. Kod osoba iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina, tehnička kultura pridonosi prvenstveno razvoju psiho-motoričkih kompetencija, samostalnosti, socijalizaciji i samosvijesti.

U 2025.godini iz općih prihoda i primitaka za javne potrebe u tehničkoj kulturi planirano je ukupno 54.721,44 EUR, a za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareno je 25.787,22 EUR što iznosi  47,12 % od toga:

| DJELATNOST | PLAN ZA 2025. | OSTVARENO U 2025. siječanj -lipanj | % OSTVARENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekuće donacije Zajednici tehničke kulture ( plaće i materijalni troškovi) | 37.864,80 | 18.763,62 | 49,55 % |
| Tekuće donacije Zajednici tehničke kulture za programe, susrete, smotre | 16.856,64 | 7.023,60 | 41,67 % |

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

ODSJEK ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

ZDRAVSTVO

Decentralizirane funkcije u zdravstvu

Ukupno ostvarena decentralizirana sredstva za  zdravstvene ustanove na području Brodsko-posavske županije u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godini iznose  179.110,10  EUR.

Decentralizirana sredstva su doznačena  kako slijedi:

Dom zdravlja Brodsko-posavske županije

Ukupno doznačeno:   58.254,25   EUR

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja : 12.111,16 EUR

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje : 2.676,56 EUR

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima: 3.625,63 EUR

- informatizacija zdravstvenog sustava: 39.840,90 EUR.

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

Ukupno doznačeno:  66.107,83 EUR

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja : 47.837,31 EUR,

- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: 4.277,07 EUR

- auto gume: 182,75 EUR

- uredska oprema i namještaj: 597,40 EUR

- informatizacija zdravstvenog sustava:  13.213,30 EUR

Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

Ukupno doznačeno:   54.748,02 EUR

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja : 5.127,99 EUR

- medicinska i laboratorijska oprema ( automatizirani sustav za brzo otkrivanje u tekućim kulturama iz kliničkih uzoraka – uređaj za dijagnostiku tuberkuloze, 1 kom: 40.733,18 EUR

- informatizacija zdravstvenog sustava : 8.886,85 EUR.

Javno zdravstveni programi

Svoje obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite Županija je provodila kroz program Javnih potreba u zdravstvu. U razdoblju od 1. siječnja  do 30. lipnja 2025. godine za navedene namjene osigurana su i ostvarena sljedeća sredstva :

Tablica 1: Realizirani programi u ZDRAVSTVU koje prati Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje u periodu  siječanj-lipanj 2025.

| Program | Planirana sredstava | Realizirano |
| --- | --- | --- |
|  |  | Siječanj-lipanj 2025. |
| Rashodi za financiranje mrtvozorničke službe | 112.910,00 € | 29.371,12 € |
| Praćenje ispravnosti vode | 135.000,00 € | 24.515,00 € |
| Akcijski plan djelovanja na području ovisnosti – preventivni programi | 18.652,50 € | 11.832,00 € |
| Stipendiranje studenata | 89.000,00 € | 47.080,00 € |
| Pomoći u zdravstvenoj zaštiti pučanstva | 25.000,00 € | 45.000,00 € |
| Sufinanciranje specijalizacija | 20.000,00 € | 3.600,00 € |
| Pomoći u liječenju djece | 6.000,00 € | 6.700,00 € |
| Financiranje primarne zdravstvene zaštite | 730.000,00 € | 37.254,71 € |
| Edukacije i seminari u zdravstvenoj zaštiti | 10.000,00 € | 4.500,00 € |
| Zdravstveno humanitarni programi | 10.620,00 € | 1.761,00 € |
| Tečaj za trudnice | 4.526,50 € | 2.707,36 € |
| UKUPNO |  | 214.321,19 € |

Stipendiranje studenata medicine

Brodsko - posavska županija provela je četiri javna natječaj za dodjelu stipendija studentima medicine s područja Brodsko-posavske županije (2019., 2021., 2023. i 2024.) Nakon provedenog javnog poziva i ocjene pristiglih ponuda župan Brodsko-posavske županije potpisao je ugovore sa studentima medicine.

Županija u 2025. godini financira trideset šest (36) studenata  medicine s kojima su potpisani ugovori, visina stipendije je 220 EUR godišnje.

Iz proračuna Brodsko-posavske županije za 2025 godinu ukupno je za stipendije studentima medicine u prvoj polovici 2025. isplaćeno 44.440,00 EUR temeljem važećih ugovora o stipendiranju.

Financiranje primarne zdravstvene zaštite

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, člankom 11. definirana su prava, obveze, zadaće i ciljevi koje trebaju ispunjavati jedinice regionalne samouprave na području zdravstvene zaštite. Jedan od ključnih zadataka županija je organizacija rada ustanova kojima je osnivač i osiguravanje potrebnih sredstva za rad ustanova. U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti županije su nakon 31. prosinca 2024. osnivači zdravstvenih ustanova na primarnoj razini zdravstvene zaštite. U skladu s navedenim u Proračunu Brodsko-posavske županije planirana su sredstva za financiranje primarne zdravstvene zaštite u iznosu  730.000,00 EUR. Realizirana sredstva od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. su 37.254,71 EUR.

Financiranje specijalizacija

Jedan od većih izazova za zdravstvene ustanove na primarnoj razini zdravstvene zaštite i za Brodsko-posavsku županiju, koja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ima obvezu organizirati zdravstvenu zaštitu na svom području, predstavlja upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite. Brodsko-posavska županija je u 2025. planirala 20.000,00 EUR za sufinanciranje smještaja doktorima medicine koji su na specijalističkom usavršavanju izvan Slavonskog Broda, U prvoj polovici 2025. za navedenu namjenu realizirano je 3.600,00 EUR.

Savjet za zdravlje Brodsko-posavske županije

Savjet za zdravlje Brodsko-posavske županije u razdoblju siječanj-lipanj  2025. godine je održao  jednu sjednicu. Na sjednici se raspravljalo o izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe u dijelu koji se odnosi na Brodsko-posavsku županiju, nedostatku liječnika na području Brodsko-posavske županije s posebnim naglaskom na deficitarne specijalizacije u zdravstvenim ustanovama Brodsko-posavske županije te su predložene mjere za privlačenje i zadržavanje specijalizanata u zdravstvenim ustanovama na području Brodsko-posavske županije.

Temeljem članka 12. stavak 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br.  100/18, 125/19,  147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24)  Savjet za zdravlje Brodsko-posavske županije je izradio Izvješće o predloženim i provedenim mjerama za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite na području Brodsko-posavske županije u 2024. godini i isto je dostavljeno Nacionalnom zdravstvenom vijeću Republike Hrvatske.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Brodsko-posavske županije

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Brodsko-posavske županije u razdoblju siječanj - lipanj  2025. godine je održalo dvije sjednice.

Povjerenstvo  je u suradnji s Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije izradilo Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Brodsko-posavske županije u 2024. godini i isto dostavilo Županijskoj skupštini na usvajanje. Predmetno Izvješće dostavljeno je Ministarstvu zdravstva. Povjerenstvo je također izradilo Izvješće za potrebe pučke pravobraniteljice. Povjerenstvo je razmatralo i rješavalo predstavke pacijenata.

Povjerenstvo za ovisnosti i ovisnička ponašanja na području Brodsko-posavske županije

Povjerenstvo za ovisnosti i ovisnička ponašanja na području Brodsko-posavske županije u razdoblju siječanj - lipanj  2025. godine je održalo jednu sjednicu.

Povjerenstvo za ovisnosti i ovisnička ponašanja na području Brodsko-posavske županije u suradnji s Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije i nositeljima provedbe Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2026. godine je izradilo Izvješće o provedbi Akcijskog plana djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2026. godine na području Brodsko-posavske županije za provedbene aktivnosti u 2024. godini za potrebe redovnog izvještavanja EMCDD-a i isto je dostavljeno Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Republike Hrvatske.

Povjerenstvo za ovisnosti i ovisnička ponašanja na području Brodsko-posavske županije u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije izvršilo je pripremne aktivnosti za provedbu Akcijskog plana djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2026. godine na području Brodsko-posavske županije za aktivnosti koje će se provoditi u 2025. godini.

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Brodsko-posavske županije

Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Brodsko-posavske županije u razdoblju siječanj - lipanj  2025. godine je održalo tri  sjednice.

Povjerenstvo  je u suradnji s Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodsko-posavske županije izvršilo uvid u očevidnike o obavljenim pregledima umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove, izvršenim obdukcijama umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove te je izradilo  Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području Brodsko-posavske županije u 2024. godini i isto dostavilo Županijskoj skupštini na usvajanje. Predmetno Izvješće je dostavljeno Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Republike Hrvatske.

SOCIJALNA SKRB

Decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi

U skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“ br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)  decentralizirana funkcija djelatnosti socijalne skrbi u jedinicama područne (regionalne) samouprave je djelatnost domova za starije osobe nad kojima su prenesena osnivačka prava.

Sredstva za financiranje decentraliziranih domova za starije osobe osiguravaju se u proračunu jedinica područne (regionalne) samouprave.

Županijska skupština Brodsko-posavske županije donijela je Odluku o kriterijima i  mjerilima te načinu financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2025. godini, čiji je osnivač.

Ukupno planirana sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u socijalnoj skrbi su 1.159.853,00 EUR, ostvarena decentralizirana sredstva u socijalnoj skrbi  na području Brodsko-posavske županije u periodu siječanj- lipanj 2025. godini iznose: 443.188,30 EUR i utrošena su za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i rashodi za  hitne intervencije Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod.

Sufinanciranje programa u socijalnoj skrbi

Člankom 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj: 71/10 i 136/20) propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za  rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, za što se izdvaja 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a za redovnu djelatnost izdvaja se 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Navedena sredstva u Brodsko-posavskoj županiji za 2025. planirana su u iznosu 69.000,00 EUR. U prvoj polovini 2025. Županijskom društvu Crvenog križa Brodsko-posavske županije ukupno je doznačeno 23.000,00 EUR.

Programom javnih potreba planirano je sufinanciranje prijevoza djece na rehabilitaciju u zdravstveno – rehabilitacijsku ustanovu Zlatni cekin. Na godišnjoj razni planirano je 15.930,00 EUR, u prvoj polovini 2025. Poliklinici je doznačeno 5.310,00 EUR.

Brodsko-posavska županija redovito pomaže osobama i kućanstvima u potrebi te je putem Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje realizirala programe savjetovališta, pomoći obiteljima s većim brojem djece,  socijalne samoposluge i smještaja žrtava obiteljskog nasilja u ukupnom iznosu 18.180,00 EUR.

Tablica 1: Programi u socijalnoj skrbi koje prati Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

| Program | Planirana sredstava | Realizirano siječanj – lipanj 2025. |
| --- | --- | --- |
| Socijalna samoposluga | 16.000,00 € | 7.980,00 € |
| Pomoć obiteljima s većim brojem djece | 6.000,00 € | 3.350,00 € |
| Financiranje programa Crvenog križa | 69.000,00€ | 23.000,00 € |
| Pomoći Cekinu za prijevoz djece | 15.930,00 €, | 5.310,00 € |
| Sigurna kuća | 33.200,00 € | 33.200,00 € |
| Sredstva za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata i Dana hrvatskih branitelja | 30.000,00 € | 22.392,80 € |
| Pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi | 10.000,00 € | 20.000,00 € |
| UKUPNO | 180.130,00 € | 115.232,80 € |

Suradnja s civilnim sektorom na području Brodsko-posavske županije

Programom javnih potreba i potrebnih sredstava u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi za hrvatske branitelje za koja se izdvajaju sredstva iz Proračuna Brodsko-posavske županije za 2025. godinu, Županija je u svom samoupravnom djelokrugu za promatrano razdoblje osiguravala sredstva za realizaciju programskih aktivnosti i sredstva za poboljšanje materijalnih uvjeta rada udruga, odnosno neprofitnih organizacija u ukupnom iznosu od 256.000,00 EUR.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje proveo je Javni natječaj za financiranje programa i  projekata  udruga čije je djelovanje  na području Brodsko-posavske županije, a koje su od interesa za opće dobro iz  područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi za hrvatske branitelje za  2025. godinu te su sklopljeni ugovori o provedbi 78 programa/projekata u ukupnoj vrijednosti od 200.720,00 EUR.

ODSJEK ZA HRVATSKE BRANITELJE

Odsjek za hrvatske branitelje u izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine obavljao je povjerene poslove državne uprave sukladno Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) i sporazumu o preuzimanju poslova ureda državne uprave sklopljenog 16. prosinca 2019. godine.

U razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine Odsjek je imao 1398 nova upravna predmeta koji se odnose na prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23):

| Rješavanje pravnog položaja članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata | 11 |
| --- | --- |
| Priznavanje statusa hrvatskih ratnih vojnih invalida i prava na osobnu invalidninu | 433 |
| Pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći ,Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine( „Narodne novine“ broj 16/18) | 1 |
| Priznavanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ,Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 12/18, 103/08) | 580 |
| Pravo na doplatak za pripomoć u kući | 1 |
| Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba ,Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 12/18) | 307 |
| Priznavanje prava na besplatne udžbenike za potrebe redovnog ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 80/18) | 53 |
| Oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite | 12 |

Sukladno članku 159. Zakona o općem upravnom postupku izdano je 753 potvrde:

- potvrde o vođenju na skrbi, o visini prihoda, potvrde za stambeno zbrinjavanje, potvrde o statusu HRVI, o statusu obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, potvrde iz evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Sukladno Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje („Narodne novine“ broj 51/18 ) organizirano je 195 pogreba hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Odrađena su 174 predmeta vezana za promjene tekućih računa korisnika, zahtjeva za dodjelu sredstava, povrata i naknada štete, zahtjevi za izdavanje preslike rješenja sukladno Pravilniku o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova, (“ Narodne novine“ broj 16/18)  i Pravilniku o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava (“Narodne novine“ broj 21/18).

OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove sastoji se od dva odsjeka – Odsjek za imovinsko-pravne poslove i besplatnu pravnu pomoć te Odsjeka za opću upravu.

Odjel prvenstveno radi povjerene poslove državne uprave te se u nastavku daje izvješće o zaprimljenim i riješenim predmetima.

ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Unutar Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove djeluje još i Odsjek za imovinsko-pravne poslove i besplatnu pravnu pomoć u kojemu se  vode postupci izvlaštenja, postupci utvrđivanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, pružanje besplatne pravne pomoći te od 1. siječnja 2024. poslovi upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

U razdoblju  od 1. siječnja 2025. do 30. lipnja 2025. odsjek je u radu imao:

- 363 upravnih predmeta

- 417 neupravnih predmeta

Ukupno je riješeno  359 predmeta.

Postupci izvlaštenja provode se kako bi se riješili imovinsko-pravni odnosi na nekretninama u svrhu provođenja infrastrukturnih projekata od interesa za Republiku Hrvatsku i lokalnu zajednicu a sve sa ciljem podizanja kvalitete života građana. U promatranom razdoblju prioritet je bilo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi izgradnje brze ceste i obilaznice Staro Petrovo Selo.

U postupcima utvrđivanja naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine postupanje je često puta dugotrajno zbog sudjelovanja većeg broja stranaka sa suprotnim interesima.

Ističemo da su imovinsko-pravni postupci (povrat, izvlaštenje, upravljanje državnom imovinom) iznimno složeni postupci u kojima se obavlja više dokaznih radnji – očevidi, vještačenja i slično. Navedeni  postupci su podložni zakazivanju i  održavanju raspravnih ročišta što često, na žalost, zna rezultirati dugotrajnošću postupaka.

U promatranom razdoblju nastavljen je rad na upravljanju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske temeljem Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Riješena su 83 zahtjeva za upravljanjem državnom imovinom.

ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU

Unutar Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove djeluje i Odsjek za opću upravu u Slavonskom Brodu koji je ustrojen radi obavljanje poslova iz upravnih  područja: građanskih stanja i matičarstva, udruga građana, stranih udruga i zaklada, prenamjene poljoprivrednog zemljišta i registra  birača.

Unutar Odsjeka organizacijski djeluju matični uredi: MU Slavonski Brod, MU Oriovac, MU Sibinj, MU Garčin, MU Donji Andrijevci, MU Vrpolje, MU Velika Kopanica i MU Slavonski Šamac.

U Novoj Gradiški iste poslove obavlja Pododsjek za opću upravu unutar kojega djeluju matični uredi : MU Nova Gradiška, MU Okučani, MU Staro Petrovo Selo.

U vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2025. do 30. lipnja 2025. godine Odsjek za opću upravu, zajedno s Pododsjekom za opću upravu u Novoj Gradiški, zaprimio je ukupno 278 zahtjeva iz područja udruga građana i zaklada, 193 zahtjev iz područja prenamjene poljoprivrednog zemljišta, 147 zahtjeva iz područja osobnih stanja građana. Ukupno 618 upravnih predmeta u kojima se provodi upravni postupak i donosi rješenje. Izvršeno je ukupno 4991 promjena u registru birača, te izdano 4 potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (registar birača). Izdano je 12 izvadaka iz registra udruga i zaprimljeno i provedeno 139 zapisnika s redovnih skupština udruga.

Pregled riješenosti predmeta po upravnim područjima

Udruge građana, strane udruge i zaklade: 278 zaprimljeno – 270 riješeno – 8 u radu.

Osobna stanja građana: 147 zaprimljeno – 140 riješeno – 7 u radu.

Prenamjena poljoprivrednog zemljišta: 193 zaprimljeno – 188 riješeno – 5 u radu.

Pregled neupravnih predmeta i ostalih poslova po matičnim uredima

Matični ured Slavonski Brod

- matica rođenih, izvršeno 585 upisa, 9002 verifikacija, 5231 bilješki, 23129 promjena. Izdano 2038 rodnih listova, 630 izvadaka iz MR, 714 internacionalnih RL i 79 potvrda o sl. bračnom stanju.

- matica vjenčanih, 238 upisa, 664 verifikacija, 217 bilješki i 955 promjena. Izdano 547 vjenčana listova, 277 izvadaka iz MV, 136 internacionalnih izvadaka iz MV.

- matica umrlih, 716 upisa, 1033 verifikacija, 753 bilješki i 332 promjena. Izdano 1067 smrtnih listova, 277 izvadaka iz MU i 136 internacionalnih izvadaka iz MU.

- knjiga državljana, 511 upisa, 2475 verifikacija, 4103 bilješki i 2977 promjena. Izdano ukupno 985 domovnice, 46 potvrde o upisu i 3 potvrde o nepostojanju upisa.

Matični ured Sibinj

- Matica rođenih 16 upisa, 164 verifikacije, 134 bilješke, 577 promjene. Izdano ukupno 91 rodnih listova, 19 izvadaka, 22 internacionalnih izvadaka, 3 potvrde o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih 20 upisa, 93 verifikacija, 40 bilješki, 173 promjena. Izdano 18                 vjenčanih listova, 12 izvadaka i 16 internacionalnih izvadaka

- Matica umrlih 27 upisa, 40 verifikacija, 26 bilješka i 3 promjena. Izdano 55 smrtnih listova, 6 izvadaka i 4 internacionalnih izvadaka.

- Knjiga državljana 12 upisa, 97 verifikacije, 308 bilješki, 225 promjena. Izdano 49 domovnica.

Matični ured Oriovac

- Matica rođenih: 9 upisa, 106 verifikacija, 88 bilješki i 368 promjene. Izdano 63 rodnih listova, 12 izvadaka, 37 inter. Izvadaka.

- Matica vjenčanih: 14 upisa, 43 verifikacija, 20 bilješki, 89 promjena. Izdano 13 vjenčanih listova, 11 izvadaka i 11 inter. izvadaka.

- Matica umrlih 24 upisa, 31 verifikacija, 24 bilješki i 6 promjena. Izdano 54 smrtnih listova,9 izvadaka i 3 inter. izvatka.

- Knjiga državljana : 7 upisa, 143 verifikacija, 137 bilješki i 72 promjena. Izdano 22 domovnice.

Matični ured Garčin

- Matica rođenih : 4 upisa, 92 verifikacija, 98 bilješki, 402 promjena. Izdano 27 rodnih listova, 4 izvadaka, 9 inter. Izvadaka, 0 potvrda o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih : 11 upisa, 50 verifikacija, 27 bilješki i 74 promjena. Izdano 10  vjenčanih listova, 4 izvadaka, 4 inter. izvadaka.

- Matica umrlih : 11 upisa, 19 verifikacije, 11 bilješki i 8 promjena. Izdano 32 smrtni list, 5 izvadak iz MU i 2 inter. izvadak.

- Knjiga državljana: 5 upisa, 41 verifikacija, 206 bilješki i 151 promjena. Izdano 21 domovnica i 0 potvrda o post. upisa.

Matični ured Donji Andrijevci

- Matica rođenih : 4 upisa, 504 verifikacija, 138 bilješki, 2415 promjena. Izdano 47 rodnih listova, 17 izvadaka, 18 inter. Izvadaka i 2 potvrda o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih 6 upisa, 31 verifikacije, 21 bilješke i 63 promjene. Izdano 14 vjenčanih listova, 7 izvadaka, 9 inter. izvadaka.

- Matica umrlih : 26 upisa, 31 verifikacija, 26 bilješka i 3 promjena. Izdano 26 smrtnih listova, 2 izvadaka i 3 inter. izvatka.

- Knjiga državljana: 5 upisa, 75 verifikacija, 238 bilješki i 167 promjena. Izdano 28 domovnice.

Matični ured Vrpolje

- Matica rođenih: 1 upisa, 301 verifikacija, 46 bilješke i 1162 promjena. Izdano 33 rodnih listova, 12 izvadaka, 15 inter. Izvadaka  i 2 potvrde o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih : 7 upisa, 24 verifikacija, 13 bilješki i 39 promjena. Izdano 12 vjenčanih listova, 5 izvadaka i 10 inter. izvadaka.

- Matica umrlih: 13 upisa, 16 verifikacija,  14 bilješki i 1 promjena. Izdano 28 smrtnih listova, 11 izvatka, 5 inter. izvadaka.

- Knjiga državljana: 1 upis, 46 verifikacija, 70 bilješki i 25 promjene. Izdano  16 domovnica.

Matični ured Velika Kopanica

- Matica rođenih: 15 upisa, 489 verifikacija, 87 bilješki i 2528 promjena, Izdano 50 rodnih listova, 15 izvadaka, 12 inter. Izvadaka i 2 potvrde o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih: 16 upisa, 59 verifikacija, 26 bilješki i 96 promjene. Izdano 12 vjenčanih listova, 15 izvadaka, 8 inter. izvadaka.

- Matica umrlih: 17 upisa, 19 verifikacija, 17 bilješki i 1 promjene. Izdano 21 smrtnih listova, 2 izvatka i 8 inter. izvatka.

- Knjiga državljana: 11 upisa, 62  verifikacija, 114 bilješki i 71 promjena. Izdano 30 domovnica, 0 potvrda o post. upisa.

Matični ured Slavonski Šamac

- Matica rođenih: 16 upisa, 309 verifikacija, 75 bilješki i 1161 promjena. Izdano 47 rodnih listova, 23 izvadaka, 25 inter. izvadaka i 5 potvrda o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih: 6 upisa, 40 verifikacija, 22 bilješki i 62 promjena. Izdano 20 vjenčanih listova, 15 izvadaka i 16 inter. izvadaka.

- Matica umrlih: 25 upisa, 30 verifikacije i 25 bilješke i 3 promjena. Izdano 43 smrtnih listova, 14 izvadaka i 7 inter. izvadaka.

- Knjiga državljana: 6 upisa, 56 verifikacije, 71 bilješki i 28 promjene. Izdano 27 domovnica.

Matični ured Nova Gradiška

- Matica rođenih : 216 upisa, 5755 verifikacija, 4883 bilješki i 20962 promjena. Izdano 1239 rodnih listova, 249 izvadaka, 314 inter. izvadaka, 34 potvrda o sl. brač. stanju.

- Matica vjenčanih : 86 upis, 307 verifikacija, 127 bilješki i 505 promjena. Izdano 383 vjenčanih listova, 62 izvadak i 161 inter. izvadak.

- Matica umrlih: 302 upisa, 417 verifikacija, 315 bilješki i 126 promjena, Izdano 739 smrtnih listova, 278 izvadaka i 109 inter. izvadak.

- Knjiga državljana: 156 upisa, 2689 verifikacija, 997 bilješki i 604 promjene. Izdano 531 domovnice, 66 potvrda o pos. upisa i 3 potvrde o ne pos. upisa.

Matični ured Okučani

- Matica rođenih: 24 upisa, 191 verifikacija, 123 bilješke, 664 promjene, Izdano 22 rodnih listova 5 izvadaka , 12 inter. izvadaka i 1 potvrde o sl. bračnom stanju.

- Matica vjenčanih: 9 upisa, 50 verifikacije, 28 bilješka, 102 promjena. Izdano 9 vjenčanih listova, 3 izvadaka, 6 inter. izvadaka.

- Matica umrlih: 25 upisa, 36 verifikacije, 25 bilješki i 13 promjena. Izdano 21 smrtni list, 12 izvadaka i 12 inter. izvadaka.

- Kniga državljana: 15 upisa, 77 verifikacija, 87 bilješke i 52 promjena. Izdano 9 domovnica i 5 potvrda o pos. upisa, 1 potvrda o nep. upisa.

Matični ured Staro Petrovo Selo

- Matica rođenih: 4 upisa, 369 verifikacija, 160 bilješki i 1379 promjene. Izdano 90 rodnih listova, 44 izvadaka i 14 inter. izvadaka, 1 potvrda o sl.brač. stanju.

- Matica vjenčanih: 9 upisa, 113 verifikacija, 44 bilješki i 202 promjena, Izdano 45 vjenčanih, 10 izvadaka i 6 inter. izvadaka.

- Matica umrlih: 26 upisa, 1292 verifikacija, 51 bilješki i 1281 promjena. Izdano 98 smrtnih listova, 33 izvadaka i 27 inter. izvadaka.

- Knjiga državljana: 6 upisa, 3298 verifikacija, 3578 bilješki i 3270 promjena. Izdano 27 domovnice i 5  potvrda o postojanju upisa i 0 potvrda o nep. upisa.

SURADNJA S JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE, TIJELIMA DRŽAVNE VLASTI I MEĐUNARODNA SURADNJA, JAVNOST RADA

Suradnja s Vladom RH, državnim i drugim institucijama, jedinicama lokalne samouprave

Suradnja s tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i regionalne samouprave te predstavnicima domaćih i međunarodnih organizacija i udruga, obveza je župana u predstavljanju i zastupanju Brodsko-posavske županije te provedbi njezinih razvojnih politika.

Brodsko-posavska županija aktivno je sudjelovala u radu Hrvatske zajednice županija, predlagala teme i pokretala inicijative te sudjelovala u radnim sastancima svih radnih skupina. Kroz sastanke Skupštine i Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija kojemu je župan ujedno i Predsjednik, kao i zajedničkih sastanaka svih župana s predstavnicima Vlade RH, aktivno su zastupani interesi Brodsko-posavske županije.

U razdoblju od 1. siječnja  do 30. lipnja 2025. godine župan je sudjelovao u nizu događanja koji su od značaja za lokalni, regionalni, nacionalni i međunarodni značaj. Naglasak njegova rada bio je na kontinuiranom dijalogu s građanima, jačanju suradnje s gradovima i općinama, promicanju identiteta Brodsko-posavske županije te podršci manifestacijama i inicijativama koje doprinose razvoju zajednice.

Župan je na samom početku godine nazočio obilježavanju 33. obljetnice Vojno-redarstvene operacije  „Širinci 92.“ te obilježavanju 32. obljetnice HVIDR-e Slavonski Brod. Počast je odao svim poginulim hrvatskim braniteljima i na jubilarnoj 30. obljetnici vojno-redarstvene operacije Bljesak kao i na drugim obljetnicama održanim u čast i sjećanje na Domovinski rat.

Također, 3. svibnja 2025. u Slavonskom Brodu obilježen je Dan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu. Svečanost je počela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika „Prekinuto djetinjstvo“.  Time su se nazočni prisjetili sve poginule djece u Republici Hrvatskoj u Domovinskom ratu, a prvi puta taj dan obilježen je kao spomendan - Dan sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu.

Župan je 3. veljače 2025. nazočio primopredaji dvaju novih vozila Zavoda za hitnu medicinu vrijednosti 282.000,00 EUR za čiju realizaciju su osigurana sredstva iz izvornog proračuna Brodsko-posavske županije.

4. veljače 2025. Župan Brodsko – posavske županije održao je sastanak s liječnicima primarne zdravstvene zaštite.

U ovom izvještajnom razdoblju u području obrazovanja obišao je zajedno sa zamjenikom župana Markom Šimićem Gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu i Osnovnu školu „Stjepan Radić“ u Oprisavcima te prilikom obilaska navedenih škola razgovarao o prioritetima u ulaganju u obrazovnu infrastrukturu.

U području socijalne skrbi i brige o starijima i nemoćnima održan je sastanak  u Požeškoj biskupiji 4. travnja 2025. gdje je župan nazočio sastanku s požeškim biskupom. Sastanak je održan na temu ulaganja i obnove podružnice Doma za starije i nemoćne u Novoj Kapeli.

U Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije 20. ožujka 2025. godine potpisan je Međunarodni ugovor o suradnji s predstavnicima Nacionalnog instituta za hitnu medicinu Tajlanda. Cilj suradnje je razvoj i promocija znanstvene i stručne suradnje između organizacija koje su uključene u postupanje u kriznim situacijama, a također je potpisan i Memorandum o suradnji i s predstavnicima slavonskobrodskog Sveučilišta, Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“.

Župan Brodsko – posavske županije je 28. veljače 2025. nazočio svečanom otvorenju Heliodroma Slavonski Brod za hitne medicinske službe koji će omogućiti brži i sigurniji hitni medicinski prijevoz pacijenata u najkritičnijim situacijama.

Brodsko-posavsku županiju je 17.veljače 2025. posjetila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te je tom prigodom potpisan ugovor o dodjeli 9 milijuna eura bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva za projekt „Izgradnja pretovarnih stanica na obuhvatu RCGO Šagulje“ osigurale su Vlada RH i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije putem Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti. Najavljen je dosad najveći iskorak i konkretno rješavanje problema kvalitete zraka u Slavonskome Brodu kroz ulaganja u fotonaponske toplane.

24. veljače 2025.  župan je održao radni sastanak s ministrom demografije i useljeništva Ivanom Šipićem. Povod radnog posjeta Brodsko-posavskoj županiji bile su demografske mjere na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te mjere Vlade Republike Hrvatske za demografsku revitalizaciju.

Župan Brodsko – posavske županije održao je 5. ožujka 2025. sastanak u zgradi Županije s potpredsjednikom Vlade i ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Brankom Bačićem.  Radni sastanak bio je prilika za razgovor o aktualnim temama kao što su upravljanje i raspolaganje državnom imovinom, energetskoj obnovi javnih zgrada te obilazak uređenih stanova u općini Stara Gradiška.

Protokolarna događanja u ovom izvještajnom razdoblju obuhvatila su obilazak i posjet općinama naše Županije, kao i nazočnost svečanim obilježavanjima obljetnica na danima općina i susjednih županija, Dana Grada Slavonskog Broda te manifestacijama koje njeguju kulturne i tradicijske vrijednosti naše baštine poput  Brodskog glazbenog ljeta i Brodskog kola. Župan je nazočio otvorenju obnovljenog Muzeja Brodskog Posavlja.

Župan Brodsko – posavske županije ostvario je niz aktivnosti na međunarodnoj razini kroz sudjelovanje na plenarnim sjednicama i sastancima u Bruxellesu, radom Povjerenstva CIVEX-a i NAT-a u okviru Odbora regija Europske unije te suradnju s predstavnicima europskih institucija.

Tijekom veljače u ovom izvještajnom razdoblju župan je nazočio sastanku u Europskom parlamentu u Bruxellesu, a u sklopu 164. plenarne sjednice Odbora regija Europske unije. Glavni naglasci Sjednice koja se održala su rasprave s predsjednikom Europskog vijeća o lokalnim i regionalnim vlastima u središtu obnovljene kohezijske politike te o rješavanju stambene krize lokalnih i regionalnih vlasti.  Poseban naglasak njihova daljnjeg rada usmjeren je na Program konkurentnost i kohezija koji postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizacija za građane i poduzeća, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj. 2. i 3. travnja 2025. župan je sudjelovao u radu 165. Plenarne sjednice Odbora regija u Bruxellesu.

Sudjelovao je  i na 1. sastanku Povjerenstva CIVEX (Povjerenstvo za građanstvo, upravljanje) 21. veljače 2025 kao i 7. ožujka 2025. te  22. svibnja 2025.godine.

U svrhu transparentnog informiranja javnosti, redovito su objavljivana medijska priopćenja, a u suradnji s nadležnim upravnim tijelima predstavnicima medija osigurane su pravovremene informacije. Cilj svih ovih aktivnosti je dostupnost informacija i pravodobno izvješćivanje o svim događajima i aktivnostima.

Ž U P A N

dr. sc. Danijel Marušić, dr. med. vet.