## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE za razdoblje 2021. -2025. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2024. - 31.12.2024. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 24.3.2025.
Redni broj mjere | Cilj iz Plana razvoja Brodsko-posavske županije za razdolje 2021. - 2027. godine | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2020.) | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | PC 1 Razvoj kreativnog i inovativnog poduzetništva | Mjera 1.1. Unapređenje poduzetničke klime i infrastrukture | 1.1.1. Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima i manifestacijama radi prepoznatljivosti proizvoda i usluga s područja Županije | 2025-05-01 | 1.1.1.1. Broj poduzetnika koji je prisustvovao sajmovima i manifestacijama uz potporu Županije | 15 (2020.) | 15 | 15 | 20300 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 1.1.1.1. Dodijeljeno 15 potpora poduzetnicima
|  |  | 1.1.3. Subvencije poduzetnicima s područja Županije |  | 1.1.3.1. Broj ugovora o dodjeli potpore | 130 (2020.) | 150 | 173 | 455029.43 | DA (12/2024) |  | 1.1.3.1. Dodijeljene 173 potpore poduzetnicima
|  |  | 1.1.4. Organizacija manifestacije "Natjecanje orača" radi prepoznatljivosti proizvoda i usluga s područja Županije |  | 1.1.4.1. Broj organiziranih manifestacija od strane Županije | 1 (2020.) | 1 | 1 | 4500 | DA (12/2024) |  | 1.1.4.1. Natjecanje orača
|  |  | 1.1.5. Organizacija manifestacije "Najuzornije seoske žene" radi prepoznatljivosti proizvoda i usluga s područja Županije |  | 1.1.5.1. Broj organiziranih manifestacija od strane Županije | 1 (2020.) | 1 | 1 | 5625 | DA (12/2024) |  | 1.1.5.1. Najuzornija seoska žena
|  | Mjera 1.2. Poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj | 1.2.1. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite radi poticanja razvoja poduzetništva na području Županije | 2025-05-01 | 1.2.1.1. Broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite | 11 (2020.) | 14 | 2 | 7469.58 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 1.2.1.1. Broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata na poduzetničke kredite – Program „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti, pokrenut je 2014. godine i do sada je zatvorena većina kredita kojima je subvencionirana kamata. Dva preostala koja su navedena kao ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata biti će zatvorena 2026. godine.
|  |  | 1.2.2. Održavanje baze podataka radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina i izrada Plana približne vrijednosti |  | 1.2.2.1. Broj unosa iz zbirke kupoprodajnih cijena | 300 (2020.) | 300 | 2912 | 0 | DA (12/2024) |  | 1.2.2.1. Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine
[5 empty] | 1.2.2.2. Broj izdanih izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena | 50 (2020.) | 50 | 97 | 0 | DA (12/2024) |  | 1.2.2.2. Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine
[5 empty] | 1.2.2.3. Broj danih mišljenja o procijenjenih elaboratima | 15 (2020.) | 15 | 33 | 0 | DA (12/2024) |  | 1.2.2.3. Mjera se provodi kontinuirano tijekom cijele godine.
|  | Mjera 1.3. Jačanje institucionalne podrške poduzetnicima | 1.3.1. Održavanje specijaliziranih edukacija za poduzetnike od strane HUP-a | 2025-05-01 | 1.3.1.1. Broj održanih specijaliziranih edukacija za poduzetnike | 10 (2020.) | 10 | 10 | 6637 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 1.3.1.1. Na ukupno 10 održanih seminara sudjelovalo je ukupno 226 polaznika
3. | PC 3 Razvoj znanosti i obrazovanja | Mjera 3.1. Poticanje ulaganja u znanost i obrazovanje | 3.1.1. Priprema na prijavu prema otvorenim pozivima za financiranje i provedba ugovorenih EU projekata | 2025-05-01 | 3.1.1.1. Broj prijavljenih i projekata u provedbi (svi EU fondovi, osnovne i srednje škole) | 9 (2020.) | 10 | 4 | 841987.59 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 3.1.1.1. Prijavljen je projekt "S osmijehom u školu 7", a u tijeku su bile provedbe projekta "S osmijehom u školu 6", "S osmijehom u školu 7" i "SMART STEP". Stanje projektnih prijava/ projekata za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave evidentirane su u pokazatelju rezultte mjere 3.2.6.1.
|  |  | 3.1.3. Unapređenje rada nastavnog kadra i opremanje Tehničke škole u Slavonskom Brodu u okviru RCK Slavonika 5.1 za sektor strojarstva |  | 3.1.3.1. Broj učenika i mentora koji su prošli edukacije | 0 (2020.) | 30 | N/P | 0 | N/P |  | 3.1.3.1. Aktivnosti projekta RCK „Slavonika 5.1“ su završile. Ne odnosi se na ovo izvještajno razdoblje.
|  |  | 3.1.4. Sufinanciranje kupovine prostora za rad Sveučilišta u Slavonskom Brodu |  | 3.1.4.1. Broj kupljenih poslovnih prostora | 0 (2020.) | 1 | 1 | 291990.17 | DA (12/2024) |  | 3.1.4.1. BPŽ kontinuirano pomaže Sveučilište u Slavonskom Brodu i 2024. je osiguralo 291.990,17 € za pomoć proširenja kapaciteta rada Sveučilišta.
|  |  | 3.1.5. Stipendiranje učenika i studenata |  | 3.1.5.1. Broj stipendiranih učenika i studenata | 120 (2023.) | 120 | 42 | 145995.08 | DA (12/2024) |  | 3.1.5.1. BPŽ osigurava sredstva za stipendiranje redovitih studenata. Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz županijskog proračuna definiran je proces dodjele stipendija za studente s prebivalištem na području BPŽ. Dodijeljene su stipendije svim studentima koji su se prijavili na objavljeni Poziv.
|  |  | 3.2.4. Ulaganje u školske objekte postavljanje solarnih panela te edukacija učenika o OIE |  | 3.2.4.1.Broj školskih ustanova koje će biti obuhvaćene postavljanjem solarnih panela | 0 (2020.) | N/P | N/P | N/P | N/P |  | 3.2.4.1. Ne odnosi se na ovo izvještajno razdoblje. Projekt "Pametne škole 2" je završen.
|  |  | 3.1.6. Sufinanciranje visokog obrazovanja na području BPŽ |  | 3.1.6.1. Broj Ugovora o sufinanciranju visokog obrazovanja na području BPŽ | 5 (2023.) | 5 | 5 | 95679.87 | DA (12/2024) |  | 3.1.6.1. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje visokog obrazovanja na području BPŽ- sufinanciranje sveučilišnog Preddiplomskog studija sestrinstva u Novoj Gradiški, pri Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J.J. Sveučilišta u Osijeku i Diplomskog studija sestrinstva u Slavonskom Brodu, pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strosmayera u Osijeku, rad Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Đakovu, te sredstva za razvoj visokog obrazovanja. U akademskoj 2023./2024.godini na Preddiplomski studij sestrinstva upisano je ukupno 178 studenata, a na Diplomski studij sestrinstva u Slavonskom Brodu 124 studenata.
|  |  | 3.1.7. Sufinanciranje prijevoza studenata željeznicom |  | 3.1.7.1. Broj studenata kojima se sufinancira prijevoz željeznicom | 383 (2023.) | 801 | 801 | 95679.87 | DA (12/2024) |  | 3.1.7.1. Temeljem javnog iskaza interesa u akademskoj 2023./2024. godini sufinanciran je prijevoz za 801 redovnog studenta. Temeljem Zaključka Vlade RH nastavlja se projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata. Županija sufinancira prijevoz redovnih studenata s prebivalištem na području Županije u cijelom iznosu.
|  | Mjera 3.2. Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz nove obrazovne programe i novu infrastrukturu | 3.2.1. Redovno financiranje javnih potreba u školstvu | 2025-05-01 | 3.2.1.1. Broj školskih ustanova koje se financiraju iz proračuna BPŽ | 34 (2020.) | 34 | 35 | 8691735.82 | DA (12/2024) | U KAŠNJENJU | 3.2.1.1. Redovno financiranje javnih potreba u školstvu uključuje plaće nastavnika i školskog osoblja, održavanje školskih objekata, nabavu nastavnih materijala i opreme te financiranje školskih programa i aktivnosti. Također obuhvaća osiguravanje besplatnih ili subvencioniranih obroka i prijevoza za učenike.
|  |  | 3.2.2. Redovito održavanje srednjoškolskih ustanova |  | 3.2.2.1. Broj osnovnoškolskih ustanova kojima je osnivač Brodsko-posavska županija | 23 (2020.) | 23 | 23 | 3493441 | DA (12/2024) |  | 3.2.2.1. Materijalni i financijski rashodi te rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnog školstva i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (kapitalne investicije)
|  |  | 3.2.3. Redovito održavanje srednjoškolskih ustanova |  | 3.2.3.1. Broj srednjoškolskih ustanova kojima je osnivač Brodsko-posavska županija | 11 (2020.) | 11 | 12 | 2160483 | DA (12/2024) |  | 3.2.3.1. Materijalni i financijski rashodi te rashode za tekuće i investicijsko održavanje srednjeg školstva i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (kapitalne investicije)
|  |  | 3.2.5. Sufinanciranje provedbe predškolskog odgoja |  | 3.2.5.1. Broj polaznika predškolskog odgoja | 1300 (2020.) | 1300 | 1140 | 120960.87 | DA (12/2024) |  | 3.2.5.1. Program predškole ("Mala škole") provodi se za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu u školskoj godini 2023./2024., koja nisu pohađala druge programe predškolskog odgoja i naobrazbe. Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj (čl. 1. stavak 2. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole „Narodne novine“ broj 107/14) te se financira prema istom Pravilniku. Sva djeca prijavljena u program predškole su obuhvaćena brojem polaznika.
|  |  | 3.2.6. Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz ulaganje u infrastrukturu i uvođenje jednosmjenske nastave u osnovne, područne i srednje škole |  | 3.2.6.1. Broj izgrađenih, dograđenih i prilagođenih školskih objekata | 0 (2020.) | 7 | 0 | 0 | NE (12/2024) |  | 3.2.6.1. Planira se prijaviti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave 15 škola na poziv NPOO.C3.1.R1-I2.01. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 1. Tijekom 2024.godine dobiveno je 8 suglasnosti od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
|  |  | 3.2.7. Sufinanciranje izgradnje OŠ "Milan Amruš" SB |  | 3.2.7.1. Broj Ugovora o sufinanciranju izgradnje | 1 (2023.) | 1 | 1 | 246121.64 | DA (12/2024) |  | 3.2.7.1. Županija i u 2024. godini sufinancira izgradnju OŠ „Milan Amruš“ Slavonski Brod u iznosu od 246.121,64 € sukladno Sporazumu o izgradnji građevine Osnovne škole Milana Amruša u Slavonskom Brodu.
|  | Mjera 3.3. Osiguranje jednakog pristupa obrazovanju | 3.3.1. Organizacija i financiranje natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola | 2025-05-01 | 3.3.1.1. Broj natjecanja na županijskoj razini | 31 (2020.) | 31 | 31 | 29199.01 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 3.3.1.1. Sredstva su namijenjena za organizaciju i izvođenje natjecanja i smotri na županijskoj/međužupanijskoj razini, koja se provode prema Odluci i Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenika/ca osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske te Kataloga natjecanja i smotri za 2023./2024.godinu, a koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja na prijedlog Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
[5 empty] | 3.3.1.2. Broj učenika koji sudjeluju u natjecanjima na županijskoj razini | 864 (2023.) | 1000 | 1153 | 0 | DA (12/2024) |  | 3.3.1.2. 1153 je sudjelovalo na natjecanjima na županijskoj razini, aktivnost je provedena
|  |  | 3.3.2. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama |  | 3.3.2.1. Broj učenika s teškoćama u razvoju | 70 (2020.) | 70 | 100 (05.02.) | 760735.68 | DA (12/2024) |  | 3.3.2.1. Aktivnosti projekta su se izvršavale neometano. Za 100 učenika zaposleno je ukupno 95 PUN/SKP.
|  |  | 3.3.3. Provedba projekta za osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva |  | 3.3.3.1 Broj učenika korisnika prehrane | 1260 (2020.) | N/P | N/P | N/P | N/P |  | 3.3.3.1. Aktivnost se ne proodi u okviru žuvanijskog poračuna, nije primijenjivo.
|  |  | 3.3.4. Provedba projekata u školskim ustanovama s ciljem osiguravanja zdravih obroka - voće |  | 3.3.4.1. Broj školskih ustanova korisnika sredstava iz projekta | 29 (2020.) | 30 | 18 | 67292.46 | DA (12/2024) |  | 3.3.4.1. Aktivnost se provodi u 18 osnovnih i srednjih škola, od toga za voće sudjeluje 15 škola s 5.133 učenika te za mlijeko 12 škola s 3.089 učenika. U projekt su uključene sve škole koje su iskazale potrebu.
|  |  | 3.3.5. Provedba projekata u školskim ustanovama s ciljem osiguravanja zdravih obroka - med |  | 3.3.5.1. Broj školskih ustanova korisnika sredstava iz projekta | 23 (2020.) | 23 | 23 | 4168.96 | DA (12/2024) |  | 3.3.5.1. Projekt je proveden u 23 osnovne škole te je podijeljeno 602 teglice meda za 602 učenika prvog razreda.
|  |  | 3.3.6. Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja u BPŽ |  | 3.3.6.1. Broj sufinanciranih programa/projekata u sektoru školstva BPŽ | 10 (2023.) | 10 | 10 | 874553.31 | DA (12/2024) |  | 3.3.6.1. Aktivnost je provedena prema programu javnih potreba u školstvu.
4. | PC 4 Održivo korištenje prirodne i kulturne baštine za gospodarski rast i razvoj | Mjera 4.1. Valorizacija i stavljanje u funkciju kulturne i prirodne baštine | 4.1.1. Provedba projekata i sufinanciranje turističkih projekata | 2025-05-01 | 4.1.1.1. Broj projekata u provedbi u sektoru turizma koje financira/sufinancira BPŽ | 0 (2020.) | 5 | 3 | 70700 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 4.1.1.1. Planirana 3 projekta su realizirana u suradnji i putem TZ.
|  |  | 4.1.2. Rad na poslovima zaštite prirodnim vrijednostima |  | 4.1.2.1. Broj stručnih osoba za poslove zaštite okoliša | 4 (2020.) | 5 | 4 | 247944.86 | DA (12/2024) |  | 4.1.2.1. Postupak dodatnog zapošljavanja djelatnika u ukupnom broju osoba za poslove zaštite okolišta je započet u 2024 godini, a u potpunosti je završen početkom 2025. kada su zaposlene još dvije osobe na poslovima zaštite okoliša
|  | Mjera 4.2. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma | 4.2.1. Povećanje smještajnih kapaciteta | 2025-02-01 | 4.2.1.1. Broj smještajnih jedinica na području BPŽ | 700 (2020.) | 760 | 884 | 0 | DA (12/2024) | U TIJEKU | Za navedene parametre koristila su se sredstva koja su namjenje za projekte (70.700,00 EUR) jer se upravo kroz njih promovirala BPŽ kao destinacija. Putem događanja, sajmova, posebnih prezentacija, marketinga, promocije i promotivnih materijala povećala se vidljivost što je doprinjelo povećanju broja dolazaka i noćenja u 2024., a samim time i povećanjem broja smještajnih jedinica.
|  |  | 4.2.2. Privlačenje turističkih dolazaka |  | 4.2.2.1. Broj turista u dolasku u BPŽ | 1500 (2020.) | 19000 | 50545 | 70700 | DA (12/2024)
|  |  | 4.2.3. Povećanja broja noćenja |  | 4.2.3.1. Broj noćenja turista | 6300 (2020.) | 9000 | 85048 | 70700 | DA (12/2024)
|  | Mjera 4.3. Jačanje turističke destinacije | 4.3.1. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta | 2025-05-01 | 4.3.1.1. Broj ostvarenih rezultata projekta | 0 (2020.) | N/P | N/P | N/P | N/P | PROVEDENO | Ključne aktivnosti Mjere 4.3. su provedene i ne odnose se na ovo izvještajno razdoblje.
|  |  | 4.3.2. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta |  | 4.3.2.1.Broj ostvarenih rezultata projekta | 0 (2020.) | N/P | N/P | N/P | N/P
|  |  | 4.3.3. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta |  | 4.3.3.1. Broj održanih aktivnosti (sjednica, kordinacija i dr.) | 0 (2020.) | N/P | N/P | N/P | N/P
5. | PC 5 Demografski rast i aktivno življenje | Mjera 5.1. Zaustavljanje iseljavanja mladih | 5.1.1. Provedba aktivnosti usmjerene prema mladima kroz tijela Brodsko-posavske županije, a na temelju Zakona o savjetima mladih | 2025-05-01 | 5.1.1.1. Broj održanih sjednica | 7 (2020.) | 8 | 3 | 983.41 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 5.1.1.1. Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe.
6. | PC 6 Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb | Mjera 6.1. Povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u sustavu zdravstvene skrbi | 6.1.1. Redovan rad zdrastvenih ustanova na području Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 6.1.1.1. Broj zdravstvenih ustanova | 7 (2020.) | 4 | 4 | 2994270.32 | DA (12/2024) | U TIJEKU | Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje kontinuiranim provođenjem mjera poboljšava dostupnost zdravstvene skrbi za građane BPŽ, utječe na povećanje svijesti građana na važnost provođenja preventivnih programa koji posljedično imau veliku ulogu na povećanje zdravstvene slike stanovnika i povećanje zadovoljstva građana BPŽ.
|  |  | 6.1.2. Unapređenje sustava za praćenje kvalitete zraka u Slavonskom Brodu |  | 6.1.2.1. Broj emitiranih obavijesti na oglasnom prostoru | 219000 (2023.) | 219000 | 219000 | 3317.5 | DA (12/2024)
|  |  | 6.1.3.Izgradnja i opremanje zdravstvenih objekata u DZ Slavonski Brod i DZ Nova Gradiška |  | 6.1.3.1.Broj novih medicinskih usluga koje pružaju DZ SB i DZ NG | 0 (2020.) | N/P | N/P | N/P | N/P |  | 6.1.3.1. Aktivnost se ne odnosi na ovo izvještajno razdoblje- provedena je.
|  |  | 6.1.4. Aktivnosti na izradi idejnih rješenja, projektno-tehničke dokumentacije za objekte u zdravstvu |  | 6.1.4.1. Broj izrađenih projektno-tehničkih dokumentacija za projekte u zdravstvu | 0 (2020.) | N/P | N/P | 0 | N/P |  | 6.1.4.1. Aktivnost je realizirana u 2023. godini budući da je pripremljena dokumentacija za izgradnju Centra za hitnu i intervencijsku medicinu.
|  |  | 6.1.5. Unapređenje dostupnosti usluga zdravstevene zaštite |  | 6.1.5.1. Broj dodijeljenih stipendija za studente iz područja zdravstva | 29 (2023.) | 35 | 34 | 73040 | DA (12/2025) |  | 6.1.5.1. Brodsko-posavska županija je realizirala ključnu aktivnost budući da su 34 dodijeljene stipendije iz područja zdravstva svim studentima koji su se prijavili na javni poziv.
|  | Mjera 6.2. Povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi | 6.2.2. Redovan rad Domova za starije i nemoćne osobe na području Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 6.2.2.1. Broj socijalnih ustanova koje se financiraju iz proračuna BPŽ | 1 (2023.) | 1 | 1 | 956085.48 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 6.2.2.1. Financiranje Doma za starije i nemoćne osobe u Slavonskom Brodu
|  |  | 6.2.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga |  | 6.2.3.1. Broj sufinanciranih programa/projekata za unapređenje socijalne zaštite građana | 17 (2023.) | 15 | 33 | 73125.14 | DA (12/2024) |  | 6.2.3.1. Broj sufinanciranih programa/projekata za unapređenje socijalne zaštite građana prema programu javnih potreba- 33
7. | PC 7 Ulaganja u kulturu | Mjera 7.1. Poticanje ulaganja u infrastrukturu u kulturi | 7.1.1. Redovan rad Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje (materijalni troškovi i plaće zaposlenika) | 2025-05-01 | 7.1.1.1. Broj izložbi, manifestacija i publikacija | 3 (2020.) | 3 | 5 | 64947 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 7.1.1.1. Tijekom 2024. godine ustanova je uz stalnu izložbu radova Ivana Meštrovića realizirala i izložbe: „Ivan Meštrović u filateliji i numizmatici“ (triplijan izložbe – publikacija), „Motiv majka Ivana Meštrovića u stalnom postavu Galerije“ te dvije manifestacije: „Noć muzeja“ i „Dan otvorenih vrata“
|  |  | 7.1.2. Redovan rad Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski Brod (materijalni troškovi i plaće zaposlenika) |  | 7.1.2.1. Broj izložbi, manifestacija, predavanja i publikacija (kataloga) | 20 (2020.) | 20 | 20 | 402280 | DA (12/2024) |  | 7.1.2.1. Tijekom 2024. godine Muzej Brodskog Posavlja je, kao javna ustanova, djelovao u skladu sa usvojenim Programom rada i Financijskim planom., otvoreno 6 izložbi, 4 gostovanja izvan muzejam, publikacije- 2 kataloga, 3triplina, 6 pkaata i
|  |  | 7.1.3. Prihodi od Ministarstva kulture i medija vezani uz program javnih potreba u kulturi RH |  | 7.1.3.1. Broj odobrenih programa | 2 (2020.) | 2 | 5 | 330526 | DA (12/2024) |  | 7.1.2.1. Odobreni Programi Ministarstva kulutre i medija RH u 2024.za Muzej Brodskog Posavlja: Program kopnene arheološke baštine (Donji Andrijevci, Stara sela - Barakovica, rimsko naselje), Programi gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture (Radovi na rekonstrukciji i dogradnji Muzeja Brodskog Posavlja), Programi muzejske djelatnosti (Restauracija ukrasnog paravana iz naslijeđa Ivane Brlić-Mažuranić), Programi muzejske djelatnosti (Izložbeni programi Muzeja BP, Programi digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti (3D skeniranje i izrada replike lubanje s kljovama stepskog mamuta metodom 3D ispisa)
|  |  | 7.1.4. Dodatna ulaganja u objekte u kojima se obavljaju djelatnosti u kulturi |  | 7.1.4.1. Broj objekata | 3 (2020.) | 3 | 4 | 300000 | DA (12/2024) |  | 7.1.4.1. Kapitalna ulaganja obuhvaćaju rekonstrukciju Muzeja Bodskog Posavlja, ulaganje u vjerske objekte, troškove pripreme dokumentacije za prijavu projekta te uređenje i opremanje prostora za potrebe stalnog postava Muzeja Brodskog Posavlja
|  |  | 7.1.6. Sufinanciranje rada Hrvatskog instituta za povijest-podružnica za povijest Slavonija, Baranja i Srijem, SB |  | 7.1.6.1. Broj sufinanciranih programa Instituta | 3 (2023.) | 3 | N/P | 56956.1 | N/P |  | 7.1.6.1.Financiranje ustanove Hrvatskog instituta za povijest-podružnica za povijest Slavonija, Baranja i Srijem, provodi se na temelju potpisanog Ugovora, kojim se Ministarstvo znanosti obvezalo izdvajati polovinu sredstava, a drugu polovinu sredstava osiguravaju Grad Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija. Aktivnosti Instituta u 2024. provedene su sukladno Programom rada i Financijskim planom za 2024. godinu.
|  | Mjera 7.2. Podrška kulturno umjetničkim programima i radu kulturnih društava | 7.2.1. Financiranje programa u kulturi od interesa BPŽ | 2025-05-01 | 7.2.1.1. Broj financiranih/sufinanciranih programa u kulturi | 45 (2020.) | 45 | 35 | 211607.61 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 7.2.1.1. Sredstva Programa raspodijela su se kako slijedi: Tekuće donacije udrugama i ustanovama za manifestacije u kulturi; Tekuće donacije ustanovama i udrugama u kulturi za programe; Tekuće donacije za izdavačku djelatnost; Tekuće donacije knjižnicama; Kapitalne donacije za zaštitu spomeničke baštine i vjerskih objekata; te ostali programi i manifestacije
|  |  | 7.2.2. Sufinanciranje aktivnosti Zajednice sportskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije |  | 7.2.2.1. Broj Ugovora o sufinanciranju | 1 (2020.) | 1 | 1 | 660693.39 | DA(12/2024) |  | 7.2.2.1. Sufinanciranje obuhvaća potpore športskim udrugama BPŽ, sufinanciranje programa i tzk djece i mladeži koju objedinjava i koordinira Zajednica športskih udruga i saveza BPŽ, sufinanciranje programa športskog saveza invalida i gluhih, posebne namjene u sportu, ostale namjene u sportu, te promicanje javnih potreba u sportu na lokalnoj razini
|  |  | 7.2.3. Sufinanciranje aktivnosti Zajednice tehničke kulture |  | 7.2.3.1. Broj Ugovora o sufinanciranju | 1 (2023.) | 1 | 1 | 52027.15 | DA (12/2024) |  | 7.2.3.1. Sredstva sufinanciranja aktivnosti Zajednice tehničke kulture, a obuhvaćaju sufinanciranje udruga tehničke kulture, susreti i smotre, učeničke zadruge te programe za darovite učenike
8. | PC 8 Razvoj klasičnih grana gospodarstva korištenjem zelene i digitalne tranzicije | Mjera 8.1. Privlačenje investicija i promocija BPŽ kao privlačne destinacije za gospodarske subjekte | 8.1.1. Izrada projektne i tehničke dokumentacije potrebne za provedbu projekta Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo | 2022-12-01 | 8.1.1.1. Izrađena projektno tehnička dokumentacija | 0 (2020.) | N/P | N/P | N/P | N/P | PROVEDENO | 8.1.1.1. Projektno-tehnička dokumentacija je izrađena i projekt je proveden. Završetak projekta 31.12.2023. godine
9. | PC 9 Razvoj bioekonomije | Mjera 9.1. Poticanje ulaganja u razvoj bioekonomije | 9.1.1. Izrada projektne i tehničke dokumentacije potrebne za provedbu projekta Centar strukovne izvrsnosti u bioekonomiji | 2022-11-01 | 9.1.1.1. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 0 (2020.) | N/P | N/P | 0 | N/P | U TIJEKU | 9.1.1.1. Projektno-tehnička dokumentacija je izrađena i projekt je proveden. Završetak projekta 31.12.2023. godine
|  |  | 9.1.2. Dodjeljivanje subvencija u svrhu poticanja ulaganja, zadržavanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih kroz proširivanje proizvodnih/uslužnih kapaciteta i nabavku opreme u poljoprivrednoj djelatnosti |  | 9.1.2.1. Broj dodijeljenih potpora za krave prvotelke | 105 (2020.) | 110 | 89 | 94966.51 | DA (12/2024) |  | 9.1.2.1. Putem Javnog poziva dodijeljeno ukupno 89 potpora za krave prvotelke svih pasmina u kojima participiraju potpore Ministarstva poljoprivrede za razvoj mliječnog govedarstva u iznosu od 94.996,51 eura. Svi prijavljeni na Poziv ostvarili su pravo na potporu.
[5 empty] | 9.1.2.2. Broj subvencioniranih poljoprivrednika za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavku mehanizacije, istraživačke projekte u poljoprivredi te promociju proizvoda | 0 (2020.) | 100 | 210 | 267600.42 | DA (12/2024) |  | 9.1.2.2. Putem Javnog poziva potpore ostvarili 210 OPG-a
[5 empty] | 9.1.2.3. Broj kupaca korisnika Lokalno2GO | 500 (2020.) | 530 | N/P | N/P | N/P |  | 9.1.2.3. Projekt Lokalno2GO pokrenut tijekom epidemije COVID-a je završio, a nastavlja „OPG Centar“ projekt mobilne aplikacije koja će spojiti OPG-ove sa potrošačima koji se realizira putem Promo, obrta za digitalni marketing i usluge. Putem ovog digitalnog rješenja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima omogućava se oglašavanje i plasiranje proizvoda i usluga, dok će potrošačima olakšati pronalazak domaćih, kvalitetnih hrvatskih proizvoda. Projekcijom je u prvoj godini provedbe obuhvaćeno 500 kupaca, odnosno korisnika aplikacije s tendencijom porasta za 100 korisnika svake slijedeće godine.
|  | Mjera 9.2. Ulaganja u porast produktivnosti i kvalitete poljoprivrednih proizvoda te razvoj lokalnog tržišta | 9.2.1. Dodjeljivanje subvencija u svrhu poticanja ulaganja, zadržavanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih kroz proširivanje proizvodnih/uslužnih kapaciteta i nabavku opreme u poljoprivrednoj djelatnosti (umjetno osjemeljivanje). Zadržavanje mladih u ruralnim krajevima | 2025-05-01 | 9.2.1.1. Broj dodijeljenih potpora za mlade poljoprivrednike | 162 (2020.) | 170 | 82 | 115193.61 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 9.2.1.1. Aktivnost je provedena, 82 mlada poljoprivrednika su primila potpore putem Javnog poziva na temelju programa (potporu su ostvarile sve uredne prijave)
[5 empty] | 9.2.1.2. Broj umjetno osjemenjivanih krava | 102 (2020.) | 105 | 76 | 14873.48 | DA (12/2024) |  | 9.2.1.2.Putem Javnog poziva na temelju programa potporu je ostvarilo 76 OPG-ova za umjetno osjemenjivanje krava i krmača (potporu su ostvarile sve uredne prijave)
|  |  | 9.2.2. Financiranje rada trgovačkog društva za biotehnološka istraživanja i razvoj |  | 9.2.2.1. Broj zatraženih usluga analize plodnosti tla | 2000 (2020.) | 2200 | 663 | 19890 | DA (12/2024) |  | 9.2.2.1. Aktivnost se, zbog svoje specifičnosti, realizirana u zadnjem kvartalu godine, obrađene su sve zatražene analize plodnosti tla. Projekt uključuje analizu do 512 uzoraka tla godišnje što sveukupno predstavlja 2.050 analiza kroz četverogodišnje razdoblje.
|  |  | 9.2.3. Dodjeljivanje donacija udrugama u poljoprivredi |  | 9.2.3.1. Broj dodijeljenih donacija udrugama u poljoprivredi | 55 (2020.) | 60 | 64 | 175511.64 | DA (12/2024) |  | 9.2.3.1. Putem Javnog poziva dodijeljene su ukupno 32 potpore udrugama u poljoprivredi u navedenom iznosu
|  | Mjera 9.3. Stavljanje u funkciju zapuštenih poljoprivrednih zemljišta okrupnjavanjem i navodnjavanjem | 9.3.1. Troškovi uz provedbu aktivnosti raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 9.3.1.1. Broj povjerenstava | 28 (2020.) | 28 | 28 | 0 | DA (12/2024) |  | 9.3.1.1. Sukladno članku 31. stavak 22. i članku 65. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22.), u Povjerenstvo za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta imenuje se jedan predstavnik upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave.
|  |  | 9.3.2. Sufinanciranje uređenja kanalske mreže uz poljoprivredno zemljište |  | 9.3.2.1. Broj vodnogospodarskih ispostava | 2 (2020.) | 2 | 2 | 10240757.46 | DA (12/2024) |  | 9.3.2.1. Za dvije vodnogospodarske ispostave utrošena su navedena sredstva
[5 empty] | 9.3.2.2. Broj JLS za koje je BPŽ sufinancirala izradu katastra nekretnina | 1 (2020.) | 1 | 0 | 0 | NE | U KAŠNJENJU | 9.3.2.2. Nije bilo zahtjeva JLS za sufinanciranje
|  |  | 9.3.3. Kapitalno ulaganje u sustav navodnjavanja na području Općine Davor |  | 9.3.3.1. Zemljišta pod sustavom navodnjavanja (Ha) | 326 (2020.) | 326 | 46 | 49799.9 | DA (12/2024) |  | 9.3.3.1. Ukupno je 24 korisnika koristilo vodu s 60 vodomjera i potrošilo 63.064 m3 vode te navodnjavalo 42,2419 ha poljoprivrednih površina. Sukladno Odluke o visini, obvezi i načinu plaćanja naknade za navodnjavanje za sustav javnog navodnjavanja Orubica za 2024. godinu, planirani prihodi od krajnjih korisnika za fiksni dio naknade korištenja i održavanja sustava u visini 83,37 eura/ha od kojih je Brodsko-posavska županija sufinancirala 50% fiksnih troškova te varijabilni dio potrošene vode od 0,12 eura /m3 ukupno iznose 8.802,72 eura. Uzevši u obzir uvođenje plaćanja naknade za održavanje sustava i potrošnju vode za navodnjavanje, u 2025. godini procjenjuje se potrošnja vode od cca. 100.000 m3 za navodnjavanu površinu od cca. 60 ha.
|  |  | 9.3.4. Izgradnja sustava navodnjavanja Biđ (1.100 ha na području 3 JLS-Donji Andrijevci, Vrpolje i Velika Kopanica) |  | 9.3.4.1. Zemljišta pod sustavom navodnjavanja Biđ (Ha) | 1100 (2020.) | 1100 | 0 | 48904.24 | NE |  | 9.3.4.1. Utrošena sredstva namijenjena su za izradu dokumentacije za izgradnju sustava navodnjavanja Biđ, do kraja 2024. godine izrađena je Predinvesticijska studija, osnovna projektna dokumentacija (elaborati/podloge, idejni projekt, studija izvodljivosti, elaborat zaštite okoliša).
10. | PC 10 Intenzivno korištenje obnovljivih izvora energije i podizanje energetske učinkovitosti | Mjera 10.1. Porast energetske učinkovitosti | 10.1.1. Energetska obnova škole u Davoru | 2025-05-01 | 10.1.1.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%) | 0 (2020.) | N/P | N/P | N/P | N/P | U KAŠNJENJU | Navedeni projekti energetskih obnova su su provedeni 2021. godine. Izvjštavanje se ne odnosi na ovo vremensko razdoblje.
|  |  | 10.1.2. Energetska obnova škole u Donjim Andrijevcima |  | 10.1.2.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.3. Energetska obnova gimnazije u NG |  | 10.1.3.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.4. Energetska obnova OŠ Lj.Gaja, Nova Gradiška |  | 10.1.4.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.5. Energetska obnova Medicinske škole, Slavonski Brod |  | 10.1.5.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.6. Energetska obnova Obrtničko-tehničke škole, Slavonski Brod |  | 10.1.6.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.7. Energetska obnova Tehnička škola, Slavonski Brod |  | 10.1.7.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.8. Energetska obnova zgrade bolnice SB |  | 10.1.8.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.9. Energetska obnova zgrade bolnice SB |  | 10.1.9.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.10. Energetska obnova zgrade bolnice SB |  | 10.1.10.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.11. Energetska obnova zgrade bolnice SB |  | 10.1.11.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.12. Energetska obnova zgrade bolnice SB |  | 10.1.12.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.18. Energetska obnova stara zgrada poliklinike OB SB |  | 10.1.18. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.13. Energetska obnova zgrade bolnice NG |  | 10.1.13.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.14. Energetska obnova zgrade bolnice NG |  | 10.1.14.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.15. Energetska obnova objekta u Okučanima |  | 10.1.15.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.16. Energetska obnova objekta zgrade bolnice NG |  | 10.1.16.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.17. Energetska obnova objekta u SB |  | 10.1.17.1. Projektirana ušteda primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) (%)
|  |  | 10.1.18. Energetske obnove školskih objekata |  | 10.1.18.1. Broj energetski obnovljenih škola | 0 (2020.) | N/P | N/P | 438888.83 | N/P |  | 10.1.18.1. Doznačena i rezervirana sredstva za Program energetske obnove iz izvora pomoći; Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 438.888,83 € za realizaciju energetske obnove školskih objekata, koja će biti raspoređena na projekte energetske obnove koji budu odobreni za financiranje. 5 projekata energetskih obnova školskih zgrada prijavljeno na Poziv NPOO.C6.1.R1-I1.04 "Energetska obnova zgrada javnog sektora" u 2024. čekalo je evaluaciju. Završetak energetskih obnova škola nije predviđen u ovom izvještajnom razdoblju.
|  |  | 10.1.19. Energetske obnove zdravstvenih objekata |  | 10.1.19.1. Broj energetski obnovljenih zdravstvenih objekata | 0 (2020.) | 1 | 0 | 0 | NE |  | 10.1.19. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje pripremio je projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu objekta Doma zdravlja Nova Gradiška (od 31.01.2025. godine Dom zdravlja Brodsko-posavske županije) te je izvršio prijavu na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava, u 2024. projekt je u evaluaciji.
|  | Mjera 10.2. Povećanje korištenja obnovljivih izvora energije | 10.2.1.Pokrivanje cijele Brodsko-posavske županije linijskim prijevozom u svrhu povezivanja svih naselja Brodsko-posavske županije javnim prijevozom | 2025-05-01 | 10.2.1.1. Broj ugovorenih linijskih prijevoza | 0 (2020.) | 3 | 0 | 0 | NE | U KAŠNJENJU | 10.2.1.Linijski prijevoz:u tijeku je izrada mreže linija - do izrade mreže, a koja je u tijeku od strane djelatnika nadležnog Upravnog odjela i ne proizvodi dodatni trošak u ovoj fazi, javni cestovni prijevoz se obavlja temeljem dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu s tri prijevoznika koje su definirane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnikom o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Prijevoz učenika srednjih škola se sufinancira sa 75%.
|  |  | 10.2.2.Dodatna ulaganja na građevinskim objektima na kojima se izvode radovi dodatnih ulaganja u svrhu energetske učinkovitosti |  | 10.2.2.1. Smanjenje emisije CO2 u % | 0 (2020.) | 30-60 | 0 | 0 | NE |  | 10.2.2. Planirana rekonstrukcija kotlovnice na plin zbog najavljenih i mogućih drugačijih prihvatljivih rješenja nije pokrenuta- izrađeni Glavni projekt rekonstrukcije uljne kotlovnice upravne zgrade Brodsko-posavske županije s troškovnikom nije ušao u realizaciju najprije zbog poremećaja stanja na tržištu plina, a nakon toga zbog dostavljenog pisma namjere o mogućem priključenju na planirani toplovod u dijelu grada u kojem se nalazi zgrada Županijske uprave (od postojeće kotlovnice na Slavoniji I do Trga I. B. Mažuranić), od gradskog poduzeća Brodplin d.o.o. za izgradnju plinske mreže, prijenos i distribuciju zemnog plina i toplinske energije)
11. | PC 11 Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Mjera 11.2. Razvoj cirkularnog gospodarstva i održivo gospodarenje otpadom | 11.2.1.Financiranje rada Centra za gospodarenje otpadom ŠAGULJE | 2025-05-01 | 11.2.1.1. Izgrađen CGO Šagulje | 0 (2020.) | N/P | N/P | 320384.5 | N/P | U TIJEKU | Zbog kompleksnosti projekta Centar Šagulje izgrađuje se u fazama. U 2024.godini se provodi projekt RCGO Šagulje-Fotonaponska elektrana (izrada PTD-a, vrijednost projetka 201.075,05 EUR), a za projekt Izgradnja pretovarnih stanica na obuhvatu RCGO Šagulje 12.855.092,91EUR, dodijeljena je Odluka o financiranju u 2024.godini). Dugoročno se planira izgradnja i opremanje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje, korisnici su Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka županija, a planirano je priključenje i Virovitičko-podravske županije.
12. | PC 12 Jačanje upravljanja razvojem | Mjera 12.1. Jačanje suradnje dionika u upravljanju razvojem | 12.1.1. Poslovi iz djelokruga lokalne samouprave, poslovi županijske skupštine, ureda župana i koordinacija s upravnim tijelima Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 12.1.1.1. Broj održanih županijskih skupština (pojedinačni sastanci i ostali poslovi) | 8 (2020.) | 8 | 6 | 55440.94 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 12.1.1.1. Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Važećim zakonskim propisima i općim atkima ŽS nije utvrđeno koliko sjednica predstavničko tijelo treba održati tijekom jedne kalendarske godine.
|  |  | 12.1.2. Poslovi iz djelokruga Opće uprave - matičarski i dr. poslovi |  | 12.1.2.1. Broj predmeta | 126128 (2020.) | 127000 | 48421 | 27344.59 | DA(12/2024) |  | 12.1.2.1. Pod predmetima su: upravni i neupravni predmeti i izvatci iz Državnih matica. Do smanjenja ukupnog broja zbog uspješne digitalizacije na razini RH te zbog sve šireg spektra usluga koje pruža sustav e-građani. U narednom razdoblju za očekivati je daljnji pad broja zahtjeva građana s jedne strane te povećanje opsega posla županijskih službenika na ažurnom, kvalitetnom i kontinuriranom vođenju svih državnih evidencija kako bi sustav e-građani mogao funkcionirati.
|  |  | 12.1.3. Priprema dokumentacije za objavu u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije |  | 12.1.3.1. Broj izdanih brojeva službenog vjesnika BPŽ | 42 (2020.) | 42 | 43 | 18113.21 | DA (12/2024) |  | 12.1.3.1. Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe
|  |  | 12.1.4. Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini temeljem odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma |  | 12.1.4.1. Broj političkih stranaka koje se financiraju | 6 (2020.) | 6 | 6 | 93637.66 | DA (12/2024) |  | 12.1.4.1. Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe
|  |  | 12.1.5. Obilježavanje dana Brodsko-posavske županije |  | 12.1.5.1. Broj događaja | 1 (2020.) | 1 | 1 | 34385.02 | DA (12/2024) |  | 12.1.5.1. Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe
|  |  | 12.1.6. Priprema i koordiniranje provođenja izbora |  | 12.1.6.1. Broj izbornih ciklusa | 2 (2020.) | 2 | 3 | 729577.78 | DA (12/2024) |  | 12.1.6.1. Tijekom 2024. godine održani su izbori za zastupnika u Hrvatski sabor, izbor članova za Europski par.iz RH i izbor za predsjednika RH prvi krug. Aktivnosti za izbore za predsjednika RH započete su u 2024., a isplata je bila u 2025.
|  |  | 12.1.7. Redovno poslovanje Ureda župana |  | 12.1.7.1. Broj donesenih akata | 1 (2020.) | 1 | N/P | 0 | N/P |  | 12.1.7.1. Sukladno odredbama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu županijskih upravnih tijela ured župana nije ustrojen kao posebno županijsko upravno tijelo. Nadalje, akte iz nadležnosti župana kao izvršnog čelnika pripremaju županijski upravni odjeli u čijem djelokrugu su pojedina upravna područja iz samoupravnog djelokruga županije i prenesenih poslova državne uprave.
|  |  | 12.1.8. Redovno poslovanje upravih tijela Brodsko-posavske županije |  | 12.1.8.1. Broj upravnih tijela | 1 (2020.) | 1 | 8 | 0 | DA (12/2024) |  | 12.1.8.1. Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe
|  |  | 12.1.9. Koordiniranje poslova - Provođenje popisa kućanstava i stanovništva |  | 12.1.9.1. Broj popisa | 0 (2020.) | N/P | N/P | N/P | N/P |  | 12.1.9.1. Aktivost je provedena u 2021. godini te se, sukladno navedenom, ostvarenje pokazatelja rezultata ove mjere nije pratilo tijekom 2024. godine
|  |  | 12.1.10. Poslovi regionalnog koordinatora razvoja temeljem Zakona o regionalnom razvoju |  | 12.1.10.1. Broj pripremljenih projekata | 136 (2020.) | 20 | 38 | 227132.58 | DA (12/2024) |  | 12.1.10.1. Tijekom 2024. godine CTR je pružio stručnu pomoć u pripremi ukupno 39 projekata. Korisnici kojima je CTR tijekom 2024. godine pružao stručnu pomoć u pripremi projekata su: Brodsko-posavska županija, Općina Velika Kopanica, Općina Okučani, Općina Klakar, Općina Donji Andrijevci, Općina Davor, Općina Slavonski Šamac, JU Natura Slavonica, Općina Stara Gradiška, Općina Vrpolje, Općina Podcrkavlje, Općina Staro Petrovo Selo, Općina Bebrina, Općina Cernik, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Općina Garčin. Financiranje projekata 18 iz državnih sredstava, 15 iz NPOO, a 6 iz ESIF.
|  |  | 12.1.11. Poslovi prostornog uređenja Brodsko-posavske županije |  | 12.1.11.1. Broj izdanih građevinskih dozvola | 420 (2020.) | 430 | 387 | 0 | DA (12/2024) |  | 12.1.11.1 Aktivnost se izvršavala u skladu s predviđenom dinamikom provedbe. Obrađeno je 387 urednih zahtjeva (zahtjevi koji imaju potpunu dokumentaciju). Nastavno na nove izmjene Zakona u gradnji u prosincu 2024.godine zaprimljeno je 63 nova zahtjeva čija je obrada očekuje početkom 2025. godine.
|  | Mjera 12.2. Porast znanja i vještina djelatnika u javnoj upravi na korist građana | 12.2.1. Pružanje tehničke pomoći kod pripreme i provedbe EU projekata za javno pravna tijela Brodsko-posavske županije, a na temelju Zakona o regionalnom razvoju i Zakona o strateškom planiranju | 2025-05-01 | 12.2.1.1. Broj JLPRS, korisnika stručne i savjetodavne pomoći | 30 (2020.) | 20 | 18 | 0 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 12.2.1.1. Korisnici kojima je CTR tijekom 2024. godine pružao stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata su: Brodsko-posavska županija, Općina Bebrina, Općina Cernik, Općina Davor, Općina Donji Andrijevci, Općina Garčin, Općina Klakar, Općina Okučani, Općina Podcrkavlje, Općina Slavonski Šamac, Općina Stara Gradiška, Općina Staro Petrovo Selo, Općina Velika Kopanica, Općina Vrpolje, JU Natura Slavonica, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška. Ostvareni su pokazatelji sukladno Planu rada CTR-a za 2024. godini.
[5 empty] | 12.2.1.2. Broj projekata u provedbi kroz pružanje tehničke pomoći | 87 (2020.) | 40 | 20 | 116478.24 | DA (12/2024) |  | 12.2.1.2. Financiranje: 4 projekta iz državnih sredstava, 11 projekata iz NPOO, 5 projekata iz ESIF. Ostvareni su pokazatelji sukladno Planu rada CTR-a za 2024. godinu.
|  | Mjera 12.3. Jačanje organizacija civilnog društva | 12.3.1.Financiranje nacionalnih manjina prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina | 2025-05-01 | 12.3.1.1. Broj udruga nacionalnih manjina na području BPŽ (Odluka o financiranju) | 1 (2020.) | 1 | 5 | 32786 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 12.3.1.1. Sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a na temelju rezultata održanih izbora za vijeća i predstavnike naciolanih manjina, BPŽ financira rad dva vijeća nacionalnih manjina (srpsko i rosmko) i tri predsavnika (albanske, ukrajinske i bošnjačke nacionalne manjine).
|  |  | 12.3.3. Financiranje aktivnosti braniteljskih udruga |  | 12.3.3.1. Broj financiranih braniteljskih udruga | 16 (2020.) | 16 | 27 | 76085 | DA (12/2024) |  | 12.3.3.1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrbi i hrvatske branitelje raspisuje javni natječaj za organizacije civilnog društva, udruge proizašle iz Domovinskog rata, na koji su se u 2024 godini javilo 27 udruga, čiji su programi/aktivnosti sufinancirani u iznosu od 76.085,00 EUR, te su uspješno provedeni
|  |  | 12.3.4. Financiranje aktivnosti umirovljeničkih udruga |  | 12.3.4.1. Broj financiranih umirovljeničkih udruga | 10 (2020.) | 10 | 14 | 19360 | DA (12/2024) |  | 12.3.4.1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrbi i hrvatske branitelje raspisuje javni natječaj za organizacije civilnog društva, udruge umirovljenika, na koji se u 2024. godini javilo 14 udruga, čiji su programi/aktivnosti sufinancirani u iznosu od 19.360,00 EUR, te su uspješno provedeni
13. | PC 13 Razvoj potpomognutih područja + ITU | Mjera 13.1. Poticanje intervencija u potpomognutim područjima | 13.1.1. Financiranje kapitalnih ulaganja prema Odlukama o dodjeli sredstava | 2025-05-01 | 13.1.1.1. Broj dodijeljenih ugovora | 13 (2020.) | 10 | 13 | 273400 | DA (12/2024) | U TIJEKU | Temeljem zahtjeva općina Cernik, Donji Andrijevci, Gornji Bogićevci, Gornja Vrba, Klakar, Nova Kapela, Oprisavci, Oriovac, Okučani, Podcrkavlje, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Velika Kopanica za hitnim intervencijama na nerazvrstanim cestama dodjeljeni su im Sporazumi o sufinanciranju sanacije istih, u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine
14. | PC 14 Jačanje spremnosti na okolišne i sigurnosne izazove | Mjera 14.1. Unapređenje sustava zaštite od elementarnih nepogoda | 14.1.1. Financiranje rada Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije i potpora rada Vatrogasnim zajednicama Općina s područja Brodsko-posavske županije | 2025-05-01 | 14.1.1.1. Broj dodijeljenih potpora Vatrogasnim zajednicama s područja BPŽ | 10 (2020.) | 10 | 17 | 54199.96 | DA (05/2024) |  | 14.1.1.1. Dodijeljeno ukupno 14 potpora DVD-ima za kupnju vatrogasne opreme i 3 potpore DVD-ima za obilježavanje važnih obljetnica
[5 empty] | 14.1.1.2. Broj intervencija | 502 (2020.) | 450 | 557 | 0 | DA (12/2024) | U TIJEKU | 14.1.1.2. U razdoblju od 01.01. - 31.12.2024. godine na području Brodsko-posavske županije zabilježeno je 557 vatrogasnih događaja/intervencija.
|  | Mjera 14.3. Unapređenje kvalitete zraka, tla i vode | 14.3.1. Sufinanciranje larvicidnih tretmana komaraca | 2025-05-01 | 14.3.1.1. Broj sufinanciranih tretmana | 0 (2020.) | 5 | 14 | 53000 | DA (12/2024) | U KAŠNJENJU | 14.3.1.1 sufinancirana uslugu kemijskog tretiranja komaraca, za što su bila osigurana sredstva u Proračunu, Program: Zaštita prirode i okoliša, Aktivnost: Dezinsekcija. U 2024. godini, sufinanciranje općinama: Bebrina, Brodski Stupnik, Davor, Donji Andrijevci, Garčin, Gornji Bogićevci, Klakar, Nova Kapela, Oprisavci, Slavonski Šamac, Staro Petrovo Selo, Okučani, Velika Kopanica i Vrbje, doznačeno je ukupno 53.000 eura.
|  |  | 14.3.2. Izrada projektno tehničke dokumentacije - elaborata za osiguranje zaštite zraka |  | 14.3.2.1. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija | 0 (2020.) | 1 | 0 | 0 | NE |  | 14.3.2.1.U prethodnom razdoblju nije bilo iskazane potrebe za provedbom aktivnosti, ali je izrađen akcijski plan energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije za razdoblje 2025.-2027. godine. To je planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Brodsko-posavske županije, a koji se donosi za trogodišnje razdoblje (iznos utrošenih sredstava-8.000,00 eur). Također je u završnoj fazi donošenja izrađeni Plan gospodarenja otpadom Brodsko-posavske županije za razdoblje 2024-2029. godina i prateća Strateška studija utjecaja na okoliš predmetnog Plana (iznos utrošenih sredstava-23.375,00 eur)-nepotpuni i neodgovarajući sustav gospodarenja otpadom ima negativan učinak na okoliš, klimatske uvjete i cjelokupan ekosustav te na ljudski život. Danas je zbrinjavanje otpada i stupanj uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom jedan od kriterija kojim se procjenjuje civilizacijska i gospodarstvena razvijenost nekog područja.
| Datum: | 24.3.2025.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Damir Mirković
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja